Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 85

ДОРОЖНАЯ  КАРТА

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

ПО ПРОГРАММЕ «ВДОХНОВЕНИЕ»

на 2022 -2025 г.г

Рабочая группа педагогов детского сада № 85:

Старший воспитатель: Калиниченко Н.В

Воспитатели: Суярко О.И., Панина Л.В

Шихеева О.А., Колясникова А.А

Рыбинск

2022 год

Цель: создание условий для достижения нового уровня качества дошкольного образования, соответствующего требованиям ФГОС дошкольного образования, отвечающего на вызовы современной социокультурной ситуации развития детства и отражающего современные научные и методические подходы к организации образовательной деятельности в дошкольных образовательных организациях с использованием инновационной образовательной программы «Вдохновение»

Основные задачи инновационной деятельности:

- -изучение современных научных и методических подходов к дошкольному образованию и, отражающих эти подходы, положений основной образовательной программы «Вдохновение» (далее — ООП «Вдохновение»);

- -создание и обучение команды изменений для разработки и внедрения новой основной образовательной программы в дошкольных образовательных организациях (далее – ООП ДОО), назначение координатора инновационной площадки;

- -разработка ООП ДОО, удовлетворяющей заданным требованиям качества дошкольного образования, на основе ООП «Вдохновение»;

- -ознакомление участников образовательной деятельности ДОО с новой ООП ДОО, ее коллективное обсуждение  и совершенствование;

- -обучение педагогов ДОО новым подходам к организации образовательной деятельности, новым педагогическим методам и инструментам, способам создания условий для осуществления образовательного процесса;

- -выбор   групп в ДОО для участия в инновационной деятельности;

- -подготовка психолого-педагогических условий реализации образовательной деятельности в соответствии с новой ООП;

- -создание материально-технических условий осуществления образовательной деятельности в соответствии с новой ООП ДОО, в том числе, формирование развивающей предметно-пространственной среды как в групповом помещении, так и на другой территории (как внутренней, так и внешней) образовательной организации, а также создание других необходимых условий, заданных ФГОС дошкольного образования;

- -разработка системы управления качеством внедрения и реализации новой ООП ДОО «Вдохновение» на основе подходов и инструментария УМК ООП «Вдохновение»;

- -внедрение и реализация новой ООП ДОО «Вдохновение», оценивание образовательных эффектов нового образовательного процесса и содержания, предоставление обратной связи реализующим программу педагогам и руководству ДОО;

- -разработка модели совершенствования образовательной деятельности, реализуемой по ООП ДОО, созданной на основе Программы «Вдохновение», в том числе, совершенствования условий и содержания образовательной деятельности;

- -разработка методических и практических рекомендаций по разработке и внедрению ООП ДОО на основе Программы «Вдохновение» с учетом итогов работы инновационной площадки.

Создание условий и системной организации деятельности педагогического коллектива по реализации программы

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:

- организационно-управленческое обеспечение;

- мероприятия содержательного характера;

- обсуждение программы с участниками образовательных отношений;

- нормативно-правовое обеспечение;

- кадровое обеспечение;

- информационно -методическое обеспечение и сопровождение процесса разработки и внедрения программы;

- финансовое обеспечение;

- материальное техническое обеспечение.

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Формирование нормативно-правовой базы документов регламентирующих введение и реализацию программы «Вдохновение» в образовательный процесс ДОО | Заведующий | Октябрь 2022 г. | Локальные акты |
| 2 | Ознакомление педагогического коллектива программой «Вдохновение» | Заведующий | Октябрь 2022г. | Протокол №1 заседания Педагогического совета |
| 3 | Создание рабочей группы по реализации программы «Вдохновение» | Заведующий | Октябрь 2022г. | Приказ о создании рабочей группы |
| 4 | Утверждение дорожной карты организации работы на 2022-2025 годы по разработке и внедрению программы | Заведующий | Ноябрь 2022г.- январь 2023г. | Приказ об утверждении дорожной карты |
| 5 | Создание на сайте ДОУ постоянно действующего раздела по вопросам реализации программы «Вдохновение», освещения внедрения инновационной площадки. Обеспечение содержательного наполнения раздела сайта | Старший воспитатель | Декабрь 2022г. и по мере появления информации | На сайте ДОУ создан постоянно действующий специальный раздел |

|  |  | 6 |  | Планирование совместной работы с социальными партнерами ДОУ |  | Заведующий |  | 2023г. |  | Договоры с социальными партнерами об организации совместной деятельности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | II. Мероприятия содержательного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6. |  | Разработка программы развития образовательной среды по программе «Вдохновение» |  | Рабочая группа |  | Декабрь 2022г. апрель 2023г. |  | Проект программы |  |  |  |
|  |  | 7. |  | Разработка планов проектов |  | рабочая группа |  | 2022г. 2023г. |  | План проектов |  |  |  |
|  |  | III. Обсуждение реализации проекта программы «Вдохновения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8. |  | Обсуждение реализации проекта на педагогическом совете |  | Старший воспитатель |  | Май 2023 г. | Протокол заседания педагогического совета |  |  |  |  |
|  |  | 9. |  | Обсуждение реализации проекта на родительском собрании -онлайн. План сетевого взаимодействия. |  | Старший воспитатель |  | Май 2023 г | Протокол заседания общего родительского собрания |  |  |  |  |
|  |  | 10. |  | Корректирование проекта по программе «Вдохновение» |  | рабочая группа |  | май 2023г. | Проект с внесенными в него изменениями |  |  |  |  |
| IV. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. |  | Мотивирование педагогов ДОУ на профессиональное совершенствование в рамках прохождения курсов повышения квалификации по программе «Вдохновение» |  | Заведующий |  | в течение 2022- 2024гг. |  |  |  | Курсы повышения квалификации педагогов. |
|  |  | Вебинары по проблемам расширения профессиональных компетенций педагогических кадров ДОУ: 1 «Основная образовательная программа дошкольного образования ДОО и документирование образовательной деятельности ДОО» О.В.Воротникова просмотр 2 Локальные нормативно- правовые акты, регулирующие внутреннюю оценку качества дошкольного образования О.В.Воротникова просмотр 3 «Адаптированные образовательные программы дошкольного образования» просмотр |  | Старший воспитатель, Воспитатели групп |  | 2023-2024 гг |  |  |  | Программа ме роприятий |
|  |  | Создание информационного банка, включающего разрабо танные материалы: - рабочие программы образовательной деятельности в средней группе; - Лотос- планов деятельности детей дошкольного возраста - Материалы проектной деятельности |  | Рабочая группа |  | В течении всего срока работы ИП |  |  |  | Банк передового педагогического опыта |
|  |  | Организация систематиче ской работы по пополнению банка научно-методической литературы; презентации по основным темам проекта; подборка научно-познавательной, художественной литературы; подборка демонстрационного и иллюстративного, раздаточного материалов |  | Старший воспитатель, рабочая группа, Воспитатели групп |  | В течении всего срока работы ИП |  |  |  | банк учебнометодического и библиотечно- информационного обеспечения |
|  |  | Участие в муниципальных конкурсах, олимпиадах, конференциях по реализации проектной деятельности для дошкольников |  | План работы МОУ ДОП ИОЦ |  | В течении всего срока работы ИП |  |  |  | Свидетельства участников |
|  |  | Отчет о результатах реализации инновационного про екта |  | Заведующий, Старший воспи татель |  | Ежегодно, май-июнь |  |  |  | Аналитически е материалы |

| 16. | Совершенствование системы стимули рования и мотивации педагогических работников ДОУ к эффективной организации | Заведующий |  | в течение 2022- 2023гг. |  | Протокол |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VI. Информационно-методическое обеспечение программы «Вдохновение» |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Организация и проведение цикла совещаний по вопросам реализации программы |  | Заведующий Старший воспитатель |  | 2023-2024г. |  | Протоколы |
|  | Разработка методических рекомендаций по вопросам реализации основных направлений программы «Вдохновение» - дошкольный возраст |  | Рабочая группа |  | 2023-2024- 2025 г. |  |  |
| 18. | Информирование родителей (законных представителей) о реализации программы «Вдохновение» |  | Заведующий, зам.заведующего по ВМР |  | 2023г. |  | Сайт ДОУ |
| 19. | Размещение на официальном сайте ДОУ информации о реализации программы «Вдохновения» |  | Старший воспитатель |  | 2023г. |  | Сайт ДОУ |
| 20. | Размещение на сайте ДОУ отчета реализации программы |  | Старший воспитатель |  | ежегодно |  | Сайт ДОУ |
| VII. Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Финансовое обеспечении реализации программы «Вдохновения» за счет средств местного бюджета |  | Заведующий |  | в течение 2022-2023г. |  |  |