План МКУК  «Марьянская сельская библиотека» по мерам

по устранению недостатков, выявленных в ходе НОК 2022 г.

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |
| Соответствие информации о деятельности организации культуры, размещенной на общедоступных информационных ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации | Привести в соответствие с нормативно-правовыми актами сайт организации. | 01.09.2022 | Директор МКУК «Марьянская сельская библиотека» Т.В.Чадунели |  |  |
| Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности образовательной организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на официальном сайте организации в сети «Интернет») - 96 баллов | Разместить на официальном сайте в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» планов и отчетов по итогам НОК в 2022 году | 01.09.2022 | Директор МКУК «Марьянская сельская библиотека» Т.В.Чадунели |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Обеспечение в организации культуры комфортных условий для предоставления услуг | - Наличие и доступность питьевой воды; - Наличие и доступность санитарно-гигиенических помещений | 01.09.2022 Нет возможности для обустройства санитарно – гигиенических помещений |  | 1. В фойе МКУК МСП «Сельский дом культуры» установлен кулер с питьевой водой, которой могут пользоваться и читатели МКУК «Марьянская сельская библиотека». В помещении МКУК «Марьянская сельская библиотека» также есть водопровод. 2.В МКУК «Марьянская сельская библиотека» нет возможности обустройства санитарно-гигиенического помещения. На территории МКУК МСП «СДК» есть уличный туалет |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |
| Оборудование помещений организации культуры и прилегающей к ней территории с учетом доступности для инвалидов | - Сменные кресла-коляски; - Специально оборудованные санитарно-гигиенических помещений | При наличии финансирования и при наличии посетителей, которым требуется данная услуга Нет возможности для обустройства специальных санитарно – гигиенических помещений |  |  |  |
| Обеспечение в организации культуры условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими | Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации. Предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); Обучение (инструктирование) сотрудников по сопровождению инвалидов в помещениях организации культуры и на прилегающей территории; | При наличии финансирования При наличии финансирования и при наличии посетителей, которым требуется данная услуга 01.12.2022 | Директор МКУК «Марьянская сельская библиотека» Т.В.Чадунели | При входе в здание для инвалидов по зрению продублированы надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; Официальный сайт в сети Интернет оборудован альтернативной версией для инвалидов по зрению |  |