Утверждаю

Директор МБОУ СОШ 27

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А.Волгина

План работы по подготовке и проведению капитального ремонта зданий МБОУ СОШ 27 хутора Кубанского МО БР

 и по приобретению движимого имущества в 2021-2022 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид мероприятия | Срок исполнения | Ответственный  |
| 1 | Информация на школьном сайте | Февраль 2022 | Учитель информатики Луткова О.В. |
| 2 | Проведение собрания с родительским комитетом. Ознакомление родительского комитета с предстоящей работой капитального ремонта школы и поставкой оборудования в учебные кабинеты. | Март 2022 | Директор Волгина Е.А., заместитель по АХР Парфенова И.Д. |
| 3 | Проведение родительских собраний. Ознакомление родителей с предстоящей работой капитального ремонта школы и поставкой оборудования в учебные кабинеты. | Март 2022 | Классные руководители |
| 4 | Проведение совещания с педагогическим коллективом школы. Ознакомление учителей с предстоящей работой капитального ремонта школы и поставкой оборудования в учебные кабинеты. | Март 2022 | Директор Волгина Е.А. |
| 5 | Проведение конкурса сочинений на тему «Моя школа в новом учебном году» среди учеников  | Март 2022 | Классные руководители |
|  6 | Подготовка документов для электронного аукциона на проведение капитального ремонта здания МБОУ СОШ 27. Проведение электронного аукциона. | Февраль-март 2022 | Директор Волгина Е.А. |
|  7 | Подготовка документов для электронного аукциона по закупке мебели. Проведение электронного аукциона. | Март-апрель 2022 | Директор Волгина Е.А. |
| 8 | Составление расписания на май 4 четверти. Проведение инструктажей для сотрудников МБОУ СОШ 27 по технике безопасности во время ремонтных работ. | Апрель 2022 | Заместитель директора по УВР Калинин Н.Н.Заместитель директора по АХР Парфенова И.Д. |
| 9 | Проведение инструктажей для обучающихся в МБОУ СОШ 27 по технике безопасности во время ремонтных работ. | Апрель 2022 | Заместитель директора по ВР Савенко Л.Г., классные руководители |
| 10 | Капитальный ремонт здания литер Б | Май-июль 2022 | Директор Волгина Е.А. Заместитель директора по АХР Парфенова И.Д. |
| 11 | Капитальный ремонт здания литер А  | Июнь-август 2022 | Директор Волгина Е.А. Заместитель директора по АХР Парфенова И.Д. |
| 12 | Текущий ремонт МБОУ СОШ 27  | Июль 2022 | Директор Волгина Е.А. Заместитель директора по АХР Парфенова И.Д. |
| 13 | Поставка мебели  | Июль-август 2022 | Директор Волгина Е.А. Заместитель директора по АХР Парфенова И.Д. |
| 14 | Подготовка классных комнат, библиотеки, коридоров, рекреаций, других помещений к новому учебному году | Август | Директор Волгина Е.А. Заместитель директора по АХР Парфенова И.Д. Классные руководители |