# Глава 6. Как отчитаться по реализованному проекту

Грантодатель устанавливает требования и правила отчетности по своим грантам, ее сроки, а также предлагает формы и форматы отчетной документации. Порядок отчетности грантодатель может закрепить в договоре или отдельно. Редко бывает свободная форма отчетности. У всей отчетности по грантам есть общие принципы, по которым ее составляют, и общая структура. Общие элементы в структуре отчетной документации у всех доноров: — содержательный отчет; — финансовый отчет; — отчет об информационной кампании проекта и приложения в виде необходимых документов и материалов. Дополнительно грантодатель может запросить материалы, которые отражают специфику и логику проекта. Например, копии публикаций, макеты подготовленных изданий, аудио и видеозаписи мероприятий, отклики о проекте, в том числе в электронных и печатных СМИ.

## 6.1. Содержательная отчетность

Заполняйте отчетность так:

- Описывайте фактические результаты и расходы на них.

- Подкрепите результаты и их оценку документами, материалами, ссылками.

- Сопоставьте итоги с заявленными в начале проекта параметрами.

- Укажите отклонения от плана, в какую сторону — меньше или больше сделали по проекту.

- Объясните, почему появились отклонения.

У каждого грантодателя могут быть специфические правила оформления и подачи отчетности, которые необходимо уточнить до подачи отчета. Эти правила влияют на срок подготовки документов по гранту. Например, чтобы подписать итоговый отчет для РФФИ в электронном кабинете, нужно оформить электронную подпись.

Содержательная отчетность должна обосновывать, как достигнуты результаты проекта, которые грантополучатель включил в заявку. Обычно позиции грантовой заявки в отчетности сопоставляют с реальным результатом.

Пишите развернуто и конкретно, но без общих и пустых фраз. На страницах отчета перескажите грантовую заявку с ее структурой и полями. В заявке учреждение планировало решить задачи по проекту, в отчетности пишите, что именно и как решили. Отмечайте все новое, значимое в проекте, например процесс реализации, продукт, эффект.

Оцените степень достижения заявленных результатов. Представьте такую оценку в виде таблицы из двух граф, где в левой графе будут зафиксированы задачи, которые учреждение указало в грантовой заявке, а в правой графе — реально полученные результаты.

В ходе проекта могут возникнуть незапланированные цели и задачи, а те, которые учреждение запланировало, — потерять актуальность. Эту ситуацию в содержательном отчете опишите отдельно. Поясните причины такого положения дел и покажите, что не полностью подменили общие цели и смысл проекта. Например, музей заявлял проект выставки для антинаркотической профилактики в среде учащихся школ. В ходе реализации проекта пришлось взаимодействовать не только со школьниками, но и с родителями и учителями. Появились дополнительные задачи, и для их решения музей организовал дополнительные мероприятия, которые работали на общий результат проекта.

Сопоставьте заявленные и реализованные мероприятия. Сделайте сопоставление заявленных и реализованных мероприятий в виде таблицы. Здесь также могут быть отклонения от первоначальной дорожной карты, которые нужно зафиксировать, описать и обосновать.

Соотнесите фактические результаты проекта с ранее заявленными. Результаты соотносите по принятым на этапе грантовой заявки количественным и качественным критериям. Прокомментируйте любые расхождения значений плановых и фактических показателей, укажите на их причину и роль в общем результате проекта.

Если в грантовой заявке количественные критерии приводили только в виде определений и не выражали в численных показателях, представьте это соотношение в виде таблицы из двух граф. В левой графе опишите критерий из грантовой заявки, а в правой — как его реализовали и какое получилось в итоге численное значение.

Если в заявке указали численные значения тех или иных критериев, хотя бы оценочно, представьте таблицу из трех граф. В левой графе приведите наименование критерия, в средней — его плановое значение, в правой — фактическое значение.

Если в грантовой заявке привели качественные критерии, которые выразили через оценочные суждения, например применили термины «улучшение», «развитие», «оптимизация», представьте соотношение плана и факта в виде таблицы из двух граф. В левой графе приведите качественный критерий, а в правой — его фактическое воплощение.

Опишите продукт проекта и оцените его востребованность. Продукт проекта — это материальное воплощение его результата. Например, если результат проекта — антинаркотическая профилактика, то его продуктом могут быть: выставка, культурно-образовательная программа, сайт, издание, игра-квест и т. д. Опишите: содержание продукта, его структуру, локализацию и значимые особенности. Например, чему посвящена выставка, из каких разделов состоит, где и в скольких залах расположена, что является ядром выставки; востребованность продукта в актуальных показателях. Это могут быть такие показатели для выставки — посещаемость за первый месяц работы, динамика посещаемости за несколько месяцев, отзывы в СМИ и книгах отзывов, интерес учредителя и ваших внешних партнеров.

Оцените, как выполнили календарный план проекта. Покажите, что соблюдали этапы по промежуточным результатам и срокам, а отклонения имели объективные причины и не угрожали успешной реализации проекта. Можете, но не обязаны отметить успехи и проблемы в реализации проекта, особо важные на каждом этапе календарного плана.

Охарактеризуйте работу команды. Опишите деятельность и результат каждого участника, его вклад в общий результат, оцените качество взаимодействия в ходе работы. Придерживайтесь такого алгоритма:

- сопоставьте заявленный функционал и реальную деятельность каждого участника команды;

- подробно опишите работу и результаты каждого участника команды;

- сопоставьте эти результаты с общим результатом проекта и сделайте вывод об их необходимости;

- покажите, как деятельность участников команды взаимно дополняла друг друга.

Используйте ключевые словосочетания, например: «разнообразие профессиональных компетенций открыло возможности», «сочетание опыта и знаний участников команды позволило осуществить с надлежащим качеством», «взаимное дополнение направлений деятельности обусловило эффективное взаимодействие».

Во время проекта функционал участников команды может измениться. Этот момент укажите отдельно и объясните потребностями проекта.

Охарактеризуйте взаимодействие с партнерами. Укажите в отчете, как взаимодействовали с партнерами. Если называли каких-либо партнеров на стадии заявки, сообщите, приняли ли они участие в проекте, и если да, в каком качестве. Уточните, как соотносится их реальная роль с запланированной в заявке. Если не оговаривали партнеров в заявке, но они появились или добавились новые, назовите их, охарактеризуйте их роль в проекте. Данные по этой позиции удобнее представлять в виде таблицы.

Охарактеризуйте процесс и результаты информационного освещения проекта. Назовите формы, с помощью которых освещали и продвигали грантовый проект. Сюда отнесите сюжеты и публикации в СМИ и в интернете, где указываете место, дату и характер публикации, публичные мероприятия, где вы отмечаете место, дату и время, организаторов, аудиторию.

Охарактеризуйте аудиторию, для которой продвигаете проект. Приведите численные показатели: тиражи, посещаемость мероприятий, данные о посещении сайтов, лайки в социальных сетях, количество отзывов по каналам обратной связи. Если в грантовой заявке называли прогнозные значения этих показателей, сопоставьте результаты по плановым и фактическим показателям.

Охарактеризуйте перспективы дальнейшего развития проекта. Обязательно заполните эту позицию, поскольку она важна, если хотите продолжить сотрудничество с донором или продлить грант. Опишите, какой устойчивый и долгосрочный процесс возник в результате проекта. Например, «в результате создания антинаркотической выставки была сформирована программа антинаркотической профилактики, рассчитанная на пять лет и включающая в себя следующие мероприятия».

Покажите внешний интерес к проекту в динамике. Здесь можете указать, сколько участников было на первом этапе проекта, как это число выросло, как можно прогнозировать дальнейший прирост.

Сформулируйте возможные направления, как дальше будут развиваться проект и мероприятия в его рамках. Текст для антинаркотической выставки может быть таким: «приведенные данные позволяют развивать антинаркотическую программу в направлении привлечения новых аудиторий путем организации мероприятий для семейной аудитории в формате уличных гуляний выходного дня».

## 6.2. Финансовая отчетность

Поручите оформить финансовый отчет бухгалтеру. Если проект выполняет временный коллектив, у которого нет штатной бухгалтерии, привлеките бухгалтера на аутсорсинге. Зарплату бухгалтера необходимо планировать уже на этапе подачи грантовой заявки.

Чтобы финансовая отчетность была верной, проверьте три пункта. Организаторы проекта:

- Следили за целевым характером расходов на протяжении всей работы над проектом. Большинство доноров ограничивает расход средств гранта уже на этапе грантового конкурса. Следует строго соблюдать эти ограничения и не использовать средства гранта на цели, которые донор принципиально не финансирует.

- Контролировали объемы затрат средств по гранту. Финансовый отчет должен выйти на нулевой баланс. Нельзя допускать перерасход грантовых денег. Избегайте и остатков средств по гранту. Придется возвращать донору остатки, что создаст проблемы с учетом. Например, если нужно вернуть донору 4 коп., эта операция потребует работы всей бухгалтерии.

- Собрали всю первичную документацию. Такая документация возникает в связи с расходами средств по гранту. К первичке относят договоры и акты по их завершению, проездные документы, счета и счет-фактуры, товарные и кассовые чеки и т. д. Эти документы подтвердят суммы и целевой характер расходов по гранту. Учтите, что не всегда можно восстановить утраченные или неполученные первичные документы.

Многие доноры требуют приложения к отчетности. Донор может даже не принять отчет без приложений. Например, так поступает Российский фонд фундаментальных исследований, который требует в виде приложений опубликованные научные материалы в рамках грантового проекта. Фонд принимает только вышедшие в печать статьи и монографии в виде электронных копий изданий либо официальные справки о принятии к печати от редколлегий. Другие грантодатели могут потребовать фотографии выставок, фото- или видеозаписи публичных мероприятий, опубликованных пост-релизов, ссылок на паблики в социальных сетях и интернет-ресурсы с результатами проекта.

Могут потребовать специфические форматы приложений для отчетности. К примеру, Благотворительный фонд Владимира Потанина на многих грантовых программах практикует формат дневника проекта, где грантополучатель должен во время проекта с заданной периодичностью рефлексировать над проектом. То есть формулировать впечатления, описывать проблемы и опыт их решения. Без этого отчетность не примут.

Обязательные приложения нужны в блоке финансовой отчетности. К ним относят копии подтверждающих документов.

## 6.3. Передача отчетности по цифровым каналам

Доноры переходят от приема отчетности в бумаге к цифровой отчетности. Поэтому принимают отчеты грантополучателей в автоматизированных системах. К таким относятся система личных кабинетов на порталах Благотворительного фонда Потанина, Фонда грантов Президента, Комплексная информационно-аналитическая система Российского фонда фундаментальных исследований. Чтобы подать отчетность, зарегистрируйтесь в личном кабинете. В ряде случаев понадобится оформить внутренние цифровые подписи всех участников проекта в этой системе.

Заполните все поля в цифровой форме для отчетности. Сохраните информацию. Учтите, что некоторые системы ограничивают объем текста полей, например не более 1000 знаков с пробелами.

Прикрепите приложения в цифровом виде. Учтите требования системы по следующим направлениям:

- формат прикрепляемых файлов, например только pdf или jpeg;

- размер файлов, например не более 10 Mb;

- количество файлов, например не более одного файла pdf.

Автоматизированные системы контролируют полноту отчетных сведений и сроки сдачи отчета. Если нарушили требования, то не сможете отправить отчет. Учтите, что не в каждой системе можно поговорить с живым оператором по телефону.

Начинайте работу по грантовой отчетности с большим запасом времени до дедлайна. Поскольку необходимо собрать и структурировать все первичные материалы, подготовить тексты и таблицы, собрать пакет документов, направить отчет на предварительную экспертизу грантодателю.

В ходе переговоров можете попросить продлить активность системы непосредственно для вас по уважительной причине. Например, если учреждение не успело приложить копию платежного поручения из-за сбоя в системе банка. Однако не стоит заранее рассчитывать на то, что грантодатель войдет в ваше положение.