О результатах проверки в МБУЗ ЦРБ АМО Павловский район

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2015 год была проведена проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования Павловский район, выделенных в 2014 году на реализацию ВЦП "Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам учреждений здравоохранения МО Павловский район на 2014 год» (далее – МБУЗ ЦРБ, Учреждение здравоохранения).

По результатам проверки составлен акт проверки от 08 мая 2015 года, который подписан без разногласий.

В результате проведенной проверки установлено следующее:

- Функции по организации и ведению бухгалтерского учета, отчетности, планирования, экономического анализа переданы муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия здравоохранения Павловского района» в соответствии с договором от 01.04.2011 № 532.

- Постановлением администрации муниципального образования Павловский район от 14.11.2013 года № 2362 утверждена ведомственная целевая программа "Обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам учреждений здравоохранения муниципального образования Павловский район на 2014 год" с изменениями (Постановление АМО Павловский район от № 2195 от 31.12.2014г.).

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий Программы составил в сумме 663,4 тыс. рублей, средства исполнены в полном объеме.

3. При анализе запланированных индикаторов целей программы установлено, что в 2014 году было запланировано приспособить объектов для маломобильных групп населения (МГН) в количестве 3 единиц. В ходе реализации Программных мероприятий осуществлено строительство всего 2 единиц. Фактически удельный вес приспособленных объектов здравоохранения для маломобильных групп населения  в  общем числе объектов здравоохранения по состоянию на 01.01.2015 года составил 20,9% (запланирован - 23,3%).

- Использование средств на реализацию мероприятий Программы   Учреждением здравоохранения производилось в период с 31.07.2014 года по 26.12.2014 года, т.е. до внесения соответствующих изменений в мероприятия Программы (постановление от 31.12.2014 года № 2195), что свидетельствует об отсутствии надлежащего контроля на стадии планирования расходов.

- В нарушение статьи 22 Федерального закона Российской Федерации от 05 апреля 2013 года  № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не обоснована  начальная максимальная цена (НМЦ) контракта на изготовление проектно-сметной документации в сумме 220,00 тыс. руб., что свидетельствует о неэффективном планировании бюджетных средств.

- 6. В результате проведенных встречных поверок (в рамках контрольного мероприятия) в подразделениях МБУЗ ЦРБ установлено  неэффективное использование бюджетных средств по мероприятиям Программы в общей сумме 25638,95 рублей, которые подлежат возмещению в бюджет района.

- По результатам проверки главному врачу МБУЗ ЦРБ АМО Павловский район  направлено представление Контрольно-счетной палаты для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

- Средства в сумме 25638,95 рублей возмещены в доход бюджет района 29.05.2015 года.

- К виновным лицам применены соответствующие дисциплинарные взыскания (4 замечания и выговор).

Об итогах контрольного мероприятия проинформирован исполняющей обязанности главы муниципального образования Павловский район В.В. Трифонов,  председатель Совета муниципального образования Павловский район М.М. Нурудинов  и начальник отдела по социальным вопросам администрации муниципального образования Павловский район    Ю.Н. Алексеев.