Информация о результатах обследования по  вопросу участия муниципального образования Павловский район и сельских поселений Павловского района в национальных и региональных проектах в 2019 году

В соответствии с пунктом  2.1. раздела 2 «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы Контрольно-счетной палаты, утвержденного распоряжением КСП МО Павловский район  от 27 декабря 2019 года № 81-р,  Контрольно-счетной палатой  проведено обследование по  вопросу участия муниципального образования Павловский район и сельских поселений Павловского района в национальных и региональных проектах в 2019 году, по результатам которого составлено соответствующее заключение от 03.02.2020 года.

В результате обследования было установлено следующее:

В соответствии с информацией, размещенной на открытом портале сети Интернет по адресу: nр.krasnodar.ru Краснодарский край участвует в реализации 11 (из 12) национальных проектов (за исключением нацпроекта «Наука»), в рамках которых предусмотрена реализация 47 региональных проектов.

В 2019 году муниципальное образование Павловский район и сельские поселения Павловского района участвовали в реализации 4-х региональных проектов, реализуемых в рамках 3-х национальных проектов:

- в рамках национального проекта «Образование» в региональном проекте «Современная школа» (участвовали 6 муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Павловский район), одно учреждение участвовало в проекте «Успех каждого ребенка»;

- в рамках национального проекта: «Жилье и городская среда» два   сельских поселения Павловского района (Павловское и Новопластуновское) участвовали в реализации одного регионального проекта: «Формирование комфортной городской среды»;

- в рамках национального проекта: «Демография» одно сельское поселение (Атаманское) участвовало в реализации мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни».

В 2019 году все средства, поступившие из федерального и краевого бюджетов и предусмотренные в местных бюджетах в части софинасирования  расходов, освоены в полном объеме – 46177,1 тыс. рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» (для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста») бюджету  муниципального образования Павловский район  из краевого бюджета была предоставлена субсидия (на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков). Общий объем бюджетных ассигнований в соответствии с соглашением составила  4952,2 тыс. рублей из них: федеральный бюджет - 4611,5 тыс. рублей, краевой бюджет  - 192,1 тыс. рублей, муниципальный бюджет   – 148,6 тыс. рублей.

Эти средства направлены на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков следующим учреждениям: муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 1 имени Григория Ивановича Свердликова станицы Павловской в общей сумме 1650,7 тыс. рублей, муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 11 станицы Старолеушковской имени Ивана Исаевича Гармаша в общей сумме 1650,8 тыс. рублей, муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школы № 8 имени Петра Никитовича Стратиенко станицы Новопластуновской в общей сумме 1650,7 тыс. рублей.

В результате анализа предоставленных документов, подтверждающих исполнение контрактов (договоров) было установлено, что сроки поставки товаров отдельными поставщиками были нарушены. Всем поставщикам (за исключением одного поставщика), нарушившим сроки поставки товаров  Заказчиками были предъявлены претензии об уплате пеней.

24 сентября 2019 в 10.00 часов по всей России, в том числе на базе школ № 1 ст. Павловской, № 8 ст. Новопластуновской и №11 ст. Старолеушковской состоялось  торжественное открытие   Центров образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста».

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» бюджету  муниципального образования Павловский район  из краевого бюджета была предоставлена субсидия на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных навыков по предметной области «Технология» и других предметных областей. Общий объем бюджетных ассигнований в соответствии с соглашением составил 9490,3  тыс. рублей из них: краевой бюджет - 9490,7 тыс. рублей, муниципальный бюджет -293,6 тыс. рублей.

Данные средства были направлены на приобретение кабинета химии в МАОУ СОШ №2 в общей сумме 3184,5 тыс. рублей, кабинета биологии в МБОУ СОШ №10 в сумме 2395,9 тыс.  рублей и агротехнологического кабинета в МБОУСОШ № 3 в сумме 4203,9 тыс.  рублей.

В результате анализа использования бюджетных средств, выделенных на обновление материально-технической базы, установлено, что согласно предоставленных документов средства использованы по назначению и согласно Отчету о достижении значения результата регионального проекта (форма приложению №4  к Соглашению) выполнены:  в 2019 году создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в 3-х общеобразовательных организациях Павловского района: МБОУ СОШ №2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ №10.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» бюджету  муниципального образования Павловский район  из краевого бюджета была предоставлена субсидия на капитальный ремонт спортивных залов муниципальных образовательных организаций, расположенных в сельской местности. Общий объем бюджетных ассигнований в соответствии с соглашением, составил 2096,3 тыс. рублей из них: федеральный бюджет - 1497,6 тыс. рублей, краевой бюджет - 472,9 тыс. рублей, муниципальный бюджет - 125,8 тыс. рублей.

Средства, в общей сумме 2096,3 тыс.  рублей израсходованы  на капитальный ремонт спортивного зала муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 8 имени Петра Никитовича Стратиенко станицы Новопластуновской.

Значения результата регионального проекта «Успех каждого ребенка» и дата его достижения согласно Отчету о достижении значения результата регионального проекта (форма приложению №4 к Соглашению) выполнены:  выполнен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №8, в срок до  31.12.2019года.

В целях  реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» из бюджета Краснодарского края в 2019 бюджету Павловского сельского поселения была предоставлена субсидия на благоустройство территории центрального парка станицы Павловской, этап №2. Общий объем бюджетных ассигнований в соответствии с соглашением составил 20222,6 тыс. рублей из них: за федеральный  бюджет -  17666,4 тыс. рублей, краевой бюджет – 736,1 тыс. рублей, местный бюджет - 1820,1 тыс. рублей.

Все поступившие средства использованы в полном объеме, работы по  благоустройству территории центрального парка в ст. Павловской выполнены без нарушения срока и оплачены в полном объеме.

В целях реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» из бюджета Краснодарского края в 2019 бюджету Новопластуновского сельского поселения была предоставлена субсидия на осуществление благоустройства территории Дома культуры по ул. Кооперативной, 23 в ст. Новопластуновской.	Общий объем бюджетных ассигнований в соответствии с соглашением  составил 5970,9  тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет -  5273,5 тыс. рублей, краевой  бюджет - 219,7 тыс. рублей, местный бюджет - 477,7 тыс. рублей.

В результате анализа срока выполнения работ установлено, что Подрядчиком работы по благоустройству территории Дома культуры по улице Кооперативной, 23, выполнены в установленный срок: до 25.11.2019 года.

На реализацию мероприятий регионального проекта «Спорт – норма жизни», реализуемого в рамках национального проекта «Демография»  из краевого бюджета бюджету Атаманского сельского поселения Павловского в 2019 году  была предоставлена субсидия на строительство комплексной спортивно-игровой площадки. Общий объем бюджетных ассигнований в соответствии с соглашением  составил 3412,0  тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета -  2463,4 тыс. рублей, за счет краевого бюджета – 778,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 170,6 тыс. рублей.

Согласно предоставленным документам (акту приемки законченного строительства объекта приемочной комиссии, распоряжения администрации Атаманского сельского поселения от 24.12.2019 № 62-р «О постановке имущества на учет казны Атаманского сельского поселения Павловского района», отчету о достижении значения результата регионального проекта по состоянию на 01 января 2020 года), администрацией Атаманского сельского поселения результат регионального проекта исполнен: введена  в эксплуатацию 1 комплексная спортивно-игровая площадка (плоскостные спортивные сооружения в сельских территориях), дата достижения результата – 25.12.2019 года.

В результате проведенной работы в  2019 году администрацией муниципального образования Павловский район и ее структурными подразделениями, а также администрациями сельских поселений в 2020-2022 годах Павловский район примет участие в следующих проектах:

1). В рамках национального проекта: «Образование» (примут участие муниципальные образовательные учреждения муниципального образования Павловский район):

- региональный проект: «Современная школа»: в 2020 году (МБОУ СОШ №6, №11) в 2021 году (МБОУ №3, №4, № 10), в 2022 году (МАОУ СОШ №2, МБОУ СОШ №12, МКОУ СОШ №14);

- региональный проект: «Успех каждого ребенка» в 2022 году (МБОУ СОШ №6, №11, МКОУ СОШ №7, №13).

2). В рамках национального проекта: «Жилье и городская среда» Павловское сельское поселение Павловского района примет участие в реализации одного регионального проекта: «Формирование комфортной городской среды» в 2020-2022 годах.

3). В рамках национального проекта «Демография» примет участие в региональном проекте «Спорт - норма жизни» муниципальное образование Павловский район примет участие в 2021-2022 годах.

Кроме того, в 2020-2021  годах Павловский район примет участие еще в 2-х новых проектах:

- в 2020 году в региональном проекте «Безопасность дорожного движения» в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

- в региональном проекте «Культурная среда», реализуемом в рамках национального проекта «Культура»: в 2020 году примет участие Новопластуновское сельское поселение  (капитальный ремонт МБУ СКЦ ДК Новопластуновского сельского поселения) и Управление культуры АМО Павловский район (оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами МБУ ДО  детская  школа  искусств  ст. Павловской), в 2021 году - примет участие Незамаевское сельское поселение  (капитальный ремонт кровли здания МБУ «ДК МО Незамаевское СП»).