Информация о результатах  мониторинга реализации на территории Павловского района национальных и региональных проектов в 2023 году

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Павловский район (далее – Контрольно-счетная палата) на 2023 год было проведено экспертно-аналитическое мероприятие: «Мониторинг реализации на территории Павловского района национальных и региональных проектов в 2023 году».

Объектом экспертно-аналитического мероприятия являлись: главные распорядители средств бюджета муниципального образования Павловский район и бюджетов сельских поселений Павловского района и муниципальные учреждения, которым выделены субсидии на иные цели на реализацию национальных проектов.

По результатам мониторинга составлено заключение от 27 ноября 2023 года.

Согласно информации, предоставленной главными администраторами средств бюджета муниципального образования Павловский район и бюджетов сельских поселений Павловского района, в 2023 году (по состоянию на 01.11.2023 года) муниципальное образование Павловский район и сельские поселения Павловского района участвуют в реализации 5-х региональных проектов, реализуемых в рамках 5-х национальных проектов:

1). В рамках национального проекта «Культура»:

1.1. В реализации регионального проекта «Творческие люди» (предоставление субсидии на выплату денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры Краснодарского края и предоставление субсидии на выплату денежного поощрения лучшим работникам лучших муниципальных учреждений культуры Краснодарского края, находящихся на территории сельских поселений) участвуют: администрация Незамаевского сельского поселения (муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры муниципального образования Незамаевское сельское поселение» Павловского района) и администрация Старолеушковского сельского поселения Павловского района (муниципальное бюджетное учреждение «Старолеушковская межпоселенческая библиотека» Старолеушковского сельского поселения Павловского района»).

1.2. В реализации регионального проекта «Культурная среда» участвует:

-  администрация Павловского сельского поселения (создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципальных образований Краснодарского края услугами организаций культуры в части реализации мероприятий по техническому оснащению муниципальных музеев);

- администрация Упорненского сельского поселения администрация Упорненского сельского поселения (предоставление субсидий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий) (муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры муниципального образования Упорненское сельское поселение» Павловского района).

2). В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в реализации регионального проекта: «Формирование комфортной городской среды» участвует Веселовское сельское поселение Павловского района и Атаманское сельское поселение.

3). В рамках национального проекта «Демография» в реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» (с 2022 года) продолжает участвовать администрация муниципального образования Павловский район.

4). В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» федерального проекта «Безопасность дорожного движения» в реализации регионального проекта Краснодарского края «Безопасность дорожного движения» участвуют 2 муниципальных общеобразовательных учреждения муниципального образования Павловский район (СОШ № 7, № 10).

5). В рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» регионального проекта Краснодарского края «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

- в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами РФ участвуют 4 муниципальных образовательных учреждения муниципального образования Павловский район (СОШ № 2, 6, 8, 13);

- в целях обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях участвует 20 школ (В(С)ОШ, СОШ №№ 1-13, 15-19, 21).

На реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов в 2023 году в местных бюджетах были предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 314753,9 тыс. рублей, фактические расходы по состоянию на 01.11.2023 на реализацию всех вышеперечисленных проектов на момент проведения обследования составили 146162,3 тыс. рублей (46,4%).

По результатам мониторинга реализации на территории Павловского района национальных и региональных проектов в 2023 году Контрольно-счетная палата муниципального образования Павловский район предложено:

- Администрации муниципального образования Павловский район и администрациям Старолеушковского, Упорненского, Веселовского, Атаманского  сельских поселений  обеспечить выполнение показателей результативности использования субсидий, полученных из краевого бюджета в 2023 году на реализацию национальных проектов.

2) Администрации Атаманского  сельского поселения  в случае невозврата аванса в сумме 872,8 тыс. рублей и не уплаты  пеней за просрочку исполнения обязательств подрядчиком - ООО «ПАРТНЕР-Т» в сумме 262,5 тыс. рублей, направить в ПАО «Сбербанк России» требование об оплате денежных средств в указанных суммах по независимой гарантии, предоставленной ООО «ПАРТНЕР-Т» в качестве обеспечения исполнения контракта от 21.02.2023 № 0818500000823000492.

3) МКУ МО ПР «Единая служба заказчика» обеспечить проведение претензионно-исковой работы в отношении подрядчика - ООО «Энтис», допустившего нарушение срока выполнения работ и ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом от 27.04.2023 года № 8 (в общей сумме 8770,7 тыс. рублей) и имеющего задолженность перед Заказчиком в сумме 3740,0 тыс. рублей (не отработанный аванс) по указанному контракту.

4) Администрации Веселовского сельского поселения завершить  проведение претензионной работы в отношении подрядчика – ИП Эльдеров Ф.Н., допустившего нарушение срока выполнения работ, предусмотренных контрактом от 07.02.2023 года № 0318300146523000001 (в общей сумме 46,9 тыс. рублей).

5) МАОУ СОШ № 6 ст. Новолеушковской обеспечить и МАОУ № 2 ст. Павловской, МБОУ СОШ № 8 ст. Новопластуновской завершить проведение претензионной работы в отношении поставщика, допустившего нарушение срока поставки товаров, предусмотренных соответствующими контрактами.

6) Администрациям Веселовского, Атаманского сельского поселения и муниципальным заказчикам Упорненского сельского поселения обеспечить впредь соблюдение требований Федерального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обратив особое внимание на обоснованность заключаемых дополнительных соглашений к муниципальным контрактам на выполнение работ для муниципальных нужд в процессе исполнения соответствующих контрактов.