О результатах проверки в управлении культуры АМО

Павловский район

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2015 год была проведена проверка законности и результативности использования средств бюджета муниципального образования Павловский район, выделенных в 2014 году на реализацию ВЦП «Развитие отрасли «Культура» в МО Павловский район на 2014-2016 годы».	По результатам проверки составлен акт проверки от 11 июня 2015 года, который подписан без разногласий.

В результате проведенной проверки установлено следующее:

1. Постановлением администрации муниципального образования Павловский район от 31.10.2013 года № 2190 утверждена ведомственная целевая программа «Развитие отрасли "Культура" в муниципальном образовании Павловский район на 2014-2016 годы» (далее - Программа) в разрезе утвержденных мероприятий (с изменениями от 09.06.2014г. № 844, от 24.10.2014г. № 1662, от 18.12.2014г. № 2071).

2. На реализацию мероприятий Программы в 2014 году первоначально были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 9012,6 тыс. рублей. В течение года объем финансирования изменялся и составил 10997,0 тыс. руб., в Программу соответствующие изменения были внесены.

3. Фактическое исполнение индикаторов целей Программы, достигнуто в полном объеме.

4. Всего в 2014 году на реализацию мероприятий Программы, было использовано средств в сумме 10666,6 тыс. руб. (97%).

5. В рамках Программы было запланировано 9 мероприятий,  из которых 6 мероприятий исполнены в полном объеме.

6. Расходование средств подтверждается соответствующими документами.

7. В нарушение статьи 34 Бюджетного кодекса РФ неэффективное использование бюджетных средств составило в сумме 16000,00 рублей.

8. При проверке путевых листов необоснованно списано ГСМ – в количестве 223,22 л. в сумме 7409,41 рублей.

- 9. Допущено неправомерное использование бюджетных средств в сумме 24570,0 рублей.

- По результатам проверки начальнику управления культуры администрации муниципального образования Павловский район                 Н.В. Робертус направлено представление Контрольно-счетной палаты для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Об итогах контрольного мероприятия проинформирован исполняющей обязанности главы муниципального образования Павловский район В.В. Трифонов и председатель Совета муниципального образования Павловский район М.М. Нурудинов.

О контрольном мероприятии  в МАУ «Досуговый центр кино»

Павловского сельского поселения

В соответствии с планом работы  Контрольно-счетной палаты  на 2015 год  была проведена проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности в муниципальном автономном учреждении «Досуговый центр кино» Павловского сельского поселения Павловского района  (далее – МАУ «Досуговый центр кино»,  Учреждение).

По результатам проверки составлен акт, который подписан без разногласий и установлено следующее:

1.  В нарушение пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" отсутствует государственная регистрация соответствующего права (оперативного управления) на здание кинотеатра и на гараж  для автомобиля.

2.   Утвержденный перечень особо ценного движимого имущества по состоянию на 01.01.2015 года не соответствует бухгалтерскому учету на сумму 2655435,7 рублей.

3.  В нарушение п. 50, 373 Инструкции № 157н на балансе Учреждения по состоянию на 01.01.2015 года числятся светильники стоимостью до 3000 рублей за единицу в общей  сумме 28000 рублей, что  повлекло за собой искажение годовой   бухгалтерской  отчетности за  2014 год  на  указанную сумму. В 2015 году (в ходе проверки) светильники были списаны с баланса МАУ «Досуговый центр кино» и отнесены на забалансовый счет.

4.  Допущено несоответствие данных дебиторской и кредиторской задолженности на  31.12.2014 г., отраженных в  Балансе государственного (муниципального) учреждения данным бухгалтерского учета на 6,33 рублей.

5. В ходе проверки ведения расчетов с подотчетными лицами установлен  факт  нарушения  окончательного расчета  по  выданным командировочным.  Авансовый  отчет  предоставлен  09.06.2014 года, а   оставшаяся  неиспользованная сумма,  полученная  по расходному  кассовому  ордеру, внесена в кассу приходным  кассовом ордером  № 94  от 08.08.2014 года (нарушение п.9.12 учетной  политики).

По  результатам  проверки   директору  МАУ «Досуговый  центр кино»

Панову А.Ю. направлено представление Контрольно-счетной палаты для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Об итогах контрольного мероприятия проинформирован глава Павловского сельского поселения  Павловского  района  М.В. Шмелев и председатель Совета Павловского сельского поселения  Павловского  района  Воронова И.В.