PAGE  
2

Информация о результатах мониторинга реализации на территории Павловского района национальных и региональных проектов в 2025 году


В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Павловский район (далее – Контрольно-счетная палата) на 2025 год было проведено экспертно-аналитическое мероприятие: «Мониторинг реализации на территории Павловского района национальных и региональных проектов в 2025 году».

         Объектом экспертно-аналитического мероприятия являлись: главные распорядители средств бюджета муниципального образования Павловский район и бюджетов сельских поселений Павловского района и муниципальные учреждения, которым выделены субсидии на иные цели на реализацию национальных проектов. 


По результатам мониторинга составлено заключение от 08 августа 2025 года. 


В результате мониторинга реализации на территории Павловского района национальных и региональных проектов в 2025 году установлено следующее.


  В 2025 году (по состоянию на 01 июля 2025 г.) муниципальное образование Павловский район и сельские поселения Павловского района участвовали в реализации 3-х региональных проектов, реализуемых в рамках 3-х национальных проектов:


1). В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в реализации регионального проекта: «Формирование комфортной городской среды» приняло участие Павловское сельское поселение Павловского района. 

2). В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в реализации регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» приняла участие администрация муниципального образования Павловский район.


3). В рамках национального проекта «Молодежь и дети» федерального проекта «Педагоги и наставники» в реализации регионального проекта Краснодарского края «Педагоги и наставники»:


- в целях обеспечения деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций участвуют 20 общеобразовательных организаций Павловского района (1 Учреждение финансируется за счет других источников);


- в целях обеспечения выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями муниципальных общеобразовательных организаций участвуют все общеобразовательные организации Павловского района (21 Учреждение);


- в целях обеспечения выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций участвует 21 школа.


На реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов в 2025 году в местных бюджетах были предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 153987,4 тыс. рублей, фактические расходы по состоянию на 01 июля 2025 г. на реализацию всех вышеперечисленных проектов составили 69920,8 тыс. рублей (45,4%). 


На момент проведения мониторинга все региональные проекты находились в стадии реализации. Дата достижения результатов национальных проектов «Жилье и городская среда» и «Молодежь и дети» - 31 декабря 2025 г., национального проекта «Инфраструктура для жизни»: капитальный ремонт водопроводной сети западной части ст. Павловской общей протяженностью 7950 метров – 31 декабря 2025 г., капитальный ремонт водопроводной сети центральной части ст. Павловской общей протяженностью 16800 метров –             31 декабря 2026 г.

В ходе анализа муниципального контракта, заключенного муниципальным казенным учреждением муниципального образования Павловский район «Единая служба заказчика» (далее - МКУ МО ПР «ЕСЗ») с обществом с ограниченной ответственностью «САД-Строй» на капитальный ремонт водопроводной сети западной части ст. Павловской общей протяженностью 7950 метров были выявлены отдельные нарушения требований Федерального закона    № 44-ФЗ:


- в нарушение части 1, пункта 1 части 13 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, в единой информационной системе в реестре контрактов размещен муниципальный контракт от 08 апреля 2025 г. № 19, в котором сроки оплаты оставшейся после удержания разницы в размере 70 % от стоимости выполненных и принятых в отчетном периоде Работ (п. 3.9 Контракта) и сроки окончательной оплаты выполненных работ (п. 3.10), не соответствуют срокам, предусмотренным проектом контракта, который был размещен в составе прикрепленных к извещению документов.


Указанные нарушения образуют признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.30.2 КоАП РФ «Заключение контракта по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением условий, предусмотренных извещением об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее в настоящей статье - закупка), приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке либо заявкой участника закупки (включая предварительное предложение о поставке товара), с которым заключен контракт».


- в ходе анализа соблюдения сроков выплаты Заказчиком авансовых платежей, установленных п. 3.8 Контракта, выявлены случаи нарушения сроков выплаты аванса по 4 и 5 этапам: на 4 дня, по 7 этапу: на 2 дня на общую сумму 1353,1 тыс. рублей.


Указанные нарушения образует признаки административного правонарушения, предусмотренные частью 8 статьи 7.30.2. КоАП РФ «Нарушение срока либо порядка оплаты отдельных этапов исполнения контракта, поставляемого товара, выполняемой работы (ее результатов) или оказываемой услуги, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного контрактом». 


В связи с выявлением вышеуказанных нарушений, содержащих признаки административных правонарушений, предусмотренных частью 1 и частью 8 статьи 7.30.2 КоАП РФ, материалы экспертно-аналитического мероприятия направлены Контрольно-счетной палатой в Министерство экономики Краснодарского края для рассмотрения вопроса о привлечении виновных лиц, к установленной законом ответственности. По результатам рассмотрения материалов, вынесено одно постановление о привлечении должностного лица к административной ответственности с назначением наказания в виде предупреждения.

По результатам мониторинга реализации на территории Павловского района национальных и региональных проектов в 2025 году Контрольно-счетной палатой муниципального образования Павловский район предложено: администрации муниципального образования Павловский район, управлению образованием администрации муниципального образования Павловский район, администрации Павловского сельского поселения Павловского района обеспечить своевременное выполнение показателей результативности использования средств, полученных из краевого бюджета в 2025 году на реализацию национальных проектов.

