Информация о результатах  мониторинга реализации на территории Павловского района национальных и региональных проектов в 2022 году

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Павловский район (далее – Контрольно-счетная палата) на 2022 год было проведено экспертно-аналитическое мероприятие: «Мониторинг реализации на территории Павловского района национальных и региональных проектов в 2022 году».

Объектом экспертно-аналитического мероприятия являлись: главные распорядители средств бюджета муниципального образования Павловский район и бюджетов сельских поселений Павловского района и муниципальные учреждения, которым выделены субсидии на иные цели на реализацию национальных проектов.

По результатам мониторинга составлено заключение от 10 октября 2022 года.

В 2022 году (по состоянию на 01.09.2022 года) муниципальное образование Павловский район и сельские поселения Павловского района участвуют в реализации 4-х региональных проектов, реализуемых в рамках 4-х национальных проектов:

1). В рамках национального проекта «Культура» в реализации регионального проекта «Творческие люди» участвует администрация Среднечелбасского сельского поселения Павловского района (муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурный центр муниципального образования Среднечелбасское сельское поселение Павловского района»).

2) В рамках национального проекта: «Жилье и городская среда» Павловское сельское поселение Павловского района и Новопетровское сельское поселение участвуют в реализации одного регионального проекта: «Формирование комфортной городской среды».

3). В рамках национального проекта «Демография» в реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни» участвует администрация муниципального образования Павловский район.

4.) В рамках национального проекта: «Образование» (участвуют  4 муниципальных образовательных учреждений муниципального образования Павловский район) в реализации  регионального проекта: «Успех каждого ребенка» (МБОУ СОШ №6 ст. Новолеушковской, МБОУ СОШ №7 п. Северного, МБОУ СОШ №11 ст. Старолеушковской и МБОУ СОШ №13 ст. Новопетровской).

В ходе мониторинга установлено следующее:

На реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов в 2022 году в местных бюджетах были предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 327548,0 тыс. рублей, в том числе, краевого бюджета – 301453,7 тыс. рублей и местных бюджетов 26094,3 тыс. рублей.

- В целях выплат денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры Краснодарского края, находящихся на территории сельских поселений в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» и в целях выплат денежного поощрения лучшим работникам лучших муниципальных учреждений культуры Краснодарского края, находящихся на территории сельских поселений, в рамках реализации регионального проекта «Творческие люди» из краевого бюджета были выделены субсидии в рамках ВЦП «Развитие  культуры в  Среднечелбасском сельском поселении Павловского района на 2022 год» в общей сумме 364,2 тыс. рублей.

Неэффективного, нецелевого использования бюджетных средств не установлено.

2) Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется сельскими поселениями в соответствии с ведомственными целевыми программами (ВЦП)	Павловского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» и Новопетровского сельского поселения Павловского района «Формирование современной городской среды на 2021-2024 годы».

В целях осуществления целях осуществления благоустройства сквера (улица Ленина – улица Гладкова) в ст. Павловской администрацией Павловского сельского поселения (Заказчик) был заключен муниципальный контракт на сумму 26454,3тыс.  рублей.

По состоянию на 01.10.2022 года Подрядчиком работы по благоустройству сквера (улица Ленина - улица Гладкова) в ст. Павловской), предусмотренные муниципальным контрактом, выполнены  на сумму 20855595,90 рублей (78,8% от предусмотренных контрактом). Оплата за выполненные Подрядчиком Заказчиком произведена в полном объеме (сроки оплаты соблюдены).

В целях осуществления благоустройства территории, расположенной по улице Жлобы, 26 «А», в станице Новопетровской (352066, Краснодарский край, Павловский район, станица Новопетровская, ул. Жлобы, 26 «А») администрацией Новопетровского сельского поселения был заключен муниципальный контракт на сумму 30949,0 тыс. рублей.

В результате анализа документов и информации, размещенных  в ЕИС, установлено, что по состоянию на 01.10.2022 года Подрядчиком вышеуказанные работы по благоустройству территории, предусмотренные муниципальным контрактом, выполнены на 5584,4 тыс.рублей, оплата произведена Заказчиком своевременно и в полном объеме.

В ходе анализа реестра контрактов было установлено, что  в нарушение ч. 3 ст. 103 федерального Закона №44-ФЗ  информация  о заключении контракта и копия контракта) размещена в ЕИС 03.08.2022 года, т.е. с нарушением срока на 3 рабочих дня, что образует признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

3) В целях реализации мероприятий  Федерального проекта «Спорт-норма жизни»: Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом  застройщиком - МКУ МО Павловский район «Единая служба заказчика» заключен муниципальный контракт на строительство объекта «Спортивный комплекс с плавательным бассейном, расположенный по адресу: Краснодарский край,  Павловский район, станица Павловская, между участками № 52 и № 66-г, расположенными по улице Советской» на сумму 245387,5 тыс.  рублей.

По состоянию на 01.10.2022 года выполнено работ по 1 этапу на сумму 15352,3 тыс. рублей.

Показатель регионального проекта: Строительство и введение в эксплуатацию объектов спорта и региональной (муниципальной) собственности,  должен быть достигнут до 25.12.2023 года.

4). Общая сумма субсидий в 2022 году на реализацию мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребенка» составила 21639,1 тыс. рублей.

За счет средств  бюджетов различного уровня на финансирование регионального проекта «Успех каждого ребенка» были предоставлены  субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации 4-м  общеобразовательным учреждениям на указанную сумму.

По результатам проведения электронных аукционов всеми Учреждениями (Заказчиками) были заключены муниципальные контракты на осуществление капитальных ремонтов спортивных залов с одним Подрядчиком.

Срок выполнения работ во всех Учреждениях: с 01 апреля 2022 года и до 30 июня 2022 года (п. 5.1).

На момент составления заключения, работы по контракту выполнены и оплачены в полном объеме только в МБОУ СОШ №13 ст. Новопетровской. Завершающий акт о приемке № 37 составлен 20.09.2022 года (Подрядчиком нарушен срок выполнения работ на 82 дня).

По остальным Учреждениям работы не были завершены.

Всеми Учреждениями в адрес Подрядчика направлены претензии об уплате штрафных санкций (неустойки).

По результатам мониторинга реализации на территории Павловского района национальных и региональных проектов в 2022 году Контрольно-счетной палатой предложено:

-  Администрациям Павловского и Новопетровского сельских поселений, администрации муниципального образования Павловский район,  обеспечить выполнение показателей результативности использования Субсидий, полученных из краевого бюджета в 2022 году на реализацию национальных проектов.

- Администрации Павловского сельского поселения обеспечить проведение претензионной работы в отношении, допустившего нарушение срока выполнения работ,  предусмотренного контрактом от 02.03.2022 года № 03183001465220000370001.

- Администрации Новопетровского сельского поселения обеспечить соблюдение сроков направления в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов информации, предусмотренной ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ.

- Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям: СОШ №6 ст. Новолеушковской, МБОУ СОШ № 7 п. Северного, МБОУ СОШ № 11 ст. Старолеушковской и МБОУ СОШ №13 ст. Новопетровской продолжить проведение претензионной работы в отношении подрядчика, допустившего нарушение срока выполнения работ,  предусмотренного соответствующими контрактами.