О результатах проверки использования бюджетных средств, направленных в 2015 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования Павловский район на 2015-2017 годы»

В соответствии с планом работы КСП МО Павловский район на 2016 год в администрации муниципального образования Павловский район была проведена проверка использования бюджетных средств, направленных в 2015 году на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования Павловский район на 2015-2017 годы».

По результатам проверки составлен акт проверки от 06 июня 2016 года, который подписан без разногласий 10.06.2016 года.

В результате проверки установлено следующее:

Муниципальная программа включает пять подпрограмм:

«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений, усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Павловский район на 2015-2017 годы», «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании Павловский район на 2015-2017 годы», «Противодействие коррупции в администрации муниципального образования Павловский район на 2015-2017 годы», «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий на территории муниципального образования Павловский район на 2015-2017 годы» и «Система комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности муниципального образования Павловский район на 2015-2017 годы».

В 2015 году на реализацию мероприятий Программы, было запланировано 23672,3 тыс. рублей, израсходовано средств в сумме 13068,7 рублей.

В ходе проведения конкурсных процедур по приобретению автомобиля и аппаратно-программных комплексов обзорного видеонаблюдения сложилась экономия средств в общей сумме 611276,95 рублей.

Конечные результаты Программы за 2015 год достигнуты частично, в связи с недостаточностью необходимых средств на финансирование мероприятий Программы (подпрограмм).

В ходе проверки была выявлена задолженность за жилое помещение в сумме 624,11 рубля и пеня за несвоевременное внесение платы за жилое помещение в сумме 6,47 рублей.

В результате завышения объема в локальном сметном расчете № 1 по ремонту ограждения МБДОУ детского сада № 6 ст. Новолеушковской, в количестве 3 панелей MEDIUM от фактической потребности допущено неэффективное расходование бюджетных средств в сумме 3265,23 рублей.

По результатам проверки в администрацию МО Павловский район направлено представление Контрольно-счетной палаты для принятия мер по устранению выявленных нарушений.

Информация о принятых мерах предоставлена в Контрольно-счетную палату в установленный срок.

В соответствии с соглашением материалы проверки направлены в Прокуратуру Павловского района.