О результатах проверки подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения» на 2015-2017 годы

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты  муниципального образования Павловский район (далее – Контрольно-счетная палата) была  проведена   проверка использования бюджетных средств, выделенных в 2015 году на реализацию подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения» на 2015-2017 годы за 2015 год.

По результатам проверки составлен акт проверки от 02 февраля 2016 года, который подписан без разногласий.

Проверкой установлено следующее:

Постановлением АМО Павловский район от 24.04.2015 года № 687 (с изменениями от 22.05.2015 года № 839, от 12.08.2015 года №1288, от 16.11.2015 года №1631, от 30.12.2015 года №1809) утверждена муниципальная программа «Развитие здравоохранения» на 2015-2017 годы (далее - Программа).

В муниципальную программу включена подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» на 2015-2017 годы (далее - Подпрограмма) на реализацию которой в 2015 году было запланировано и израсходовано средств в сумме 1190,0 тыс. рублей (100%).

В отчетном периоде  прошли обучение по программам повышения квалификации или профессиональной переподготовки 28 врачей и 66 единиц среднего медицинского персонала (согласно соглашению – не менее 91 работника).

При проверке авансовых отчетов за 2015 год по выданным в подотчет средствам для прохождения курсов повышения квалификации (переподготовки) установлена недоплата в сумме 877 рублей и переплата в сумме 100 рублей, которая в ходе проверки в полном объеме была возмещена.

Нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, направленных в 2015 году на реализацию подпрограммы «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» не установлено.

Об итогах контрольного мероприятия проинформирован глава муниципального образования Павловский район В.В. Трифонов и председатель Совета муниципального образования Павловский район В.И. Лесовой.