О результатах проверки  в управлении экономики администрации

муниципального образования Павловский район

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты  муниципального образования Павловский район (далее – Контрольно-счетная палата) на 2016 год была  проведена проверка в управлении экономики администрации муниципального образования Павловский по вопросу использования бюджетных средств, направленных в 2015 году на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2015-2017 годы» (далее – Программа).

По результатам проверки составлен акт проверки от 02 марта 2016 года, который подписан без разногласий 09 марта 2016 года.

В результате проведенной проверки установлено следующее:

Постановлением администрации муниципального образования Павловский район от 15 октября 2014 года № 1588  принята муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2015-2017 годы» (с изменениями и дополнениями).

В  бюджете муниципального образования Павловский район на 2015 год предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию Программы  в  сумме 6250,0  тыс. рублей.

По подпрограмме «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Павловский район на 2015-2017 годы» были предусмотрены ассигнования в сумме 2450,0 тыс. рублей, которые израсходованы в полном объеме (субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности, субсидирование части затрат на уплату первого взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства и субсидирование части затрат субъектами малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)).

По подпрограмме «Формирование и продвижение инвестиционно-привлекательного образа Павловского района в 2015-2017 годах» предусмотрено 2300,0 тыс. рублей, израсходовано 2139,1 тыс. рублей (участие в ХIV Международном форуме «Сочи - 2015»).

По подпрограмме  «Развитие пригородного транспорта в муниципальном образовании Павловский район на 2015-2017 годы» предусмотрено 1500,0 тыс. рублей, израсходовано 1412,2 тыс. рублей (приобретен автобус ПАЗ-32054).

В результате проверки, нарушений в использовании бюджетных средств, направленных в 2015 году на реализацию указанной муниципальной программы, не установлено.

Об итогах контрольного мероприятия проинформирован глава муниципального образования Павловский район В.В. Трифонов и председатель Совета муниципального образования Павловский район В.И. Лесовой.