Информация о результатах  мониторинга реализации на территории Павловского района национальных и региональных проектов в 2024 году

В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования Павловский район (далее – Контрольно-счетная палата) на 2024 год было проведено экспертно-аналитическое мероприятие: «Мониторинг реализации на территории Павловского района национальных и региональных проектов в 2024 году».

Объектом экспертно-аналитического мероприятия являлись: главные распорядители средств бюджета муниципального образования Павловский район и бюджетов сельских поселений Павловского района и муниципальные учреждения, которым выделены субсидии на иные цели на реализацию национальных проектов.

По результатам мониторинга составлено заключение от 27 сентября 2024 года.

В 2024 году (по состоянию на 01.07.2024 года) муниципальное образование Павловский район и сельские поселения Павловского района участвуют в реализации 4-х региональных проектов, реализуемых в рамках 3-х национальных проектов:

1). В рамках национального проекта «Культура»:

1.1. В реализации регионального проекта «Творческие люди» (предоставление субсидии на выплату денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры Краснодарского края и предоставление субсидии на выплату денежного поощрения лучшим работникам лучших муниципальных учреждений культуры Краснодарского края, находящихся на территории сельских поселений) участвуют: администрация Павловского сельского поселения (муниципальное бюджетное учреждение «Библиотечная система» Павловского сельского)  и администрация Атаманского сельского поселения Павловского района (муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры муниципального образования Атаманское сельское поселение» Павловского района).

1.2. В реализации регионального проекта «Культурная среда» участвует администрация Атаманского сельского поселения (предоставление субсидий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий) (муниципальное бюджетное учреждение «Дом культуры муниципального образования Атаманского сельское поселение» Павловского района).

2). В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в реализации регионального проекта: «Формирование комфортной городской среды» участвует Незамаевское сельское поселение Павловского района.

3). В рамках национального проекта «Образование» федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» регионального проекта Краснодарского края «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»:

- в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций  государственными символами РФ участвуют  7  муниципальных образовательных учреждения муниципального образования Павловский район (СОШ № 1, 3, 4, 7, 9, 10, 14);

- в целях обеспечения деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях участвует 20 школ (В(С)ОШ, СОШ №№ 1-13, 15-19, 21).

2.  На реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов в 2024 году в местных бюджетах были предусмотрены бюджетные ассигнования на общую сумму 31752,6 тыс. рублей, фактические расходы по состоянию на 01.07.2024 на реализацию всех вышеперечисленных проектов составили 4161,8 тыс. рублей (13,1%).

3. В ходе реализации регионального проекта «Творческие люди» в рамках национального проекта «Культура»:

3.1. Между администрацией Павловского сельского поселения Павловского района и МБУ «Библиотечная система» Павловского сельского поселения Павловского района заключено Соглашение от 03.06.2024 № 20-2024-084187 на предоставление Учреждению из бюджета Павловского сельского поселения Павловского района в 2024 году субсидии в целях достижения результатов федерального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)» в размере 312,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2024 года, согласно форме 0503117 «Отчет об исполнении бюджета» расходы не производились.

3.2. За счет средств субсидии на выплату денежного поощрения лучшим работникам лучших муниципальных учреждений культуры (директору и хормейстеру МБУ «Дом культуры муниципального образования Атаманское сельское поселение» Павловского района) начислены премии.

Выплата премии и страховые взносы в общей сумме перечислены в соответствующие фонды 27 июня 2024 года.

Кроме того, в целях использования субсидии на выплату денежного поощрения лучших муниципальных учреждений культуры МБУ «ДК МО Атаманское СП» было заключено 5 договоров с соответствующими поставщиками на общую сумму 142,4 тыс. рублей, в том числе: 4 договора  на поставку товаров согласно спецификаций на общую сумму 138,9 тыс. рублей и 1 договор на замену стеклопакета на сумму 3,5 тыс. рублей. Товары поставлены и оплачены.

4. В результате анализа расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Культурная среда» в рамках национального» проекта «Культура» установлено:

Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных администрацией Атаманского сельского поселения Павловского района в соответствии с Соглашением от 26.01.2024 года № 03639402-1-2024-001 (на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий) на 2024 год, предусмотрен в общей сумме 2536,8 тыс. рублей.

Между администрацией Атаманского сельского поселения Павловского района (далее – Учредитель) и  МБУ «ДК МО Атаманского СП» Павловского района (далее – Учреждение)  заключено Соглашение от 22.03.2024 года № 20-2024-078861 на предоставление Учреждению из бюджета Атаманского сельского поселения Павловского района в 2024 году субсидии в целях создания и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий в целях достижения результатов регионального проекта «Культурная среда» в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» (капитальный ремонт здания (кровля) МБУ «ДК МО Атаманское СП» Павловского района по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Ленина, 3А).

В соответствии с  протоколом подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) МБУ «ДК МО Атаманское СП» Павловского (Заказчик) был заключен муниципальный контракт от 26.02.2024 № 0318300146523000002 с победителем - ООО «Производственная компания Гудвилл» (Подрядчик) на выполнение капитального ремонта здания  (кровля) МБУ «ДК МО Атаманское СП» Павловского района по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Ленина, 3А. Цена контракта составила 2963,0 тыс. рублей.

В связи с нарушением сроков выполнения работ, в соответствии с решением об одностороннем отказе от исполнения контракта от 24.05.2024 № 53 контракт расторгнут.

Согласно информации, размещенной на сайте ЕИС в сфере закупок, в связи с отказом от заключения контракта участниками закупки № 2, № 3, № 4,  МБУ «ДК МО Атаманское СП» Павловского района 26 июня 2024 года был заключен муниципальный контракт № 0318300146524000002/1 с участником закупки № 5: индивидуальным предпринимателем Шапиевым М.Ш. (Подрядчик) на выполнение капитального ремонта здания (кровля) МБУ «ДК МО Атаманское СП» Павловского района по адресу: Краснодарский край, Павловский район, ст. Атаманская, ул. Ленина, 3А. Цена контракта составила 3703,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01 июля 2024 года по вышеуказанному контракту работы Подрядчиком не выполнялись.

5.1. В результате анализа регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» установлено:

Из бюджета Краснодарского края администрации Незамаевского сельского поселения предоставлена субсидия на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» (Соглашение о предоставлении субсидии от 16.05.2024 № 201-823-2024-03639410-191).

Администрацией Незамаевского сельского поселения заключен муниципальный контракт от 01.07.2024 № 3234601395224000003 с индивидуальным предпринимателем Чрагян А.А. на «Благоустройство территории общего пользования, ограниченной улицами Ленина, Комсомольской, Красной, Коммунистической в станице Незамаевской Павловского района Краснодарского края» шифр регионального проекта Краснодарского края 32F2009501594».Цена контракта составила 22533,3 тыс. рублей.

Контрактом предусмотрено 6 этапов его исполнения. Сроки выполнение работ: с даты заключения контракта по 25 октября 2024 года.

По состоянию на 01.07.2024 года согласно форме 0503117 «Отчет об исполнении бюджета», расходы не производились.

6. В целях реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (приобретение товаров (работ, услуг) в целях оснащения муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации)» для осуществления закупок товаров 7-ю общеобразовательными учреждениями: муниципальное автономное общеобразовательное учреждение (МАОУ) СОШ № 10 ст. Павловской и 6 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (МБОУ) СОШ: № 1, № 3 ст. Павловской, № 4 ст. Атаманской, № 7 п. Северного, № 9 п. Октябрьского и МБОУ СОШ № 14 ст. Незамаевской для осуществления закупок товаров в марте 2024 года были заключены контракты с одним поставщиком.

В ходе мониторинга установлено, что сроки поставки товара Подрядчиком и их оплата Заказчиками соблюдены.

Результат использования субсидии достигнут: 7 муниципальных общеобразовательных организаций Павловского района оснащены государственными символами Российской Федерации.

7. В целях реализации регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» между управлением образования АМО Павловский район (далее – Учредитель) и  МАОУ СОШ № 2 ст. Павловской (01 февраля 2024 года) и 19-ю Учреждениями  (04 февраля 2024 года) заключены соответствующие Соглашения  о предоставлении из бюджета муниципального образования Павловский район бюджетным учреждениям субсидий в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1  Бюджетного Кодекса Российской Федерации на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях (на обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Общая сумма субсидии по всем вышеназванным Учреждениям составило 4204,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2024 года управлением образования вышеуказанным Учреждениям перечислена субсидия на выплату заработной платы с начислениями на выплаты по оплате труда советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общей сумме 2866,5 тыс. рублей.

По результатам мониторинга реализации на территории Павловского района национальных и региональных проектов в 2024 году Контрольно-счетной палатой муниципального образования Павловский район предложено:

Администрации муниципального образования Павловский район и администрациям Павловского, Атаманского, Незамаевского  сельских поселений  обеспечить выполнение показателей результативности использования субсидий, полученных из краевого бюджета в 2024 году на реализацию национальных проектов.