# Приказ о переходе на ФОП ДО и создании рабочей группы (с планом-графиком)

Издайте приказ, чтобы создать рабочую группу по переходу на ФОП ДО. Этапы перехода на федеральную программу и мероприятия отразите в приложении.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад №1»  (МБДОУ Детский сад № 1)

ПРИКАЗ

| 23.01.2023 | № 23 |
| --- | --- |

г. Энск

О внедрении ФОП ДО и создании рабочей группы

На основании статьи 12 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение приказа Минпросвещения России от 25.11.2022 № 1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования», приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1022 «Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Сформировать рабочую группу попереходу на федеральную образовательную программу дошкольного образования и федеральную адаптированную образовательную программу дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — рабочая группа) в следующем составе:

| Руководитель рабочей группы | старший воспитатель Уфимцева А.С. |
| --- | --- |
| Члены рабочей группы | заместитель заведующего Марфеева А.С. воспитатель Ивакина П.П. педагог-психолог Петрова Е.П. учитель-логопед Грачева Ю.М. |

2. Утвердить план-график внедрения федеральной образовательной программы дошкольного образования (далее – ФОП ДО) и федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФАОП ДО ОВЗ) в МБДОУ Детский сад № 1 согласно приложению к настоящему приказу.

3. Рабочей группе:

- выполнить мероприятия согласно плану-графику, утвержденному пунктом 2 настоящего приказа;

- привлекать при необходимости иных работников МБДОУ Детский сад № 1 для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа;

- проводить совещания, консультации и другие действия для выполнения мероприятий плана-графика, утвержденного пунктом 2 настоящего приказа.

4. Заместителю заведующего Александровой А.Е. контролировать выполнения мероприятий по внедрению ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МБДОУ Детский сад № 1 в сроки, установленные планом-графиком, утвержденном пунктом 2 настоящего приказа. По итогам исполнения отчитаться на заседании педагогического совета.

5. Секретарю Колокольчик О.Ю. в срок до 25.01.2023 ознакомить с настоящим приказом поименованных в нем работников под подпись.

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

| Заведующий |  | Глебова |  | Е.А. Глебова |
| --- | --- | --- | --- | --- |

С приказом ознакомлены:

| Старший воспитатель | Уфимцева 23.01.2023 | А.С. Уфимцева |
| --- | --- | --- |
| Педагог-психолог | Петрова 23.01.2023 | Е.П. Петрова |
| <...> |  |  |

В дело № 03-01 за 2023 год

Секретарь

Сидорова

29.03.2023

|  | Приложение к приказу МБДОУ Детский сад № 1 от 23.01.2023 № 23 |
| --- | --- |

ПЛАН-ГРАФИК

внедрения ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ в МБДОУ Детский сад № 1

| Мероприятие | Срок | Исполнитель | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные мероприятия |  |  |  |
| Изучение ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ,документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП | Январь– февраль | Рабочая группа | Обсуждение на педсовете |
| Выбор методического материала для формируемой части ООП ДО | Февраль | Рабочая группа | Доклад на педсовете |
| Анализ фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | Май | Уфимцева А.С. Марфеева А.С. | Список материалов, которые нужно обновить |
| Обновления фонда методических материалов и средств обучения и воспитания | Март–август | Контрактный управляющий | Закупленные материалы |
| Информирование педагогов о ФОП, в т.ч. проведение консультаций (индивидуальных и групповых) по вопросам разработки и применения ООП по ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ | Июль–август | Рабочая группа | Проведены консультации, подготовлен раздаточный материал |
| Модернизация РППС | По плану | Уфимцева А.С. | РППС соответствует ФОП ДО |
| Родительские собрания, посвященные переходу на ФОП | Апрель, август | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| <...> |  |  |  |
| 2. Мероприятия по разработке и корректировке ООП |  |  |  |
| Совещания по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО и ФАОП ДО ОВЗ | По мере необходимости | Рабочая группа | Протокол |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений | Февраль – март | Рабочая группа | Аналитическая справка |
| Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | Март – июнь | Рабочая группа | Предварительный проект |
| Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО | Июнь | Рабочая группа | Проект ООП ДО |
| Разработка проектов АОП и АООП по ФАОП ДО ОВЗ | Июль | Рабочая группа | Проекты АОП, АООП |
| 3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП |  |  |  |
| Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета | Вторая половина июня | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проекта ООП ДО | Июль | Руководитель рабочей группы Заведующий | Утвержденная ООП ДО |
| Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете | Первая половина августа | Руководитель рабочей группы | Протокол |
| Доработка проектов АОП, АООП и утверждение АОП, АООП | Вторая половина августа | Руководитель рабочей группы Заведующий | Утвержденные АОП, АООП |
| Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайте | Июль Август – сентябрь | Ответственный за сайт | Информация на сайте |
| 4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов (ЛНА) |  |  |  |
| Экспертиза ЛНА на несоответствие требованиям ФОП ДО, ФАОП ДО ОВЗ | Февраль | Члены рабочей группы | Перечень ЛНА, подлежащих корректировки |
| Создание проектов скорректированных ЛНА | Март – август | Члены рабочей группы | Проекты ЛНА |
| Обсуждение и утверждение проектов | Август | Члены рабочей группы Заведующий | Утвержденные ЛНА |
| <...> |  |  |  |