Дорожная карта по реализации проекта «Зал воинской славы «Знать, чтобы помнить! Помнить, чтобы знать!» в  2024-2025 годах

| Мероприятие | Дата | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Создание рабочих групп, распределение обязанностей | октябрь 2024г. | Осипова М.А. Артемьева А.А. |
| Реклама проекта в социальных сетях | Ноябрь-декабрь 2024 | Руководители рабочих групп Артемьева А.А. |
| Закупка продукции | Декабрь 2024 | Осипова М.А. Артемьева А.А. |
| Техническое оформление зала | Декабрь 2024-февраль 2025 | Ризаева Т.А., Просветова И.Б. |
| Оформление экспозиции | В течение реализации проекта | Мурунов А.Д., Осипова М.А., Артемьева А.А. |
| Подготовка экскурсоводов | Март-апрель 2025 | Мурунов А.Д. |
| Подготовка презентации | Апрель 2025 | Осипова М.А., Артемьева А.А. |
| Презентация зала | Май 2025 | Осипова М.А., Артемьева А.А. |
| Освещение в районной прессе и Интернет-ресурсах | Май 2025 | Артемьева А.А. Осипова М.А. |