Приложение 1

К приказу № 65 от 09.12.2024г.

Дорожная карта по реализации Программы просвещения родителей

(законных представителей) детей, посещающих дошкольные образовательные организации

| № п/п | Название мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа по реализации Программы просвещения родителей (далее - Программа просвещения) | 09.12.2024 г. | Заведующий Таргоня М.А. |
| 2. | Создание творческой группы по подготовке реализации Программы просвещения | 09.12.2024г | Старший воспитатель Перепелица О.С. |
| 3. | Разработка плана методической работы с кадрами, обеспечивающей сопровождение внедрения Программы просвещения | январь 2025г. | Старший воспитатель Творческая группа |
| 4. | Внесение изменений в образовательную программу дошкольного образования МБДОУ д/с «Росинка» п. Саркела | До 01.04.2025г. | Старший воспитатель Перепелица О.С. |
| 5. | Разработка локальных актов ДОУ, необходимых для реализации Программы просвещения | До 01.04.2025г. | Творческая группа |
| 6. | Рассматривание вопросов по внедрению Программы просвещения родителей на административных совещаниях, планерках, семинарах, педсоветах и т.д. | В течение года | Старший воспитатель Перепелица О.С |
| 7. | Участие во Всероссийских информационно-методических вебинарах, семинарах | 2025-2026гг | Старший воспитатель Перепелица О.С |
| 8. | Подготовка просветительских материалов по тематике | В течение года | Старший воспитатель Перепелица О.С, педагоги |
| 9. | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов в связи с внедрением Программы просвещения родителей | Январь-Февраль 2025г. | Заведующий Таргоня М.А. |
| 10. | Реализация плана-графика повышения квалификации педагогов в связи с внедрением Программы просвещения родителей | 2 полугодие 2025г. | Старший воспитатель Перепелица О.С |
| 11. | Участие педагогов в районных педагогических мероприятиях по теме «Организация работы по внедрению Программы просвещения родителей» | В течение года | Старший воспитатель Перепелица О.С. |
| 12. | Повышения компетенции педагогических работников через постоянно действующий семинар «» | В течение года | Старший воспитатель Перепелица О.С. |
| 13. | Повышение компетенций родителей через семейный клуб «Мир финансов и дети», организацию родительских сессий, проведение мастер-классов и др. | В течение года | Старший воспитатель Перепелица О.С., педагоги |
| 14. | Создание раздела «Программа просвещения» на официальном сайте организации | До 28.02.2025г | Старший воспитатель Перепелица О.С. |
| 15. | Создание раздела странички в социальных сетях в ВК «Мы вместе» | до 01.04.2025г | Заведующий Таргоня М.А. |
| 16. | Размещение информации о проведенных мероприятиях на официальном сайте и страничке в ВК | постоянно | Творческая группа |
| 17. | Реализация плана Программы просвещения | 2025-2026 гг. | Старший воспитатель, Педагогические работники |
| 18. | Промежуточный анализ эффективности реализации Программы просвещения | август 2026г. | Старший воспитатель Перепелица О.С. |
| 19. | Проведение анкетирования родителей по определению тем | февраль 2025г. | Старший воспитатель Перепелица О.С. |
| 20. | Прохождение курсов повышения квалификации педагогами по данному направлению | в течение 2025 -2026 гг | Старший воспитатель Перепелица О.С. |
| 21. | Проведение анкетирования родителей по удовлетворенности реализации Программы просвещения | август 2026г. | Старший воспитатель Перепелица О.С. |
| 22. | Создание банка данных инновационных технологий, форм и методов взаимодействия с родителями с реализацией Программы просвещения | постоянно | Старший воспитатель Перепелица О.С., заведующий Таргоня М.А. |
| 23. | Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения Программы просвещения родителей | постоянно | Старший воспитатель Перепелица О.С., педагоги |
| 24. | Разработка плана Программы просвещения на 2026-2027 год | сентябрь 2026г. | Творческая группа |
| 25. | Обеспечение публичной отчетности о результатах внедрения Программы просвещения родителей | Май, сентябрь | Старший воспитатель Перепелица О.С. |