Приложение 1

К приказу № 65 от 09.12.2024г.

Дорожная карта по реализации Программы просвещения родителей

(законных представителей) детей, посещающих дошкольные образовательные организации

| № п/п | Название мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание приказа по реализации Программы просвещения родителей (далее - Программа просвещения) | 09.12.2024 г. | Заведующий Таргоня М.А. |
| 2. | Создание творческой группы по подготовке реализации Программы просвещения | 09.12.2024г | Старший воспитатель Перепелица О.С. |
| 3. | Организация работы творческой группы | декабрь 2024 | Старший воспитатель Творческая группа |
| 4. | Внесение изменений в образовательную программу дошкольного образования МБДОУ д/с «Росинка» п. Саркела | До 01.04.2025г. | Старший воспитатель Перепелица О.С. |
| 5. | Разработка плана Программы просвещения | До 01.04.2025г. | Творческая группа |
| 6. | Создание раздела «Программа просвещения» на официальном сайте организации | До 28.02.2025г | Старший воспитатель Перепелица О.С. |
| 7. | Создание раздела странички в социальных сетях в ВК «Консультационный пункт «Мы вместе» | до 01.04.2025г | Заведующий Таргоня М.А. |
| 8. | Размещение информации о проведенных мероприятиях на официальном сайте и страничке в ВК | постоянно | Творческая группа |
| 9. | Реализация плана Программы просвещения | 2025-2026 гг. | Старший воспитатель, Педагогические работники |
| 10. | Промежуточный анализ эффективности реализации Программы просвещения | август 2026г. | Старший воспитатель Перепелица О.С. |
| 11. | Проведение анкетирования родителей по определению тем | февраль 2025г. | Старший воспитатель Перепелица О.С. |
| 12. | Прохождение курсов повышения квалификации педагогами по данному направлению | в течение 2025 -2026 гг | Старший воспитатель Перепелица О.С. |
| 13. | Проведение анкетирования родителей по удовлетворенности реализации Программы просвещения | август 2026г. | Старший воспитатель Перепелица О.С. |
| 14. | Анализ эффективности реализации Программы просвещения | август 2026г. | Старший воспитатель Перепелица О.С. |
| 15 | Разработка плана Программы просвещения на 2026-2027 год | сентябрь 2026г. | Творческая группа |
| 16. | Описание опыта работы по внедрению Программы просвещения | сентябрь 2026г. | Старший воспитатель Перепелица О.С. |