ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН

приказом заведующего МБДОУ

д/с № 1 «Колокольчик»

от 19 декабря 2013 года № 51/2

ПЛАН-ГРАФИК

внедрения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  (ФГОС ДО)

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида

№ 1 «Колокольчик».

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ д/с № 1 «Колокольчик»

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ д/с № 1 «Колокольчик».

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ д/с № 1 «Колокольчик».

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

| № п.п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана-графика реализации ФГОС ДОУ на 2013-2014 учебный год; принятие приказа «Об утверждении плана-графика введения ФГОС ДО». | Декабрь 2013 | Заведующая Старший воспитатель Члены рабочей группы | Приказ об утверждении Плана-графика реализации ФГОС ДОУ, Приказ о создании творческой группы |
| 1.2. | Изучение нормативных документов федерального регионального, муниципального уровней; корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы на 2013- 2014 учебный год, принятие новых документов. | В течение года | Заведующая Старший воспитатель Члены рабочей группы | Изменения в нормативные документы регламентирующие деятельность ДОУ; новые нормативные документы |
| 1.3. | Подведение итогов работы по введению ФГОС за прошедший учебный год на итоговом педсовете | Май 2014 | Заведующая Старший воспитатель Члены рабочей группы | Протокол педагогического совета |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Участие ДОУ в самоэкспертизе, внешней экспертизе: - разработанных локальных актов, утверждённых в период реализации ФГОС ДО - качества содержания ООП ДО анализ деятельности и принятие управленческих решений. | В течение учебного года | Заведующая Старший воспитатель Члены рабочей группы | Отчет по самообследованию ДОУ |
| 2.2. | Организация и проведение семинаров, мастер-классов для педагогов в логике личностного развития на педагогических часах | В течение учебного года | Старший воспитатель Члены рабочей группы | Презентация опыта работы Мастер-класс |
| 2.3 | Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО | Срок: 28.12.2013 | Старший воспитатель | План - график повышения квалификации педагогических работников ДОУ |
| 2.4 | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО) | Март 2014 | Воспитатели Педагог-психолог | Анкеты для родителей |
| 3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 3.1. | Повышение профессионального уровня педагогических кадров через: - курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО - организация педагогических чтений на тематических педчасах, просмотр вебинаров и их обсуждение «Реализация ФГОС ДО: практический опыт» | В течение учебного года | Старший воспитатель Воспитатели специалисты | Удостоверения о прохождении курсов Протоколы педчасов. |
| 3.2 | Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО | В течение года | Заведующая Старший воспитатель Члены рабочей группы | Выполнение методических рекомендаций |
| 3.3. | Разработка ООП ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | В течение года | Рабочая группа | Утвержденная рабочая программа |
| 3.4 | Изучение и распространение опыта педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО: -представление материалов в методическую копилку сайта ДОУ | В течение года | Старший воспитатель Воспитатели, рабочая группа | Распространение и изучение опыта |
| 3.5 | Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2015 год и на перспективу - анализ пенсионного возраста педагогов на два года. - уровень образования педагогов. - наставничество, поддержка молодых специалистов. | Март 2014 | Заведующая Старший воспитатель | Информационная таблица. |
| 3.6 | Контроль: - выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО в 2014 - выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки; - заказа и закупки методической литературы; | В течение года | Заведующая Старший воспитатель | Отчет о выполнении плана-графика прохождения курсовой подготовки. Отчет о приобретенной методической литературы в ДОУ |
| 4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 4.1. | Изучение журналов «Старший воспитатель образование», «Управление ДОУ» Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ | В течение года | Старший воспитатель | Составление методической копилки для педагогов в методическом кабинете. |
| 4.2. | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО; Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОУ | До 15 апреля 2014 г. | Старший воспитатель | Информация на сайте ДОУ www.kolokolhik.okis.ru |
| 4.3. | Проведение родительских собраний для родителей будущих первоклассников | Апрель 2014 | Заведующая Старший воспитатель | Протоколы |
| 5. Финансовое обеспечения реализации ФГОС ДО |
| 5.1. | Анализ: - предметно-пространственной среды в соответствии ФГОС ДО на 2014-2015 уч. год. - обеспеченности методической литературой. | Март 2014 | Заведующая Старший воспитатель | Аналитические справки |
| 5.2. | Приобретение методической литературы и методических пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО | В течение учебного года | Заведующая Старший воспитатель |  |
| 5.3. | Подготовка к 2014- 2015 учебному году: - инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО | 2 квартал 2014 года | Заведующая Зав. хозяйством |  |