План реализации инновационного проекта

«Культурно - просветительский центр, как система развития творческой, интеллектуальной и физической деятельности одарённых учащихся в условиях сельской школы»  на 2022 – 2025 годы

| № п/п | Задача | Наименование мероприятия | Срок реализации | Полученный (ожидаемый) результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этап 1. Подготовительный, Январь 2022 - Август 2023 года |  |  |  |  |
| 1 | Провести анализ теоретических аспектов в вопросах смены парадигм и стратегий работы с одарёнными детьми | Анализ работы с одарёнными детьми в регионе, Российской Федерации, изучение опыта работы. | Январь - Февраль 2022 г. | Проанализирована степень изученности направления проектной инициативы, определены позиции, актуальные для внедрения инновационного проекта на уровне образовательной организации |
| 2 | Заключение соглашений с учреждениями образования, культуры для осуществления социальных сетевых взаимоотношений | Круглый стол с представителями учреждений культуры, казачьего общества, учреждений системы образования, Администрации МО Динской район, спортивных организаций | Февраль - Март 2022 г. | Соглашения с учреждениями сетевыми партнерами, определены условия создания сетевого взаимодействия, составлен план совместных мероприятий 2022 - 2024 года |
| 3 | Разработка и утверждение нормативно-правовой базы, определяющей требования к реализации проекта | Внесение изменений в локальные акты образовательной организации, в систему оценки качества образования, в планирование деятельности штаба воспитательной работы | Апрель - Май 2022 г. | Обновлены нормативно-правовые документы и локальные акты в соответствии с направлением проекта |
| 4 | Разработка модели штатного расписания | Утверждение штата сотрудников по реализации инновационного проекта | Май 2022 г. | Штатное расписание |
| 5 | Создание программно-методического обеспечения | Создание программы и методического комплекса "Планета детей" | Май - Август 2022 г. | Программно-методические комплекты |
|  |  | Создание программы и методического комплекса "Личность" |  |  |
|  |  | Создание программы и методического комплекса "Самоцветы" |  |  |
|  |  | Создание программы и методического комплекса "Живое слово" |  |  |
|  |  | Создание программы и методического комплекса "Эрудит" |  |  |
|  |  | Создание программы и методического комплекса "Творческая мастерская" |  |  |
|  |  | Создание программы и методического комплекса "Самбо" |  |  |
|  |  | Создание программы и методического комплекса "Краевед" |  |  |
| 6 | Проведение диагностики | Психолого-педагогическое обследование одарённых учащихся | Сентябрь 2022 г. | Материалы диагностических исследований |
| 7 | Создание рабочей группы по реализации проекта | Организация и проведение установочного семинара с педагогами, одарёнными учащимися, родителями «От успеха в школе, к успеху в жизни». | Сентябрь 2022 г. | Приказ «О создании рабочей группы по реализации проектной инициативы» |
| Этап 2. Основной, январь 2022 – декабрь 2025 года |  |  |  |  |
| 1 | Организация и проведение встречи в рамках проекта "Личность" | Проведение встречи с депутатом МО Динской район | Сентябрь 2022 г. | Статья о госте |
| 2 | Создание и проведение концертной программы, посвященной празднованию Дня учителя | Проведение ежегодной премии "Золото Нации" | Октябрь 2022 г. | Сценарий мероприятия, вручение премии |
| 3 | Организация и проведение встречи в рамках проекта "Личность" | Проведение встречи "Мелодия души" | Ноябрь 2022 г. | Статья о госте |
| 4 | Организация и проведение экскурсии в рамках проекта "Краевед" | Проведение экскурсии "Мы в ответе за тех, кого приручили" на Эко-ферму станицы Пластуновской | Декабрь 2022 г. | Видеофильм, фотоальбом |
| 5 | Организация и проведение круглого стола | Проведение мероприятия, приуроченного к Международному Дню девочек "Лучшие друзья девушек - это бриллианты" | Январь 2023 г. | Сценарий мероприятия |
| 6 | Организация и проведение конкурса рисунков, в рамках проекта "Творческая мастерская" | Проведение конкурса рисунков "Разноцветная книга", приуроченного 135-летию со дня рождения С. Я. Маршака | Февраль 2023 г. | Альбом с иллюстрациями "Разноцветная книга" к произведениям С. Я. Маршака |
| 7 | Организация и проведение круглого стола, в рамках проекта "Эрудит" | Проведение круглого стола "Шагни в будущее", приуроченного к Всемирному дню студента | Март 2023 г. | Сценарий мероприятия, буклет вузов Краснодарского края |
| 8 | Организация и проведение мероприятия к дню рождения Эльдара Рязанова, в рамках проекта "Самоцветы" | Театральный вечер "Время не властно" | Апрель 2023 г. | Сценарий мероприятия, видеофильм, фотоальбом |
| 9 | Организация и проведение встречи клуба "Лучшие друзья девушек - это бриллианты" | Проведение встречи "Между нами девочками", в рамках клуба "Лучшие друзья девушек - это бриллианты" | Май 2023 г. | Сценарий мероприятия |
| 10 | Проведение акции, в рамках проекта "Живое слово" | Проведение акции "Приветствие на разных языках мира" | Сентябрь 2023 г. | Видеоролик "Приветствие на разных языках мира" |
| 11 | Организация и проведение встречи в рамках проекта "Личность" | Проведение встречи "Жизнь - театр...", в рамках недели театра. | сентябрь 2023 г. | Статья о госте |
| 12 | Посещение театра, в рамках проекта "Самоцветы" | Посещение театрального представления "Щелкунчик" в городе Краснодар | Октябрь 2023 г. | Фотоальбом, видеоролик |
| 13 | Организация и проведение акции | Проведение акции, приуроченной к Дню волонтера "Счастливое детство" | Ноябрь 2023 г. | Сценарий мероприятия, сборник подвижных игр для детей дошкольного возраста |
| 14 | Посещение Свято-Вознесенского храма | Посещение Свято-Вознесенского храма станицы Пластуновской, ко дню памяти Александра Невского | Декабрь 2023 г. | Фотоальбом |
| 15 | Организация и проведение встречи в рамках проекта "Личность" | Проведение встречи с героем России, в рамках Дня героев Отечества | Декабрь 2023 г. | Статья о госте |
| 16 | Организация и проведение научного фестиваля, в рамках проектах "Эрудит" | Фестиваль науки "Эврика" | Январь 2024 г. | Сценарий мероприятия |
| 17 | Организация и проведение встречи клуба "Лучшие друзья девушек - это бриллианты" | Встреча "Чайная церемония" | Январь 2024 г. | Фотоальбом |
| 18 | Организация и проведение спектакля в рамках проекта "Самоцветы" | Проведение спектакля, посвященного дню освобождения блокадного Ленинграда | январь 2024 г. | Сценарий мероприятия |
| 19 | Организация поездки в музей, в рамках проекта "Краевед" | Поездка в музей "Россия - моя история", приуроченная к неделе "Музей и дети" | Январь 2024 г. | Фотоальбом |
| 20 | Организация и проведение акции, в рамках проекта "Живое слово" | Проведение акции "Скажи СПАСИБО", приуроченной к Международному дню Спасибо | Январь 2024 г. | Видеоролик |
| 21 | Организация и проведение интегрированного урока, в рамках проектов "Эрудит", "Самоцветы" | Интегрированный урок "Сказки Шарля Перро", приуроченный к 395-летию французского сказочника | Февраль 2024 г. | Сценарий урока |
| 22 | Организация и проведение интегрированных уроков, в рамках проекта "Эрудит" | Проведение интегрированных уроков, приуроченных ко Дню Образования | Февраль 2024 г. | Сценарии уроков |
| 23 | Организация и проведение вечера, в рамках проекта "Живое слово", "Творческая мастерская" | Вечер - концерт, приуроченный к Дню всех Влюбленных | Февраль 2024 г. | Сценарий мероприятия, Видеоролики, тематические поделки |
| 24 | Проведение акции, в рамках проекта "Живое слово" | Акция "Голос поэзии", приуроченная ко Дню чтения в слух | Март 2024 г. | Видеофильм, памятная брошюра |
| 25 | Организация и проведение акции, в рамках проекта "Творческая мастерская" | Акция "Цвет настроения", приуроченная к Дню цветных карандашей | Март 2024 г. | Фотоальбом |
| 26 | Организация и проведение встречи в рамках клуба "Лучшие друзья девушек - это бриллианты" | Проведение встречи "Счастье есть!", в рамках клуба "Лучшие друзья девушек - это бриллианты" | Март 2024 г. | Буклет |
| 27 | Организация поездки, в рамках проекта "Самоцветы" | Поездка в Театр кукол г. Краснодар | Март 2024 г. | Фотоальбом |
| 28 | Организация и проведение встречи в рамках проекта "Личность" | Проведение встречи с деятелями спорта, приуроченной к Дню здоровья | Апрель 2024 г. | Статья о госте |
| 29 | Мастер-класс, в рамках проекта "Самоцветы" | Проведение мастер-класса с руководителем студии "DRIVE", приуроченному к Дню Танца | Апрель 2024 г. | Видеоролик |
| 30 | Провести фестиваль, в рамках проекта "Планета детей" | Фестиваль "Планета Детей 2024", совместно со школами МО Динской район | Апрель 2024 г. | Фотоальбом, Видеоролики, Сертификат |
| 31 | Проведение Прямого эфира "Радио СПЕКТР FM" | Мероприятие, посвященное Дню радио | Май 2024 г. | Аудиофайл, видеоматериал |
| 32 | Организация и проведение поездки | Поездка в город - герой Москва, приуроченная к Дню победы | Май 2024 г. | Фотоальбом |
| 33 | Организация и проведение поездки, в рамках проекта "Краевед" | Экскурсия, приуроченная к празднованию "Дня города Краснодара" | Сентябрь 2024 г. | Фотоальбом, книга отзывов, впечатлений |
| 34 | Организация и проведение конкурса анимационных фильмов, в рамках проектов "Живое слово", "Краевед" | Проведение конкурса, посвященного Международному Дню анимации "Зеркало" | Октябрь 2024 г. | Анимационные фильмы о Черном море, Сценарий мероприятия |
| 35 | Создание и проведение концертной программы, посвященной празднованию Дня учителя | Проведение ежегодной премии "Золото Нации" | Октябрь 2024 г. | Сценарий мероприятия, вручение премии |
| 36 | Изготовление скворечников к Всемирному дню защиты животных | Акция "Подари птице дом" | Октябрь 2024 | Скворечники, фотоальбом |
| 37 | Организация и проведение встречи в рамках проекта "Личность" | Проведение встречи с телеведущим, приуроченной к Дню телевидения | Ноябрь 2024 г. | Статья о госте, фотоальбом |
| 38 | Организация и проведение поездки в Детский дом | Акция "Доброе сердце", приуроченная к Дню доброты | Ноябрь 2024 г. | Фотоальбом, видеофильм |
| 39 | Организация и проведение встречи в рамках проекта "Личность" | Проведение встречи с героем России, в рамках Дня героев Отечества | Декабрь 2024 г. | Статья о госте |
| 40 | Организация и поездка на хоккейный матч | Поездка на хоккейный матч, приуроченная к Дню хоккея | Декабрь 2024 г. | Фотоальбом |
| 41 | Подведение итогов 2023-2024 учебного года | Отчетный концерт КПЦ "СОДРУЖЕСТВО" | Декабрь 2024г. | Сценарий, Фотоальбом, Анализ работы |
| 42 | Организация и проведение научного фестиваля, в рамках проектах "Эрудит" | Фестиваль науки "Эврика" | Январь 2025 г. | Сценарий мероприятия |
| 43 | Организация просмотра детских фильмов | Мероприятие, приуроченное к Дню детского кино | Январь 2025 г. | Сценарий мероприятия, фотоальбом, книга впечатлений |
| 44 | Выпуск школьной газеты, в рамках проекта "Живое слово" | Газета "Школьные дни", приуроченная к Российскому Дню печати | Январь 2025 г. | Газета, фотоальбом |
| 45 | Организация и проведение акции, в рамках проекта "Живое слово" | Акция "Подари любимую книгу" | Февраль 2025 г. | Фотоальбом, буклет с рекомендациями книг |
| 46 | Организация и проведение круглого стола, приуроченного ко Дню размышлений | Круглый стол "Я в мире", приуроченного ко Дню размышлений | Февраль 2025 г. | Сценарий, сборник цитат и афоризмов |
| 47 | Организация и проведение мастер - класса по ораторскому искусству, в рамках проекта "Живое слово" | Мастер - класс "Говори красиво", приуроченный ко Дню родного языка | Февраль 2025 г. | Памятка "Ораторское искусство" |
| 48 | Проведение акции, в рамках проекта "Живое слово" | Акция "Голос поэзии", приуроченная ко Дню чтения в слух | Март 2025 г. | Видеофильм, памятная брошюра |
| 49 | Организация поездки, в рамках проекта "Самоцветы" | Поездка в Театр кукол г. Краснодар | Март 2025 г. | Фотоальбом |
| 50 | Организация и проведение встречи в рамках клуба "Лучшие друзья девушек - это бриллианты" | Проведение встречи "Твоё идеальное платье", в рамках клуба "Лучшие друзья девушек - это бриллианты" | Март 2025 г. | Буклет |
| 51 | Организация и проведение встречи в рамках проекта "Личность" | Проведение встречи с деятелями спорта, приуроченной к Дню здоровья | Апрель 2025 г. | Статья о госте |
| 52 | Провести фестиваль, в рамках проекта "Планета детей" | Фестиваль "Планета Детей 2024", совместно со школами МО Динской район | Апрель 2025 г. | Фотоальбом, Видеоролики, Сертификат |
| 53 | Организация и проведение мероприятия, в рамках проекта "Самоцветы" | Вечер "Стиляги", приуроченный ко Дню вечеринки | Апрель 2025 г. | Фотоальбом |
| 54 | Организация и проведение поездки, в рамках проекта "Краевед" | Поездка в музей Степановой | Октябрь 2025 г. | Фотоальбом |
| 55 | Организация и проведение мастер-класса, в рамках проекта "Творческая мастерская" | Мастер-класс "Подарок от души", приуроченный ко Дню матери | Ноябрь 2025 г. | Фоторамка, сделанная своими руками |
| 56 | Подведение итогов 2024-2025 учебного года | Отчетный концерт КПЦ "СОДРУЖЕСТВО" | Ноябрь 2025 г. | Сценарий, Фотоальбом, Анализ работы |
| Этап 3. Итоговый, декабрь 2025 г. |  |  |  |  |
| 1 | Подведение итогов работы | Круглый стол "Итоги работы КПЦ "СОДРУЖЕСТВО" за 2022-2025 г. | Декабрь 2025 г. | Анализ работы |