Приложение 1

к Положению о школьном инициативном бюджетировании

# План реализации модели школьного инициативного бюджетирования в МАОУ МО Динской  район СОШ№6 имени К.В.Россинского в 2022-2023 учебном году

(Календарь ШкИБ)

| № пп | Цикл ШкИБ (согласно концепции ШкИБ) | Мероприятия (могут изменяться) | Ответственный | Сроки исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание |
| 1 | Старт кампании | Обучение региональных, муниципальных служащих, педагогического состава и учащихся по программе ШкИБ | НИФИ, ДВП, мин. образования, науки и мол. политики КК, муниципальный район, директор общеобразовательной организации, педсостав, эксперты Совета ШкИБ | 06.06.2022 | 30.05.2023 |
|  |  | Разработка и утверждение локальных школьных НПА о реализации ШкИБ в 2022-2023 учебном году | ДВП, мин. образования, науки и мол. политики КК, Муниципальный район, директор общеобразовательной организации | 06.06.2022 | 01.09.2022 |
|  |  | Уведомление муниципального проектного центра (офиса) о принятии решения Управляющего совета школы об участии в ШкИБ 2022-2023 учебного года | Управляющий совет школы | 01.09.2022 | 10.09.2022 |
| 2 | Выдвижение проектных идей | Проведение заседания Управляющего совета школы по вопросу создания штаба ШкИБ | Управляющий совет | 01.09.2022 | 10.09.2022 |
|  |  | Проведение презентационного марафона ШкИБ по классам «час ШкИБ» (Информационная компания) | Волонтеры штаба ШкИБ | 10.09.2022 | 15.09.2022 |
|  |  | Проведение спецкурсов внеурочной деятельности по ШкИБ: 5-7 класс; 7-9 класс; 10-11 класс. | Педагог, ответственный за реализацию ШкИБ | 15.09.2022 | 20.09.2022 |
|  |  | Сбор идей ШкИБ | Штаб ШкИБ, Управляющий совет | 20.09.2022 | 10.10.2022 |
|  |  | Проведение собраний учащихся и выбор проектных идей | Штаб ШкИБ | 10.10.2022 | 15.10.2022 |
|  |  | Создание школьных команд для продвижения своих проектов ШкИБ | Штаб ШкИБ | 15.10.2022 | 20.10.2022 |

| 3 | Разработка проектов, консультирование | Работа школьных команд по оценке выдвинутых идей | Школьные команды | 20.10.2022 | 30.10.2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Оформление проектов ШкИБ | Школьные команды | 30.10.2022 | 15.11.2022 |
|  |  | Сопровождение работы школьных команд со стороны штаба ШкИБ | Штаб ШкИБ | 20.10.2022 | 10.12.2022 |
|  |  | Проведение экспертизы проектов ШкИБ | Управляющий совет, приглашенные друзья школы, эксперты по направлениям | 15.11.2022 | 30.11.2022 |
|  |  | Доработка проектов ШкИБ | Школьные команды, родители, эксперты | 30.11.2022 | 10.12.2022 |
|  |  | Подача заявки на участие в общешкольном голосовании | Школьная команда, Управляющий совет | 30.11.2022 | 10.12.2022 |
| 4 | Презентация проектов | Организация презентации проектов | Штаб ШкИБ, Управляющий совет | 10.12.2022 | 20.12.2022 |
|  |  | Продвижение проектов школьными командами | Школьные команды | 10.12.2022 | 20.12.2022 |
|  |  | Организация дискуссионных площадок, агитация | Школьные команды, Штаб ШкИБ, Управляющий совет | 10.12.2022 | 20.12.2022 |
| 5 | Голосование за проекты | День выборов (единый день голосования) | Управляющий совет | 21.12.2022 |  |
|  |  | Утверждение результатов отбора проектов ШкИБ. Объявление проектов-победителей | Управляющий совет | 23.12.2022 | 26.12.2022 |
| 6 | Реализация проектов | Проведение процедур закупки, определения подрядчиков, заключение контрактов со сроком исполнения в 2023 (до 01.09.2023) | Администрация школы, администрация органа местного самоуправления | 11.01.2023 | 25.03.2023 |
| 7 | Церемония презентации реализованных проектов | Создание и демонстрация видеоролика о полном цикле реализации проекта ШкИБ | Школьные команды, Штаб ШкИБ, управляющий совет | 01.09.2023 | 15.09.2023 |