Приложение №1 к приказу № 81/1   от 30.08.2021.

План мероприятий МБОУ Васильевской ООШ, направленных

на введение новых ФГОС НОО и ООО  на 2021-2022 учебный год

| Мероприятия | Сроки | Ответственные | Ожидаемый эффект | Документальное подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организационное обеспечение введения ФГОС ООО и НОО |  |  |  |  |
| Создание рабочей группы по разработке ООП НОО и ООП ООО. | Сентябрь 2021 | Администрация школы | Распределение функций | Приказ о создании группы |
| Участие в заседаниях МС и ШМО | В течение учебного года | Руководители ШМО | Организация работы по разработке ООП | Протоколы заседаний. |
| Участие в муниципальных совещаниях, семинарах по введению ФГОС ООО и НОО | В течение учебного года | Зам. директора по УВР, руководители ШМО | Организация работы по введению ФГОС НОО и ООО |  |
| Разработка и утверждение плана введения ФГОС в ОО | Сентябрь 2021 | Зам. директора по УВР, методический Совет, руководители ШМО | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение новых ФГОС | Наличие утвержденного плана, приказ по школе |
| Разработка рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей в соответствии с учебными планами Определение их соответствия требованиям ФГОС НОО и ООО | Февраль – май 2022 Август 2022 | Зам. директора по УВР, учителя-предметники, руководители ШМО | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОО | Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей |
| Создание в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями ФГОС | В течение учебного года | Администрация школы | Оценка условий ОУ с учетом требований новых ФГОС | Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО и ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения | Февраль – апрель 2022 | Администрация школы, заведующий хозяйством | Приведение в соответствие материально-технической базы школы с требованиями новых ФГОС | Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО |
| Анализ соответствия учебно – методического обеспечения школы требованиям новых ФГОС | В течение учебного года Февраль – апрель 2022 | Педагог-библиотекарь, руководители ШМО | Наличие в ОО учебно –методического сопровождения введения ФГОС | Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО |
| Комплектование библиотеки учебниками в соответствии с Федеральным перечнем | Апрель-август 2022 | Педагог-библиотекарь | Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями | Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО |
| Анализ психолого – педагогических, кадровых и финансовых условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС | Февраль – март 2022 | Администрация школы | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС | Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС НОО и ООО |
| 2.Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО |  |  |  |  |
| Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС | В течение года | Зам. директора по УВР | Документы, регламентирующие деятельность ОО в рамках ФГОС | Локальные акты |
| Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введения новых ФГОС | В течение года | Зам. директора по УВР, руководители ШМО | Разработка ООП НОО и ООП ООО. | Протоколы МС и ШМО |
| Издание приказов, регламентирующих введение новых ФГОС | Сентябрь – август 2022 | Директор школы | Приказы | Приказы |
| Утверждение ООП НОО и ООП ООО на заседании педагогического совета | До 01.09.2022 года | Директор школы | Приказы | Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП ООО и ООП НОО |
| Разработка, рассмотрение и утверждение рабочих программ учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей | До 15.09.2022 г | Директор школы Руководители ШМО учителя – предметники | Приказ | Рабочие программы |
| Разработка, рассмотрение и утверждение программ курсов внеурочной деятельности | До 15.09.2022 г | Директор школы Руководители ШМО учителя – предметники | Приказ | Рабочие программы |
| Проект учебного плана по новым ФГОС | Апрель – май 2022 | Зам. директора по УВР | Учебный план | Учебный план 1 и 5 классов на 2022 -2023 учебный год |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на новые ФГОС ООО и НОО |  |  |  |  |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОО и планирование курсовой подготовки педагогов ОО | Сентябрь 2021 – февраль 2022 | Зам. директора по УВР | План курсовой подготовки | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению новых ФГОС |
| Анализ выявленных кадровых потребностей и учет их при организации образовательной деятельности и обеспечения методического сопровождения. | В течение года | Зам. директора по УВР | Кадровый состав, соответствующий требованиям ФГОС |  |
| Изучение педагогами ПООП ООО и НОО, ФГОС ООО и НОО. Разработка рабочих программ на уровень начального и основного общего образования. | В течение года | Зам. директора по УВР Руководители ШМО учителя - предметники | Информированность педагогов об особенностях новых ФГОС | Разработка ООП в соответствии с ФГОС |
| Участие педагогов школы в тематических консультациях, вебинарах, семинарах – практикумах по актуальным проблемам перехода на новые ФГОС | В течение учебного года по плану их проведения организаторами | Зам. директора по УВР Руководители ШМО учителя - предметники | Ликвидация профессиональных затруднений | Результаты анкетирования педагогов. Наличие документов о прохождении курсовой подготовки |
| 4. Информационное обеспечение перехода ОО на новые ФГОС. |  |  |  |  |
| Анкетирование «Готовность педагогов ОО к введению и реализации новых ФГОС» | Февраль 2022 г | Зам. директора по УВР | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия | Результаты анкетирования |
| Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС через педагогические советы, производственные совещания, муниципальные практические семинары и т.д. | В течение всего периода | Зам. директора по УВР | План проведения педагогических советов, производственных совещаний и практических семинаров. | Протоколы |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению новых ФГОС и результатах работы через сайт ОО, информационные стенды, родительские собрания | В течение учебного года | Зам. директора по УВР, ответственный за ведение сайта, классные руководители | Информирование общественности о ходе и результатах введения новых ФГОС | Протоколы родительских собраний Информация на сайте ОУ |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения новых ФГОС |  |  |  |  |
| Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на новые ФГОС за счет субвенций по ОО | Май - июнь 2022 | МАУ «ЦБО» | Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС | Проект сметы на учебный год |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения новых ФГОС |  |  |  |  |
| Определение дефицита и приобретение необходимого материально- технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС | В течение года | Администрация школы, заведующий хозяйством | Материально – техническое обеспечение | Оформленная заявка План необходимых закупок |
| Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОО требованиям ФГОС. | В течение года | Администрация школы, заведующий хозяйством | Выполнение требований к условиям реализации ООП | Реализация ФГОС |
| Обеспечение соответствия ИОС ОО требованиям ФГОС | В течение года | Администрация школы, заведующий хозяйством | Выполнение требований к условиям реализации ООП | Реализация ФГОС |
| Наличие доступа педагогов школы к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных. | В течение всего периода | Администрация школы, учитель информатики | Выполнение требований к условиям реализации ООП | Реализация ФГОС |