## УТВЕРЖДАЮ:

## ДИРЕКТОР мбоу

## ВАСИЛЬЕВской ООШ

## _________  И.В. Тарасов

## Приказ ОТ 21.05.2018 г. №

## ПЛАН

## ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩёННОСТИ И ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА

## мУНИЦИПАЛЬНОГО бЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ вАСИЛЬЕВСКАЯ ОСНОВНАЯ

## ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение охраны объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. | 2019 г. | Тарасов И.В., директор школы |
| 2 | Оборудование объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией) в соответствии с требованиями СП 132.13330.2011 | 2019 г. | Тарасов И.В., директор школы, Шрамко Д.Н., заведующий хозяйством |
| 3 | Назначение должностного лица, ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. | июль 2018 г. | Тарасов И.В., директор школы |
| 4 | Внесение ответственности обеспечения мер антитеррористической безопасности в функциональные обязанности должностного лица, ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности. | Сентябрь 2018 г. | Попова И.А. – зам. директора по УВР |
| 5 | Назначение пропускного и внутришкольного режимов приказами директора школы с определением порядка и времени прохода на территорию и в здания, порядка контроля за функционированием пропускного режима, осуществления мер безопасности мест стоянки ТС на территории и порядка их проезда. | Сентябрь 2018 г. | Тарасов И.В., директор школы |
| 6 | Проведение с работниками инструктажей и практических занятий по действиям при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта. | Сентябрь 2018 г. | Шрамко Д.Н. заведующий хозяйством |
| 7 | Установление системы управления эвакуацией. | 2023 г. | Тарасов И.В., директор школы, Шрамко Д.Н. заведующий хозяйством |
| 8 | Дооборудование помещений здания школы охранным и дежурным освещением. | 2020 г. | Тарасов И.В., директор школы, Шрамко Д.Н. заведующий хозяйством |
| 9 | Оборудование территории системой охранного освещения. | До 2021 г. | Тарасов И.В., директор школы, Шрамко Д.Н. заведующий хозяйством |
| 10 | Оборудование входных калиток на территорию школы и дверей центрального входа в здание школы видеодомофонами. | До 2020 г. | Тарасов И.В., директор школы, Шрамко Д.Н. заведующий хозяйством |
| 11 | Установление охранной сигнализации. | 2023 г. | Тарасов И.В., директор школы, Шрамко Д.Н. заведующий хозяйством |
| 12 | Реконструкция системы видеонаблюдения, обеспечивающей запись и хранение информации в течение 30 дней (подсистема видеонаблюдения). | 2020 г. | Тарасов И.В., директор школы, Шрамко Д.Н. заведующий хозяйством |
| 13 | Обеспечение надежной работоспособности систем безопасности. | 2021 г. | Шрамко Д.Н. заведующий хозяйством |
| 14 | Обеспечение контроля неисправностей систем безопасности. | 2019 г. | Шрамко Д.Н. заведующий хозяйством |
| 15 | Техническое обслуживание систем безопасности в соответствии с требованиями документов (технических паспортов), установленных заводами изготовителями. | 2019 г. | Шрамко Д.Н. заведующий хозяйством |
| 16 | Обеспечение мониторинга мест доступа посетителей на предмет обнаружения оружия, взрывчатки и боеприпасов при помощи систем охранного телевидения и систем охранного освещения. | 2020г. | Шрамко Д.Н. заведующий хозяйством |
| 17 | Составление документов, регламентирующих порядок обхода (карты обхода) и осмотра территории (журнала результатов осмотра помещений (территорий). | 2018 г. | Шрамко Д.Н. заведующий хозяйством |
| 18 | Обеспечение контроля периодического обхода территории и осмотра помещений в соответствии с составленной картой и маршрута, помещений, объектов расположенных на территории, стоянок транспорта, а также складских помещений. | Ежеквартально | Шрамко Д.Н. заведующий хозяйством |
| 19 | Разработка порядка взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. | Июль 2018 г. | Тарасов И.В., директор школы, Шрамко Д.Н. заведующий хозяйством |
| 20 | Обновление и размещение в классных комнатах и в коридоре наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории). | Август-сентябрь ежегодно | Попова И.А. – зам. директора по УВР |
| 21 | Размещение схемы эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций. | 2018 г. | Шрамко Д.Н. заведующий хозяйством |
| 22 | Размещение номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. | 2018 г. | Шрамко Д.Н. заведующий хозяйством |
| 23 | Обновление и размещение наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территории). | Август-сентябрь ежегодно | Попова И.А. – зам. директора по УВР |