Дорожная карта по реализации Целевой модели наставничества МБОУ Васильевской ООШ на  2022 - 2023 учебный год.

| № | Наименование этапа | Мероприятия | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества. | Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества. | - Изучение Распоряжения министерства образования Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися». - Ознакомление с шаблонами документов для реализации целевой модели. | Октябрь 2022 | директор школы |
|  |  | Подготовка нормативной базы реализации Целевой модели наставничества | - Издание Приказа о внедрении Целевой модели наставничества. - Разработка и утверждение Положения о наставничестве в МБОУ Васильевской ООШ. - Разработка и утверждение Целевой модели наставничества в МБОУ Васильевской ООШ. - Разработка и утверждение дорожной карты внедрения системы наставничества в МБОУ Васильевской ООШ. - Издание приказа о назначение куратора внедрения Целевой модели наставничества МБОУ Васильевской ООШ. | Октябрь 2022 | директор школы |
|  |  | Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы. | - Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри школы. | Октябрь 2022 | Зам. директора по УВР |
|  |  |  | - Проведение административного совещания по вопросам реализации Целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Октябрь 2022 г | директор школы |
|  |  |  | - Сформировать банк программ по трем формам наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик». | Октябрь 2022 г | куратор Целевой модели наставничества. |
|  |  | Информирование родителей, педагогов, обучающихся о возможностях и целях Целевой модели наставничества | - Проведение педагогического совета. - Проведение родительских собраний. - Проведение ученической конференции. - Проведение классных часов. - Информирование через страницу наставничества на сайте школы. - Информирование внешней среды. | октябрь 2022 г | директор школы, администрация школы, классные руководители |
| 2. | Формирование базы наставляемых | Сбор данных о наставляемых | - Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: классный руководитель, психолог, родители. - Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет профстандарта. | октябрь 2022г | Зам. директора по УВР. |
|  |  | Формирование базы наставляемых. | - Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов. - Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся. | октябрь2022 г | куратор Целевой модели наставничества. |
| 3. | Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках. | - Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. - Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. | октябрь 2022г | Куратор Целевой модели наставничества. |
|  |  | Формирование базы наставников | - Формирование базы данных наставников из числа педагогов. - Формирование базы данных наставников из числа обучающихся. | октябрь 2022 г | куратор Целевой модели наставничества. |
| 4. | Отбор и обучение наставников | ### Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников. | - Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. | Октябрь 2022 г | куратор Целевой модели наставничества. |
|  |  | ### Обучение наставников для работы с наставляемыми. | - Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. | Октябрь-ноябрь 2022г | куратор Целевой модели наставничества. |
|  |  |  | - Издать приказ об утверждении программ наставников. | Ноябрь 2022г | директор школы |
|  |  |  | - Провести консультацию для наставников. | Ноябрь 2022г | куратор Целевой модели наставничества. |
| 5. | Формирование наставнических пар / групп | ### Отбор наставников и ### наставляемых. | - Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. - Организация групповой встречи наставников и наставляемых. - Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. - Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. | ### октябрь ### 2022 г | куратор Целевой модели наставничества. |
|  |  | Закрепление наставнических пар / ### групп | - Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп». | ### ноябрь 2022 г | директор школы |
|  |  |  | - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | ### ноябрь 2022 г | наставники |
|  |  |  | - Организация психологического сопровождения наставляемых, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника. | ### 2022-2023 учебный год | педагог – психолог |
| 6. | Организация и осуществление работы наставнических пар / групп | Организация комплекса последовательных встреч наставников и наставляемых. | - Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. - Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. - Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. - Регулярные встречи наставника и наставляемого. - Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. | ### 2022 - 2023 учебный год | наставники |
|  |  | Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками. | Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки. | январь – февраль 2023 | куратор Целевой модели наставничества. |
| 7. | Завершение наставничества | Отчеты по итогам наставнической Программы. | - Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества. - Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. - Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников. | Апрель 2023 | куратор Целевой модели наставничества, ответственный за УВР |
|  |  | Мотивация и поощрения наставников. | - Приказ о поощрении участников наставнической деятельности. - Издание приказа «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации целевой модели наставничества» | май 2023 | Тарасов И.В. директор школы |
|  |  |  | - Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы | январь 2023 | куратор Целевой модели наставничества. |