УТВЕРЖДЕНО

решением педсовета,

протокол №_1_

от 30.08.2012   года.

Председатель педсовета

________       Л.В.Гурова

План работы

муниципальной опытно-экспериментальной площадки "Системно-деятельностный подход к гражданскому и патриотическому воспитанию в казачьих классах на основе культуры кубанского казачества" МОБУСОШ № 9 станицы Советской муниципального образования Новокубанский район

| №п/п | Мероприятие | Сроки | Результат | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка алгоритма работы МОЭП | Август-сентябрь 2012г. | план работы МОЭП | Гурова Л.В, директор; Дмитриев Г.А., зам.директора по НМР |
| 2 | Организация работы классов казачьей направленности | Сентябрь, в течение года в соответствии с графиком | график дополнительнных занятий классов казачьей направленности | Дмитриев Г.А., зам.директора по НМР |
| 3 | Профессиональный конкурс методических разработок педагогов «Земля отцов – моя земля» (школьный, муниципальный этап) | Сентябрь | Разработки уроков и классных часов в классах казачьей направлен-ности | Дмитриев Г.А., зам.директора по НМР |
| 4 | Мероприятия, посвящённые празднованию 75-летию образования Краснодарского края, Дню Новокубанского района, Дню станицы | В течение года, в соответствии с планом УО, ДОН, планом воспитательной работы школы | Документация кафедры воспитания | Гурова Л.В, директор; Гурова О.Е., зам. директора по ВР |
| 5 | Учебно-методические семинары преподавателей кафедры ТиМПО АГПА с педагогами школы по организации учебно-воспитательного процесса вклассах казачьей направленности | Октябрь-декабрь 2012г. | буклеты учебно-методических семинаров, конспекты материалов мероприятий | Лукаш С.Н., руководитель Фонда культуры кубанского казачества «Линеец» |
| 6 | Индивидуальные занятия с учащимися классов казачьей направленности по подготовке к участию в олимпиадах по кубановедению и ОПК | Октябрь - ноябрь | Графики занятий | Дмитриев Г.А., зам.директора по НМР |
| 7 | Выездная экскурсия Армавирского краеведческого музея в СОШ № 9 | Февраль 2013г. | фотоотчёт | Лукаш С.Н., руководитель Фонда культуры кубанского казачества «Линеец» |
| 8 | Систематизация методических материалов, единой базы данных по классам казачьей направленности, кубановедению | В течение года | Единая база данных | Дмитриев Г.А., зам.директора по НМР |
| 9 | Встречи с православными священниками. Посещение Святоникольского храма станицы Советской. Беседы «Православная жизнь Кубани» | В течение года | фотоотчёт, документация кафедры воспитания, классных ру-ководителей | Бородюк П.П., настоятель Святониколь-ского храма; Торбина Ж.В., преподаватель кубановедения; Киреева К.В., преподаватель кубановедения |
| 10 | Тематические экскурсии по местам исторической славы станицы, района, Армавира, Кубани | В течение года | фотоотчёт, документация кафедры воспитания, классных ру-ководителей | Лукаш С.Н., руководитель Фонда культуры кубанского казачества «Линеец»; Торбина Ж.В., преподаватель кубановедения; Киреева К.В., преподаватель кубановедения |
| 11 | Работа учащихся классов казачьей направленности в составе клуба «Патриот» | В течение года | Документация клуба "Патриот" | Гурова О.Е., зам. директора по ВР; Киреева К.В., преподаватель кубановедения |
| 12 | Пополнение экспозиции школьного музея | В течение года | Экспонаты, документы | Гурова О.Е., зам. директора по ВР; Бабкина Л.С., классный руководитель |
| 13 | Работа лекторской группы учащихся | В течение года |  | Гурова О.Е., зам. директора по ВР; Чайкина Г.В., классный руководитель |
| 14 | Уроки мужества и патриотизма, классные часы («Символика Кубани», «Герои родной станицы и края», «Кубань – многонациональный край», «Мы разные, но мы вместе» и др.) | В течение года | Разработки уроков и классных часов в классах казачьей направлен-ности | классные руководители классов |
| 15 | Социально значимый проект «Оформление кабинетов ОПК и кубановедения» | В течение года | Оформление кабинета | Торбина Ж.В., преподаватель факультативов |
| 16 | Посещение и анализ уроков, мероприятий в кадетско-казачьих классах | В течение года | Анализ мероприятий | Администра-ция школы |
| 17 | Цикл лекций Фонда культуры кубанского казачества «Линеец» п истории, этнографии и фольклористики кубанского казачества | Декабрь 2012г., март 2013г. | Отчёты прведённых мероприятий | Лукаш С.Н., руководитель Фонда культуры кубанского казачества «Линеец» |
| 18 | Групповые занятия по подготовке школьной команды для участия в ежегодном Всероссийском слёте учащихся классов кадетско-казачьей направленности и кадетских корпусов | Январь-май 2013 г. |  | Торбина Ж.В., преподаватель кубановедения; Губский А.М., преподаватель-организатор ОБЖ |
| 19 | Выездной семинар в школу №28 Лабинского района | Март 2013 г. | буклеты, фотоматери-алы мероприятий | Гурова Л.В., директор |
| 20 | Участие педагогов школы в теоретических и практических семинарах, круглых столах, конференциях, методических занятиях, инструктивных совещаниях по работе классов казачьей направленности | В течение года, в соответствии с графиками УО и ДОН | печатные публикации по итогам мероприятий | Дмитриев Г.А., зам.директора по НМР |
| 21 | Общественная презентация опыта работы педагогов (День открытых дверей, родительское собрание) | Апрель 2013г. | презентация Microsoft Power Point | Дмитриев Г.А., зам.директора по НМР |
| 22 | Создание и наполнение контента страницы по работе школы в рамках МОЭП | В течение года | обновление школьного сайта | Симкин С.А., учитель информатики |
| 23 | Создание бюллетеней и выпуска школьной газеты «ШОК» о работе МОЭП | март-апрель 2013 г. | публикации | Ясенович Л.П., классный руководитель; Чайкина Г.В., классный руководитель |
| 24 | Благоустройство Святого источника станицы Советской | В течение года | фотоматери-алы | Торбина Ж.В., преподаватель факультативов |
| 25 | Участие учащихся классов казачьей направленности в ежегодном параде Кубанского казачьего войска в г. Краснодаре | Май 2013 г. | фотоматери-алы | Губский А.М., преподаватель-организатор ОБЖ |
| 26 | Участие учащихся классов казачьей направленности в ежегодных парадах, посвящённых празднованию 1 Мая, 9 Мая, в г.Новокубанске, ст.Советской | Май 2013 г. | фотоматери-алы | Губский А.М., преподаватель-организатор ОБЖ |
| 27 | Вахта Памяти у мемориала погибшим в годы ВОв станичникам | 9 мая 2013 г. | фотоматери-алы | Губский А.М., преподаватель-организатор ОБЖ |
| 28 | Подготовка материалов для публикации в педагогических изданиях, на сайтах педагогической общественности | В течение года | публикации | Дмитриев Г.А., зам.директора по НМР по НМР |
| 29 | Анализ работы МОЭП | Июнь-август 2013 г. |  | Гурова Л.В, директор; Дмитриев Г.А., зам.директора по НМР по НМР |
| 30 | Совещание при заместителе директора по воспитательной работе по организации воспитательной работы кадетских классов (в рамках совещания с классными руководителями) | Сентябрь | документация кафедры воспитания, классных ру-ководителей | Гурова О.Е., зам. директора по ВР |