**ОТЧЕТ**

**об организации деятельности**

**муниципального опорного центра дополнительного образования детей**

**Новокубанского района**

**за 2021 год**

Территориальная зона: Восточная

Муниципальное образование: Новокубанский район

Наименование МОЦ (полное и краткое): Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Новокубанского района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование  мероприятия | | Сроки | | Результат  (количественный  и качественный) | Прим. |
| 1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного   центра дополнительного образования детей (МОЦ). | | | | | | |
| 1.1 | Подготовка, утверждение и согласование плана работы МОЦ с управлением образования администрации муниципального образования Новокубанский район (далее – УО МО), с Зональным опорным центром дополнительного образования детей (далее – ЗОЦ), с Региональным модельным центром дополнительного образования детей Краснодарского края (далее – РМЦ) | | Январь 2021 | | С целью обеспечения деятельности муниципального опорного центра Новокубанский район был создан план работы МОЦ.  План работы МОЦ утвержден и согласован с начальником УО администрации муниципального образования Новокубанский район 10.01.2022г. |  |
| 1.2 | Наполнение раздела МОЦ на сайте организации дополнительного образования (далее – ОДО) | | Март 2021 г. | | Функционирует раздел «Муниципальный опорный центр» на сайте МБУДО ДДТ им.Л.А.Колобова г.Новокубанска **(**<https://ddt.uonk.ru/item/1054831>). |  |
| 1.3 | Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте МБУДО ДДТ им.Л.А.Колобова г.Новокубанска | | 2021 | | Ведется работа по размещению информации о деятельности МОЦ на сайте МБУДО ДДТ им.Л.А.Колобова г..Новокубанска |  |
| 1.4 | Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее – ДОП), по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в МО (далее – Целевая модель) | | 2021 | | Проводились методические консультационные мероприятия (дистанционно) по вопросам:  - внедрения разделов Целевой модели в МО Новокубанский район;  - дополнительным общеобразовательным программам,  -экспертизе дополнительных общеобразовательных программ на ПФДО,  - основным показателям муниципальной целевой программы развития дополнительного образования МО Новокубанский район. |  |
| 2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей. | | | | | | |
| 2.1 | | Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) в МО | 2021 | | Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) в МО |  |
| 2.2 | | Организация и проведение информационно-разъяснительной компании по внедрению ПФДО в МО | 2021 | | В период с сентября по декабрь 2021 года проводилась информационно-разъяснительная компании по внедрению ПФДО в МО Новокубанский район для учреждений дополнительного образования и образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы дополнительного образования |  |
| 2.3 | | Организация и проведение инструктивно-методических семинаров по внедрению ПФДО в МО | Август 2021 | | Консультация на тему:  «Внедрение ПФДО в Новокубанский район (30.08.2021 г.) |  |
| 2.4 | | Формирование экспертных групп; организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО | Май 2021 | | Сформирован и утвержден состав экспертного совета для проведения НОКО (количество 10 чел.) из специалистов учреждений дополнительного образования Новокубанского района, выполнена экспертиза ДОП на ПФДО.  -Обучающий семинар: «Общественная экспертиза: порядок проведения НОК ДОП в Краснодарском крае» (28.05. 2021г.) |  |
| 3.Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ. | | | | | | |
| 3.1 | | Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ | | 2021 | Участие в вебинарах РМЦ:  -12.02.2021г.- вебинар по теме «Ресурсы и возможности АИС Навигатор»  -29.04.2021г. вебинар по теме: «Функционирование регионального общедоступного Навигатора по дополнительным общеобразовательным программам» |  |
| 3.2 | | Организация и проведение конференций, семинаров с педагогическими и руководящими работниками ОДО в Новокубанском районе с целью выявления, трансляции и масштабирования лучших управленческих практик, в том числе из негосударственного сектора дополнительного образования.  Разработка методических материалов к семинарам, представляющих опыт работы педагогических кадров | | 2021 | Проведены семинары для педагогов дополнительного образования:  - 01.02.2021 г. - Педагогические технологии на занятии в Доме детского творчества;  - 26.04.2021 г. - Мониторинг как основной механизм оценки качество образования;  - 11.10.2021 г. – Самообразование как условие профессионального роста педагога.  В 2021 году в навигаторе зарегистрированы и внесены данные о реализуемых дополнительных общеобразовательных программах 31 образовательная организация, 4 организации дополнительного образования, 18 дошкольных организаций, 1 СПО (НАПТ) и 2спортивные школы, подведомственные отделу физической культуры и спорта Новокубанского района.  Общее количество программ, загруженных в навигатор, составляет 628. Опубликовано - 525. Прошли экспертизу 58 программ. |  |
| 4.Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организации всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики. | | | | | | |
| 4.1 | | Проведение семинара, совещаний с директорами, методистами ОДО в Новокубанском районе по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме | | Август 2020 г. | В августе проведен семинар с учреждениями дополнительного образования по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме в течение 2021-2022 учебного года.  На базе МОАУСОШ № 8 работают 2 сетевые программы технической направленности: «Робототехника» и «3D моделирование». |  |
| 5.Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. | | | | | | |
| 5.1. | | Организация деятельности по разработке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности в соответствии с «дорожной картой» МО | | 2021 г. | 27.08.2021 г. прошел семинар с учреждениями дополнительного образования по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности Новокубанского района № 16, 9,10, 11.  С целью вовлечения в образовательный процесс детей функционируют программы:  - из сельской местности – 34 программы;  - для детей с ОВЗ и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: все программы предполагают обучение детей данных категорий на общих основаниях. |  |
| 6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей. | | | | | | |
| 6.1 | | Информирование общественности и организаций ведомств образования и культуры о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» (далее – АИС «Навигатор») | | 2021 | Проведены обучающие семинары в режим видеоконференцсвязи с образовательными организациями по работе в АИС «Навигатор»:  - 28.01.2021 г. – обучающий семинар по работе в АИС «Навигатор»;  - 02.03.2021 г. – совещание с модераторами, ответственными за работу в АИС «Навигатор».  Направлены рекомендации и буклеты, кроме того в дистанционном формате проведены консультации для родителей, открыт раздел «Навигатор дополнительного образования», на сайте МБУДО ДДТ им.Л.А.Колобова г.Новокубанска  <https://ddt.uonk.ru/item/1055018> |  |
| 6.2. | | Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества | | Сентябрь 2021 | Проведены родительские собрания и консультации в объединениях учреждений дополнительного образования, в том числе в дистанционном формате, с разъяснением проведения кампании и возможностях АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» с демонстрацией презентации о работе системы «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края».  Произведена рассылка инструкций по записи детей через Навигатор родителям через электронные почты и ватсап. <https://ddt.uonk.ru/item/1055018> |  |
| 6.3 | | Консультирование модераторов ОДО по вопросам функционирования АИС «Навигатор» | | Сентябрь 2021 | 03.09.2021 г. Семинар с учреждениями дополнительного образования «Подготовка к новому учебному году регионального Навигатора дополнительного образования детей Краснодарского края» |  |
| Реализация Целевой модели в МО через публикации в СМИ, в т.ч. на радио и ТВ | | | | | | |
|  | | Реализация Целевой модели через публикации | | 2021г. | На официальных сайтах учреждений дополнительного образования и аккаунтах в социальных сетях учреждениями дополнительного образования размещена вся актуальная информация о деятельности по Целевой модели.  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом детского творчества им.Л.А.Колобова г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район - <https://ddt.uonk.ru/>  Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом  детского творчества ст. Советской – <http://svtddt.ucoz.ru/>  Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Олимп" им. М.В. Канищева г. Новокубанска – <http://olimp30a.ucoz.ru/>  [**Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская спортивная школа "Родина" станицы Бесскорбной муниципального образования Новокубанский район**](http://dysch-rodina.ucoz.ru/) - <http://dysch-rodina.ucoz.ru/> |  |