МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                       ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА Г.НОВОКУБАНСКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

10.03.2020 г.                                                                                   № 20/2

О назначении руководителя Муниципального опорного центра дополнительного образования детей Новокубанского района

На основании постановления администрации муниципального образования Новокубанский район от 10.03.2020 г. № 115 «О присвоении статуса «Муниципальный опрный центр дополнительного образования детей Новокубанского района» муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования Дому детского творчества г.Новокубанск муниципального образования Новокубанский район п р и к а з ы в а ю:

Назначить руководителем муниципального опорного центра дополнительного образования детей Новокубанского района Парахину Жанну Федоровну, методиста муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского творчества г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район.

|  | дополнительные общеобразовательные программы (далее – ДОП), по внедрению Целевой модели развития дополнительного образования в МО (далее – Целевая модель) |  |  | МОЦ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6. | Проведение мониторинга внедрения Целевой модели в МО (по формам РМЦ) | Оценка внедрения Целевой модели МО | В течение года 2020,2021 | Отв. специалисты МОЦ, УО МО |
| 1.7. | Подготовка отчета о внедрении Целевой модели в МО. Представление отчета в РМЦ | Отчет по направлениям Целевой модели | До 10 декабря 2020, 2021 | Начальник (заместитель) УО МО Руководитель МОЦ |
| 1.8. | Проведение итогового мероприятия по внедрению Целевой модели в МО (конференция, совещание и т.п.) |  | До 15 декабря 2020, 2021 | Начальник (заместитель) УО МО Руководитель МОЦ |
| 1.9. | Проведение муниципального обучающего семинара «Апробация и внедрение в ОДО Новокубанского района» для педагогических работников ОДО Новокубанского района | Семинар | Сентябрь 2020 | Руководитель МОЦ |
| 1.10. | Подготовка отчетной документации по направлениям деятельности МОЦ | Актуализация работы МОЦ | 1 раз в полгода | Руководитель МОЦ |
| Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФДО), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей |
| 2.1. | Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФДО) в МО | Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ | В течение года 2020 | Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО |
| 2.2. | Организация и проведение информационно-разъяснительной компании по внедрению ПФДО в ОДО Новокубанского района: изготовление памяток, листовок по внедрению ПФДО | Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ | В течение года 2020 | Отв. специалисты МОЦ, УО МО |
| 2.3. | Семинар с директорами ОДО Новокубанского района по вопросам внедрения ПФДО в Новокубанском районе | Семинар | Сентябрь 2020 | Начальник (заместитель) УО МО Руководитель МОЦ |
| 2.4. | Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – ДОП) в Новокубанском районе (далее – НОКО) | Разработка НПА по НОКО в МО Совещания Семинары | Июнь-август 2020, далее по плану | Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО |
| 2.5. | Формирование экспертных групп; организация и проведение экспертизы дополнительных общеобразовательных программ в рамках НОКО | Экспертная оценка ДОП | Июнь-август 2020 | Отв. специалисты МОЦ, УО МО Эксперты НОКО |
| 2.6. | Составление реестра муниципальных общественно значимых ДОП | Реестр ДОП | Июнь-август 2020 | Отв. специалисты МОЦ, УО МО Эксперты НОКО |
| 2.7. | Выполнение мероприятий по внедрению ПФДО в МО в соответствии с «дорожной картой» | Начато внедрение ПФДО в МО | Сроки «дорожной карты» | Отв. специалисты МОЦ, УО МО, Управления культуры и спорта МО |
| 2.8. | Проведение мониторинга по вопросам организации НОКО и внедрения ПФДО | Достижение индикативных показателей | В течение всего периода | Отв. специалисты МОЦ, УО МО, Управления культуры и спорта |
| 2.9. | Подготовка отчета по внедрению ПФДО в Новокубанском районе | Отчет | Декабрь 2020 | Руководитель МОЦ |
| Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях в привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ |
| 3.1. | Участие в мероприятиях РМЦ и ЗОЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ | Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ | По плану РМЦ и ЗОЦ 2020,2021 | Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО |
| 3.2. | Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства в соответствии с Планом РМЦ (в т.ч. «Сердце отдаю детям) | Банк лучших практик | В соответствии с Положениями конкурсов | Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО |
| 3.3. | Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства на региональных этапах | Участие МО в региональных этапах конкурсов | В период подготовки к региональным этапам | Отв. специалисты МОЦ, УО МО |
| 3.4. | Организация и проведение конференций, семинаров с педагогическими и руководящими работниками ОДО в Новокубанском районе с целью выявления, трансляции и масштабирования лучших управленческих практик, в том числе из негосударственного сектора дополнительного образования | Банк данных лучших практик МО | В течение года по графику 2020,2021 годы | Отв. специалисты МОЦ, УО МО |
| 3.5. | Повышение квалификации специалистов МОЦ на курсах ПК в соответствии с планом РМЦ | Прохождение курсов ПК | В течение 2020 года | Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ |
| 3.6. | Разработка методических материалов к семинарам, представляющих опыт работы педагогических кадров |  | В течение 2020 | Руководитель МОЦ |
| 4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечении в реализацию образовательных программ образовательных организации всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики |
| 4.1. | Проведение семинара, совещаний с директорами, методистами ОДО в Новокубанском районе по разработке и внедрению дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме | Семинар | Ноябрь 2020 | Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО |
| 4.2. | Информирование обучающихся о дополнительных общеобразовательных программах в сетевой форме |  | В течение 2020 г. | Руководитель МОЦ |
| 4.3. | Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме | Банк данных | В течение 2020 г. | Руководитель МОЦ |
| 5. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учетом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными потребностями и возможностями (в том числе одаренных детей, детей из сельской местности и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации |
| 5.1. | Организация деятельности по разработке и внедрению (в том числе организационно-методическое сопровождение) моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности в соответствии с «дорожной картой» МО | Внедрение моделей доступности ДОД в сельской местности МО | В течение 2020-2021 годов | Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО |
| 5.2. | Проведение семинаров с ОДО в Новокубанском районе по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей из сельской местности МО | Семинары | В течение 2020 года | Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО |
| 6. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей |
| 6.1. | Информирование общественности и организаций ведомств образования и культуры о функционировании муниципального сегмента АИС «Навигатор дополнительного образования детей Краснодарского края» (далее – АИС «Навигатор») | Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ | В течение 2020-2021 годов | Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ, УО МО |
| 6.2. | Организация и проведение информационной кампании о возможностях АИС «Навигатор» для родительского сообщества | Информация на сайтах УО МО, МОЦ, ОДО, в СМИ | В течение 2020-2021 годов | Отв. специалисты МОЦ, УО МО |
| 6.3. | Консультирование модераторов ОДО по вопросам функционирования АИС «Навигатор» | Консультации | В течение 2020-2021 годов | Отв. специалисты МОЦ |

# Приложение

УТВЕРЖДЕН

приказом МБУДО ДДТ

г.Новокубанска муниципального образования Новокубанский район

от  13.03.2020 г.  № ___21/1__

МЕДИАПЛАН

информационного сопровождения внедрения целевой модели развития

муниципальной системы дополнительного образования детей Новокубанского района

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители/ СМИ | Срок исполнения | Содержание мероприятия | Форма сопровождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Функционирование официального сайта муниципального модельного центра дополнительного образования детей Новокубанского района (далее – МОЦ) | Сетевые СМИ, интернет-ресурсы управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район, МОЦ | в течение 2020 года, далее – постоянно | Информирование всех участников системы дополнительного образования о внедрении Целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей Новокубанского района | Новости |
| 2. | Функционирование официальных аккаунтов МОЦ в социальных сетях Инстаграм | Сетевые СМИ, интернет-ресурсы управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район, МОЦ | в течение 2020 года, далее – постоянно | Информирование всех участников системы дополнительного образования о внедрении Целевой модели | Новости |
| 3. | Размещение информации о внедрении ПФДО и моделей доступности ДО на сайтах управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район, МОЦ | Сетевые СМИ, интернет-ресурсы управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район, МОЦ | Март – апрель 2020 | Информирование всех участников системы дополнительного образования о ключевых направлениях Целевой модели: ПФДО, моделях доступности ДО | Баннеры, инфографика, интервью, статьи |
| 4. | Освещение в СМИ мероприятий по повышению квалификации специалистов МОЦ | Сетевые СМИ и интернет-ресурсы МОЦ | Май – сентябрь 2020 | Информирование всех участников системы дополнительного образования о профессиональном уровне специалистов базовых организаций дополнительного образования Новокубанского района | Статьи, пост-релизы |
| 5. | Распространение печатных материалов, информирование родителей, освещение информационно-просветительской кампании в СМИ по ПФДО | Телевидение, радио, печатные СМИ, сетевые СМИ и интернет-ресурсы | Март – апрель 2020 | Информирование всех участников системы дополнительного образования: - о принципах работы системы ПФДО, в том числе о его преимуществах перед традиционной системой финансирования дополнительного образования; - о способах получения сертификатов, порядке работы с ними; - об образовательных программах, переводимых на ПФДО и т.д. | Листовки, буклеты, репортажи, статьи |
| 6. | Реклама ПФДО в СМИ | Телевидение, радио, печатные СМИ, сетевые СМИ и интернет-ресурсы | Март – апрель 2020 | Информирование всех участников системы дополнительного образования: - о принципах работы системы ПФДО, в том числе о его преимуществах перед традиционной системой финансирования дополнительного образования; - о способах получения сертификатов, порядке работы с ними; - об образовательных программах, переводимых на ПФДО и т.д. | Рекламные ролики, видеосюжеты |
| 7. | Размещение подробной информации о внедрении ПФДО на сайте управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район, МОЦ | Сетевые СМИ, интернет-ресурсы управления образования администрации муниципального образования Новокубанский район, МОЦ | Апрель-сентябрь 2020 | системы дополнительного образования: - о принципах работы системы ПФДО, в том числе о его преимуществах перед традиционной системой финансирования дополнительного образования; - о способах получения сертификатов, порядке работы с ними; - об образовательных программах, переводимых на ПФДО и т.д. | Статьи, Рекламная информация |
| 8. | Представление педагогической общественности работы МОЦ, а также АИС «Навигатор дополнительного образования» в рамках внедрения ПФДО и моделей доступности ДО на августовском совещании педагогических работников | Телевидение, радио, печатные СМИ, сетевые СМИ и интернет-ресурсы | Август 2020 | Выступление руководителя МОЦ о промежуточных результатах реализации Целевой модели | Новости, интервью, статьи, пост-релиз |
| 9. | Освещение в СМИ организации массовой выдачи сертификатов | Телевидение, радио, печатные СМИ, сетевые СМИ и интернет-ресурсы | Август-сентябрь 2020 | Информирование всех участников системы дополнительного образования | Новости, Репортажи, сюжеты |
| 10. | Выпуск обучающих роликов о порядке получения сертификатов. Размещение пошаговых инструкций на сайтах ОО, в социальных сетях, распространение печатных версий через ОО | МОЦ, сетевые СМИ и интернет-ресурсы | Август-сентябрь 2020 | Информирование всех участников системы дополнительного образования | Видеоролики, инструкции, листовки, буклеты |

Руководитель МОЦ  дополнительного образования детей Новокубанского района – Парахина Жанна Федоровна, методист МБУДО ДДТ г.Новокубанска.

Тел. 89189422467

Email: ddt.makarova@yandex.ru

Информация о штатных единицах и финансировании МОЦ: финансирование МОЦ не предусмотрено в 2020-2021 году.