Название Проекта: ЭКО-студия «3D»

АННОТАЦИЯ

Проект предполагает переоборудование читального зала центральной районной библиотеки в ЭКО-студию «3D» для детей, подростков и молодёжи г. Верещагино. «ЭКО-студия» послужит своеобразной рабочей площадкой для совместной деятельности библиотеки, других учреждений культуры, образовательных учреждений и органов местной власти по экологическому просвещению жителей города и района.

Для посетителей «ЭКО-студии» представится возможность знакомиться с экологическими информационными изданиями, книгами, участвовать в мероприятиях экологической направленности, посещать тематические занятия.

Основные направления работы студии: экологическое просвещение и воспитание, развитие волонтёрства, пропаганда здорового образа жизни среди детей и молодёжи. Предполагается использовать следующие формы работы: лекции, квест-игры, тренинги, мастер-классы, творческие мастерские, фестиваль. Также будут проводиться выставки творческих работ.

В проведении мероприятий студии предполагается использовать современные медиатехнологии. Это создаст благоприятные условия для формирования экологической культуры подрастающего поколения и развития творческих возможностей детей, подростков и молодёжи.

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека» является  центром библиотечного обслуживания населения Верещагинского района. В ее структуру входит 16 библиотек –  Центральная районная библиотека, центральная детская библиотека и 14 сельских библиотек.

Центральная районная библиотека является одной из старейших в Верещагинском районе – в 2016 году ей исполнилось 105  лет. Ежегодно услугами  Центральной библиотеки пользуется более 6 тыс. верещагинцев.

Основные  направления деятельности библиотеки:

- Создание единого информационного пространства, обеспечивающего правовую информированность всех структур общества и каждого гражданина;

- Пробуждение интереса к истории своего края, сохранение исторической памяти народа, его национальных и культурных традиций;

- Активизация работы с молодежью, формирование информационной культуры этой категории населения;

- Формирование экологической культуры и содействие здоровому образу жизни населения;

- Содействие духовному, нравственному, эстетическому и патриотическому развитию населения через приобщение к книге, чтению, мировой и национальной культуре;

- Формирование семейных ценностей, работа с детьми и родителями группы СОП;

- Модернизация библиотечно-библиографических процессов;

Центральная районная библиотека имеет опыт деятельности по экологическому просвещению населения: здесь проводятся  Дни экологии, в т.ч. и выездные в сельские школы, для учащихся школ города организуются  экоуроки чистоты, викторины, конкурсы,  оформляются нетрадиционные книжно-иллюстративные выставки «Экология: оглянись, задумайся, действуй!» и др. В 2016 году библиотекой был проведён первый районный экологический фестиваль «Все мы – экологи!», в котором приняли участие 130 жителей города и района.

Постановка проблемы

2017 год в России по Указу президента объявлен Годом экологии, с целью привлечения внимания к проблемным вопросам в экологической сфере и улучшения состояния окружающей среды.

Особенно остро в сложившейся ситуации встала задача экологического воспитания и образования детей и молодёжи. В г. Верещагино и Верещагинском районе имеются серьёзные экологические проблемы: экологическая опасность загрязнения окружающей среды от несанкционированных свалок, влияние неблагоприятных экологических факторов на здоровье населения города и района, недостаточный уровень экологического информирования, экологической культуры населения и др.  Необходима работа по объединению усилий образовательных учреждений, учреждений культуры, в т.ч. библиотек, по формированию нравственной экологической позиции личности, включению детей и молодежи в экологическое движение, экологически ориентированную деятельность.

Библиотека должна быть местом притяжения. Где, как не в библиотеке можно собрать молодёжь, активность которой может серьезно усилить экологический потенциал города?

Привлечение внимания к экологии школьников, студентов, позволяет донести идеи экологического просвещения во все группы населения. Экологические мероприятия, организованные в эко-студии «3D» при библиотеке, – это не только возможность интересно провести время, но и возможность для каждого внести реальный вклад в сохранение окружающей среды города.

Для привлечения молодёжи необходимо преобразовать пространство читального зала, сочетая современный дизайн с эко-стилем.

В ходе опроса молодёжи, проведенного библиотекой в 2016 году, респондентами были внесены следующие предложения по переоборудованию ЦБ:

- сделать интерьер более ярким, броским, нескучным;

- сделать фотозону для селфи;

- переоборудовать читальный зал в АНТИ-кафе, чтобы там можно было не только читать, но и общаться, играть, пить кофе;

- активнее внедрять современные информационные технологии и др.

Чтобы молодёжь пришла в создаваемую ЭКО-студию «ЗD» нужна мощная мотивация. Здесь должно быть современно и комфортно, студия должна стать уникальным местом притяжения не только для молодёжи, но и для детей и подростков. Необходимо пересмотреть дизайнерское решение помещений. Активнее внедрять инновационные формы работы, привлекать к их проведению молодежь.

Для более результативной работы ЭКО-студии «ЗD», необходимо объединение усилий и активное взаимодействие библиотеки, образовательных учреждений, учреждений культуры и органов местной власти по формированию нравственной экологической позиции личности, включению детей и молодежи в экологическое движение, экологически ориентированную деятельность.

Исходя из вышепоставленной проблемы, планируется создание ЭКО-студии «3D» (Думай глобально! Действуй локально! Дерзай!») для детей, подростков и молодёжи г. Верещагино с использованием современных медиатехнологий.

Цели:

- Создание необходимых условий и удобного пространства с использованием современных медиа-технологий.

- Организация экологического просвещения молодёжи.

- Создание волонтёрского экологического движения.

- Улучшение экологического состояния окружающей среды в городе Верещагино.

Задачи:

- Создание ЭКО-студии «ЗD» для совместной деятельности библиотеки, образовательных учреждений, учреждений культуры и органов местной власти по формированию нравственной экологической позиции личности.

- Внедрение новых технологий и методов работы с молодёжью.

- Включение молодежи в экологическое движение, экологически ориентированную деятельность.

- Формирование неравнодушного отношения к окружающей природе, привлечение к чтению литературы экологической тематики, тем самым, формируя активную гражданскую позицию.

- Развитие творческих способностей молодежи через участие в мероприятиях и конкурсах.

- Формирование положительного имиджа библиотеки.

Рабочий план реализации проекта:

| Наименование | Срок проведения | Исполнители | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Реорганизовать пространство Центральной городской библиотеки имени В. Г. Мельчакова в г. Верещагино в соответствии с запросами молодежной аудитории: это будет современная библиотека – открытая и доступная площадка для интеллектуального досуга молодежи. Подготовка помещения читального зала для проведения проектных мероприятий ЭКО-студии «3D»: -приобретение мебели и оборудования для оформления интерьера ЭКО-студии «3D» | Май-июнь | Балуева Г.Н., зам. директора по АХР, Марамыгина С.Г., зав. отделом ИТиБ | Собственные средства Грантовые средства |
| Проведение PR-акция «Кто, если не мы?»: разработка и издание информационных плакатов, листовок, флаеров посвященных Году экологии и о проекте «3D» Обеспечение освещение проекта в средствах массовой информации, на сайте библиотеки и социальных сетях. | Май-сентябрь | Сазонова И.А, гл. библиограф, Мусихина Т.С.,библиотекарь | Собственные средства |
| Создание на базе ЭКО-студии «3D» волонтёрского отряда «ЭКО-Спецназ» Ребята будут помогать сотрудникам в проведении мероприятий, а также участвовать в городских волонтерских акциях и др. | Июнь-июль | Марамыгина С.Г., зав. отделом ИТиБ, Сазонова И.А, гл. библиограф | Собственные средства |
| Организация в рамках ЭКО-студии «3D » интерактивной образовательной площадки совместно с кафедрой «Охрана окружающей среды» ПНИУ: - ЭКО-СРЕДА (лекторий) Июнь – «Органическое земледелие и пермакультурный дизайн»; Июль – «Экотуризм по Пермскому краю»; Август – «Экологический транспорт и электромобили», «Альтернативные источники энергии»; Сентябрь – «Гарбология: наука о мусоре»; Октябрь – «Экостроительство и компактное жилье». - Квест-игры «Территория X» (Природа и экология г. Верещагино) Июнь – «Эко-QUEST I»; Сентябрь – «Эко-QUEST II». - Экомикрофон «Кто кого: мусор нас или мы его?» («Свободный микрофон» - это возможность для всех, кому есть, что сказать о проблеме загрязнения окружающей среды»). - «Живая библиотека»: встречи с интересными людьми, причастными к решению экологических проблем. (Е. Саначёв, победитель всероссийского экологического конкурса; О.В. Масленникова, инженер-лесник; и др.) | Июнь-октябрь (1 раз в месяц) июнь-октябрь июнь, сентябрь июнь октябрь | Марамыгина С.Г., зав. отделом ИТиБ, Сазонова И.А, гл. библиограф | Грантовые средства, собственные средства |
| Создание карты несанкционированных свалок города Верещагино Создания карты несанкционированных свалок с помощью средств массовой информации, сайта библиотеки и социальных сетей. В режиме он-лайн в открытый доступ любой житель г.Верещагино сможет выложить фото и место где находится свалка. Работниками библиотеки будет создаваться общая карта с точками, где находятся несанкционированные свалки. Сведения будут передаваться в городскую администрацию для дальнейших действий по ликвидации свалок. Результаты будут освещены в местных СМИ и на экологическом фестивале «Все мы – экологи!» | май-сентябрь | Мусихина Т.С., библиотекарь |  |
| Оформление автобуса «Чистый город» (совместно с Верещагинским АТП): «Экологический автобус» украшенный виниловыми наклейками, в салоне – оформление информационными плакатами, листовками, раздача флаеров посвященных Году экологии и проекта «3D», планируется также проведение экологических акций во время движения автобуса по маршруту. | июнь-август | Сазонова И.А, гл. библиограф | Собственные средства |
| Конкурс творческих работ (эссе, сказки, стихи) «Живица» (Ель – зелёный символ Верещагинского района) | сентябрь | Марамыгина С.Г., зав. отделом ИТиБ | Собственные средства |
| Акции в эко-студии «3D» с помощью волонтёрского отряда: - «ПлоХОрошо!» (работа волонтеров по благоустройству одной из центральных улиц г.Верещагино – от ул. Ленина до ул. Пролетарской). - для дошкольников и младших школьников «Почитай-ка! (Прочти книгу четвероногому другу) - Флеш-моб «Зелёное мышление» в рамках всероссийского субботника «Зелёная весна». | май июнь сентябрь | Марамыгина С.Г., зав. отделом ИТиБ, Сазонова И.А, гл. библиограф | Собственные средства |
| Мастер-классы: -«ЭКО-Креатив» (декоративные экосумки) - «Фурашики» (экологическая упаковка для подарка) | май-октябрь | Журавская Н.Ю., библиотекарь отдела ИТиБ | Собственные средства |
| Фотовернисаж «Вечная природы красота» (выставка фотографий местных фотографов-любителей) | сентябрь | Журавская Н.Ю., библиотекарь отдела ИТиБ | Собственные средства |
| Экологический районный семейный фестиваль «Все мы – экологи!» | октябрь | Марамыгина С.Г., зав. отделом ИТиБ, Сазонова И.А, гл. библиограф Конева Е.Ф., методист | Собственные средства |
| Подготовка отчёта по реализации проекта | до 16 октября | Марамыгина С.Г., зав. отделом ИТиБ, Сазонова И.А, гл. библиограф Конева Е.Ф., методист | Собственные средства |

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Проект будет реализован на базе Центральной районной библиотеки им. В. Г. Мельчакова. Руководителем проекта является директор ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека им. В. Г. Мельчакова» Гладких Светлана Юрьевна. Бухгалтер проекта – Мазунина Ольга Николаевна

Исполнители проекта – сотрудники Центральной районной библиотеки. Так как реализация проекта будет осуществляться в рамках основной деятельности библиотеки её сотрудниками, дополнительных средств на оплату труда и начисления на фонд оплаты труда не требуется.

Марамыгина Светлана Георгиевна, зав. отделом информационных технологий и библиографии – ответственная за организацию мероприятий проекта.

Балуева Галина Николаевна – приобретение мебели и оборудования для оформления интерьера ЭКО-студии «3D».

Мусихина Татьяна Сергеевна – ответственная за приобретение фотоаппарата и видеопроектора, ответственная за дизайн информационных и библиографических изданий.

Конева Елена Фёдоровна – ответственная за рекламную деятельность, итоговый экспресс-опрос.

Сазонова Ирина Авенировна – ответственная за разработку и проведение мероприятий по проекту.

Журавская Наталия Юрьевна – ответственная за организацию фотовернисажа, оформление книжных выставок к мероприятиям.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В ходе реализации проекта ЭКО-студия «ЗD»  будет создана новая информационная, образовательная среда для детей, подростков, молодёжи и других категорий населения города и района с целью экологического просвещения и воспитания. Использование современных медиатехнологий, инновационные формы работы, помощь партнёров позволят сделать ЭКО-студию «3D», а значит и библиотеку, более открытой, привлекательной и интересной. Будут проведены познавательные лекции по актуальным экологическим проблемам, квест-игры, различные мастер-классы и акции. Участвуя в  мероприятиях ЭКО-студии «3D»  можно будет набирать бонусы, которые позволят воспользоваться услугами библиотеки на льготных условиях. Будут созданы экологические плакаты, баннеры, флаеры, информационные и библиографические издания не менее 200 экз.

Предполагаемое количество участников проекта – 1000 человек. В том числе:

- лекторий ЭКО-СРЕДА – 100 чел.

- экологический районный  семейный фестиваль «Все мы – экологи!» – 150 чел.

- волонтёрский отряд «ЭКО-Спецназ» – 15 чел.

- конкурс творческих работ (эссе, сказки, стихи) «Живица» – 30 чел.

- квест-игры «Территория X» (Природа и экология г. Верещагино) – 60 чел.

- фотовернисаж «Вечная природы красота» – 200 чел.

В перспективе ЭКО-студия «ЗD» станет «третьим местом» (между домом и работой), где можно проводить время в компании единомышленников, заниматься творчеством или фрилансом, проводить и посещать лекции и занятия клубов, в том числе – экологической направленности, предлагать и реализовывать свои идеи при помощи сотрудников и книжного фонда. В дневное время студия будет работать как коворкинг, вечером – как клубная зона. Планируется также благоустройство силами волонтёров территории возле библиотеки: оборудование зоны отдыха «Зелёная лагуна».

УТВЕРЖДАЮ

Директор ММБУК «ВЦРБ»

(руководитель проекта)

________________/ С.Ю. Гладких

(подпись	(Ф.И.О.)

«____» __________ 2017 г.

М.П.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА

ЭКО-студия «3D»

Верещагинская центральная районная библиотека им. В.Г. Мельчакова

| Наименование статьи | Запрашиваемые средства |  | Имеющиеся средства | Привлечённые средства | Всего | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата труда |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда штатных сотрудников – 6 чел. | – |  | 29103 руб. | – | 29103 руб. | Собствен ные средства |
| Начисления на оплату труда штатным сотрудникам | – |  | 8789 руб. | – | 8789 руб. |  |
| 2. Оплата труда внештатных сотрудников (экспертов, консультантов и др.) за предоставляемые услуги – 5 чел. | 10000руб |  | – | – | 10000 руб. | Грантовые средства |
| 3. Начисления на оплату труда внештатным сотрудникам | 2710 руб |  |  |  | 2710 руб | Грантовые средства |
| Всего по оплате труда |  |  |  |  |  |  |
| Прямые расходы |  |  |  |  |  |  |
| - Приобретение расходных материалов |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования |  |  |  |  |  |  |
| - Магнитно-грифельная стена (комплект красок) – 1 шт. |  | 6000 руб. | – | – | 6000 руб. | Грантовые средства |
| - Магнитно-маркерная, вращающаяся, мобильная на колесиках доска (60 на 90 см) – 1 шт. |  | 7000 руб. | – | – | 7000 руб. | Грантовые средства |
| - Кресло-мешок – 10 шт. |  | 35000 руб. | – | – | 35000 руб. | Грантовые средства |
| - Пуфы-таблетка – 10 шт. |  | 20000 руб. | – | – | 20000 руб. | Грантовые средства |
| - Ковер с длинным ворсом (зеленый) 70 на 140 см. |  | 12000 руб. | – | – | 12000 руб. | Грантовые средства |
| - Столы-трапеция – 8 шт. |  | 8000 руб. | – | – | 8000 руб. | Грантовые средства |
| - Жалюзи 10,2 кв.м. |  | 6000 руб. | – | – | 6000 руб. | Грантовые средства |
| - Пристенные полки для книг в форме дерева – 3 шт. |  | 5100 руб. | – | – | 5100 руб. | Грантовые средства |
| - Кулер – 1 шт. |  | 11500 руб. | – | – | 11500 руб. | Грантовые средства |
| - Банер в стенах библиотеки (стена для селфи) |  |  | 2200 руб. | – | 2200 руб. | Собственные средства |
| - Виниловая наклейка на автобус «Чистый город» – 4500 см. х 480см. |  |  | 2000 руб. | – | 2000 руб. | Собственные средства |
| - Фотоаппарат |  | 20000 руб. | – | – | 20000 руб. | Грантовые средства |
| - Видеопроектор |  | 55000 руб. | – | – | 55000 руб. | Грантовые средства |
| Призы для победителей игр – 20 шт. |  |  | 10000 руб. | – | 5000 руб. | Собственные средства |
| ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ: |  | 19310 руб. | 52092 руб. |  | 250402 руб. |  |

| Полная стоимость проекта: | 250402 | рублей |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Имеющиеся средства: | 52092 | рублей |  |
| Запрашиваемые средства: | 198310 | рублей |  |

Бюджет составил главный бухгалтер:

_____________________/________________(подпись)          Мазунина О.Н.	(Ф.И.О.)

КОММЕНТАРИЙ К БЮДЖЕТУ:

ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека им. В.Г. Мельчакова» берёт на себя оплату следующих расходов:

- Оплата труда штатных сотрудников.

- Приобретение призов для участников фестиваля «Все мы – экологи!», конкурсов.

Для реализации проекта требуются денежные средства на приобретение:

- магнитно-грифельной стены (комплект красок) для преобразования в доску для  творчества и модного декораторского решения;

- магнитно-маркерной вращающейся, мобильной на колесиках доски (60 на 90 см) – для проведения мастер-классов  и др. мероприятий;

видеопроектора – для демонстрации видеофильмов, презентаций и т.п. во время мероприятий.

- Пристенных полок для книг в форме дерева – для организации книжно-иллюстративных выставок.

Фотоаппарата – для фото и видеосъемки мероприятий.