ЗАЯВКА

на участие в конкурсе социальных и культурных проектов

муниципального образования «Верещагинское городское поселение»

| 1. Название номинации конкурса: | «SOS» (выявление актуальных социальных проблем и поиск путей их решения) |
| --- | --- |
| 2. Название проекта | «Читающий город»: проект по продвижению книги и чтения на территории г. Верещагино |
| Ф.И.О руководителя проекта | Гладких Светлана Юрьевна |
| Должность | Директор ММУК «Верещагинская центральная районная библиотека» |
| Паспортные данные: | **** |
|  | **** |
|  | (когда и кем выдан) |
| Адрес: | **** |
| Контактный телефон | 3-42-48 |
| Электронная почта | - |
| 3. Название организации-заявителя | ММУК «Верещагинская центральная районная библиотека» |
| Используемый расчетный счет |  |
| 4. ФИО и должность руководителя организации: | Гладких Светлана Юрьевна |
| 5. Адрес организации |  |
| Юридический | г. Верещагино, ул. Свободы, 86 |
| Фактический | г. Верещагино, ул. Свободы, 86 |
| 6. Тел./факс организации | 3-42-48 |
| Электронная почта | bibliover@mail.ru. |
| 7. Реквизиты организации |  |
| ИНН: | **** |
| КПП: | **** |
| ОКОНХ: | **** |
| ОКПО: | **** |
| ОГРН: | **** |
| Наименование банка: | ГРКЦ ГУ Банк России по Пермскому краю |
| Расположение банка: | г.Пермь |
| КОР.СЧЕТ: | - |
| БИК банка: | **** |
| Расчетный счет № | **** |
| Лицевой счет, открытый в соответствии с Бюджетным кодексом: | **** |
| 8. Имеющиеся в настоящее время источники финансирования организации: |  |
| Федеральный бюджет | + |
| Бюджет Пермского края |  |
| Местный бюджет | + |
| Прочие источники | Предпринимательская деятельность |
| 9. ФИО специалиста, ответственного за подготовку отчетности по проекту, тел., факс | Гладких Светлана Юрьевна 3-42-48 |
| 10. География проекта | г. Верещагино |
| 11. Длительность проекта (мес.) | 3 месяца (сентябрь-ноябрь 2010 г.) |
| 12. Общий бюджет проекта (руб.) | 32 тыс. руб. |
| 13. Запрашиваемая сумма (руб.) | 21 тыс. руб. |
| 14. Имеющаяся сумма (руб.) | 11 тыс. руб. |
| 15. Краткое описание проекта: Данный проект ставит своей целью повышение роли чтения в жизни населения г.Верещагино, обеспечение единого пространства чтения; освоение инновационных технологий продвижения чтения; увеличение количества пользователей в библиотеках города, повышение культурного уровня верещагинцев. |  |
| Настоящим подтверждаю достоверность предоставляемой мной информации |  |
| Подпись руководителя проекта: |  |
| Дата |  |
| М.П. (заполняется при регистрации) |  |
| Регистрационный номер заявки |  |
| Дата регистрации заявки |  |
| Подпись лица, принявшего заявку |  |

ММУК «Верещагинская Центральная

районная библиотека»

«Читающий город»

проект по продвижению книги и чтения

на территории города Верещагино

г. Верещагино, 2010 г.

1. Описание участника конкурса

ММУК «Верещагинская центральная районная библиотека» является  центром библиотечного обслуживания населения Верещагинского района. В ее структуру входит 16 библиотек –  Центральная районная библиотека (с отделом обслуживания ГДЦ), Центральная детская библиотека и 14 сельских библиотек. Число пользователей Центральной библиотеки составляет 6 тыс. 500 человек (данные 2009 г.). Библиотека способствует духовному, нравственному, эстетическому развитию населения через приобщение к книге, чтению, мировой и национальной культуре.

2. Постановка проблемы.

Россия, ещё недавно носившая звание самой читающей страны в мире, сегодня переживает в этой области кризис. Книгочеев становится всё меньше, особенно – в провинции. Потенциальные читатели все чаще предпочитают книге телевизор или компьютер. Увеличивается доля  россиян,  вообще ничего не читающих, утрачиваются традиции семейного чтения, снижается уровень грамотности населения,  снижаются ценностные ориентиры чтения в литературной культуре.

Все эти проблемы характерны и для города Верещагино. Согласно данным социологических опросов, проводимых Центральной районной библиотекой, около 35%  верещагинцев практически ничего не читают, и этот процент ежегодно увеличивается. Пользователями ЦБ являются 37% горожан, остальная часть населения обращается к книге эпизодически. Самое страшное заключается в том, что от чтения отказывается, прежде всего, молодое поколение. В ряду любимых досуговых занятий верещагинская молодёжь ставит чтение на 4 место после компьютера, телевидения, прослушивания музыки, общения с друзьями. Неумение сегодняшних молодых правильно изложить свои мысли, повсеместное употребление в речи ненормативной  лексики стали приметами нашего времени. Читательские интересы верещагинских школьников и студентов, как правило,   ограничены рамками учебных программ, литературой «лёгких  жанров» (детектив, фантастика, любовный роман).

Эта проблема не так малозначительна, как кажется на первый взгляд. Учёными-физиологами установлено, что у не читающих людей снижена скорость биотоков мозга: неработающий в полную силу мозг ослабевает, атрофируется. Не читающий человек не развивается в профессиональном плане, не может правильно сформулировать свои мысли, так как не владеет русским языком.  С населением, которое вообще   ничего не читает, наш город, как и страна в целом, может оказаться неспособным к дальнейшему динамичному развитию.

Таким образом, проблемы чтения сегодня стоят в одном ряду с важнейшими государственными задачами развития национальной культуры. Подтверждение тому –  «Национальная программа  поддержки и развития чтения», принятая в 2006 году  на  государственном  уровне. Важная роль в продвижении чтения в ней отводится российским библиотекам.

Библиотечные специалисты Верещагинской центральной районной библиотеки  целенаправленно работают в данном направлении  с 2008 г., когда ЦБ была разработана программа «Верещагино – территория чтения». Однако, программа не получила финансовой поддержки и реализуется лишь частично. Реализация данного проекта позволит библиотеке поднять эту деятельность на должный уровень.

3. Цели и задачи проекта:

Основная цель:

- Повышение роли чтения и социальной роли библиотеки в жизни всех категорий населения города Верещагино, прежде всего – молодёжи.

Задачи программы:

- укрепление позиций центральной районной библиотеки  как Центра чтения;

- освоение инновационных технологий продвижения чтения библиотечными специалистами;

- увеличение количества пользователей в библиотеках города;

- повышение культурного уровня верещагинцев.

4. Рабочий план реализации проекта:

| Перечень мероприятий | Сроки проведения | Ф.И.О исполнителей | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Социологические исследования - «Книга в моей жизни»: опрос авторитетных жителей г.Верещагино с последующим оформлением выставки «Золотая книжная полка города». | Сентябрь-октябрь | Конева Е.Ф., зав. сектором маркетинга ЦБ | _ |
| 2. Информационно-библиографическая, рекламная, издательская деятельность, СМИ - Бюллетень новых поступлений, дайджестов, рекомендательных списков литературы: «Мастера современной прозы и поэзии» | Сентябрь-ноябрь | Сазонова И.А., зав. ИБО | _ |
| - Ежеквартальная библиотечная газета «Библиовстреча» - выпуск 3-ий тематический – «Время читать!» (итоги опроса авторитетных жителей, фото с конкурса - «Человек читающий», обзоры новинок, отзывы читателей о книгах, викторина). | ноябрь | Нахиева Н.Г., Сазонова И.А., Конева Е.Ф., Марамыгина С.Г. | _ |
| - Рекламные плакаты с высказываниями современных российских писателей о пользе чтения (социальная реклама) | сентябрь | Мальцева Г.Я., зам. директора по АХР, Конева Е.Ф. зав. сектором маркетинга | Проектный фонд |
| - Литературная страничка на местном радио «Читаем для вас и за вас». | сентябрь- ноябрь (1 раз в месяц) | Нахиева Н.Г., зав. ИМО; Сазонова И.А., зав. ИБО | _ |
| 3. Мероприятия по популяризации чтения конкурсы, выставки: - Фотоконкурс «Человек читающий»; - «Библиотеке – с любовью»: выставка книг с автографами авторов; - «Новое поколение выбирает книгу!»: выставка книжных новинок для молодёжи | сентябрь-октябрь | Сазонова И.А., зав. ИБО | Проектный фонд |
|  | октябрь | Зверева Ф.В., библиограф-краевед | _ |
|  | ноябрь | Кузнецова О.Л., зав. отделом обслуживания | Собственные средства, проектный фонд |
| Литературные часы, гостиные, мультимедийные презентации: Заседания клуба «Старшеклассник»: - Дискуссионный час «Книга или Интернет – путь к успеху?»; - Читательская конференция «Человек и природа» (по рассказам В.П. Астафьева) - «Смехотерапия Михаила Зощенко»; - «Знатоки литературы»: интеллектуальное лото для молодёжи | октябрь ноябрь октябрь ноябрь | Сазонова И.А., зав. ИБО Кузнецова О.Л., зав. отд. обслуживания | _ _ |
| Неделя английской литературы «На языке великого Шекспира» | ноябрь | Кузнецова О.Л., зав. отд. обслуживания | _ |
| «Литературные улицы нашего города»: интерактивная карта г.Верещагино |  | Зверева Ф.В., библиограф-краевед |  |
| 4. Организационно-методическая деятельность - «Библиотечная реклама: виды, особенности, технология»: консультация для библиотекарей ММУК «ВЦРБ» | октябрь | Конева Е.Ф., зав. сектором маркетинга ЦБ | _ |
| - «Магия чтения»: районный конкурс библиотечной рекламы | ноябрь | Нахиева Н.Г., зав. ИМО, Конева Е.Ф., зав. сектором маркетинга | Собственные средства |

5. Схема управления проектом:

Руководитель проекта:

Ф.И.О.: Гладких Светлана Юрьевна,

Образование: высшее библиотечное

Место работы: директор ММУК «Верещагинская центральная районная библиотека».

Стаж работы: 28 лет

оплата труда: собственные средства

Бухгалтер проекта:

Ф.И.О.: Иванова Ольга Александровна

Образование: средне-специальное

Место работы: главный бухгалтер ММУК «Верещагинская центральная районная библиотека».

Стаж работы: 30 лет.

оплата труда: собственные средства

Исполнители проекта:

Ф.И.О.: Мальцева Галина Яковлевна

ответственная за приобретение материальных средств

Образование: средне-специальное  (ПКТ)

Место работы: зам. директора по административно-хозяйственной работе  Стаж работы: 33 года

оплата труда: собственные средства

Ф.И.О.: Сазонова Ирина Авенировна

ответственная за информационную, издательскую деятельность.

Образование: высшее библиотечное

Место работы: зав. информационно-библиографическим отделом Центральной  библиотеки.

Стаж работы: 38 лет.

оплата труда: собственные средства

Ф.И.О.: Кузнецова Ольга Леонидовна

ответственная за проведение массовых мероприятий, оформление книжно-

Образование: высшее библиотечное

Место работы: зав. отделом обслуживания Центральной  библиотеки.

Стаж работы: 33 года

оплата труда: собственные средства

Ф.И.О.: Нахиева Надежда Геннадьевна

ответственная за методическое обеспечение проекта.

Образование: высшее библиотечное

Место работы: зав. инновационно-методическим  отделом ЦБ

Стаж работы: 34 года.

оплата труда: собственные средства

Ф.И.О.: Конева Елена Фёдоровна

ответственная за рекламную деятельность, социологические исследования.

Образование: высшее библиотечное

Место работы: зав. сектором маркетинга  Центральной  библиотеки.

Стаж работы: 18 лет.

оплата труда: собственные средства

Ф.И.О.: Зверева Фаина Вячеславовна

Образование: высшее библиотечное

Место работы: библиограф-краевед  Центральной  библиотеки.

Стаж работы: 46 лет

оплата труда: собственные средства

Конкретные ожидаемые результаты:

В ходе реализации проекта ожидается увеличение количественных показателей деятельности Центральной библиотеки:  пользователей – до 6 тыс. 700   человек, посещений – до 40 тыс., книговыдач – до 171 тыс.  экземпляров.

По окончании проекта библиотека продолжит работу с новыми читателями, используя приобретенный опыт и технические средства.

Смета расходов по проекту:

| Наименование статьи | Запрашиваемые средства (тыс. руб.) | Имеющиеся средства (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оплата труда Оплата труда штатных сотрудников | __ | 7,1 тыс. руб. | 7,1 тыс. руб. | Собственные средства |
| Начисления на оплату труда штатным сотрудникам | __ | 1,9 тыс. руб. | 1,9 тыс. руб. | Собственные средства |
| ИТОГО по оплате труда | __ | 9 тыс. руб. | 9 тыс. руб. | Собственные средства |
| Издание рекламных плакатов (социальная реклама) – 3 плаката | 1,5 тыс. руб. | _ | 1,5 тыс. руб. | Проектный фонд |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования: - Стеллаж витринный; - Литература | 8 тыс. руб. | _ | 8 тыс. руб. | Проектный фонд |
|  | 6,5 тыс. руб. | _ | 6,5 тыс. руб. | Проектный фонд |
| Всего | 14,5 тыс. руб. | _ | 14,5 тыс. руб. | Проектный фонд |
| Приобретение призов для победителей фотоконкурса «Человек читающий» | 5 тыс. руб. | _ | 5 тыс. руб. | Проектный фонд |
| Поощрение победителей конкурса библиотечной рекламы «Магия чтения» | _ | 2 тыс. руб. | 2 тыс. руб. | Собственные средства |
| ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ | 21 тыс. руб. | 11 тыс. руб. | 32 тыс. руб. | Собственные средства, проектный фонд |

Бюджет составил бухгалтер: _______________________ (Иванова О.А.)