Заявка

Номинация: "Библиотека – центр коммуникации".

Название проекта: Центр семейного общения «Матрёшкино» на базе Бородулинской сельской библиотеки  им. Ф.Ф.Павленкова Верещагинского района.

Организация-заявитель (название, юридический статус, адрес, телефон, факс, эл. почта):

Межпоселенческое муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Верещагинская центральная районная  библиотека»;

617120 Пермский край, г. Верещагино, ул. Свободы, 86.

Тел./факс:  (34-254) 3-42-48;    e-mail:  bibliover@mail.ru

Руководитель проекта (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел./факс, эл. почта): Гладких Светлана Юрьевна, директор ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека»

Бухгалтер проекта (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел./факс, эл. почта): Решетникова Татьяна Борисовна, бухгалтер ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека»

Директор организации-заявителя (ФИО): Гладких Светлана Юрьевна

Предполагаемое  количество посетителей (за период реализации Проекта): 50 человек

Сроки реализации проекта: апрель-ноябрь 2012 г.

Полная стоимость проекта:    71,702 тыс. руб.

Размер привлеченных средств (собственные средства Участника Конкурса, средства от муниципального образования, средства учредителя, средства спонсора Участника Конкурса):    21,702 тыс. руб.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

1. Постановка проблемы (актуальность)

Приоритетным направлением социальной политики государства на современном этапе является формирование в обществе ответственного отношения к семейным ценностям, охране материнства и детства. Организация всесторонней работы по возрождению семейного чтения, воспитание у детей уважительного отношения к книге, проведение семейного досуга становится одним из основных  направлений работы  библиотек. Дети – особая категория читателей, а игра – самая привлекательная коммуникативная форма взаимодействия ребенка, книги и взрослого. Организуя её, библиотека выполняет и просветительскую, и воспитательную функции, а также функцию  организации семейного досуга.

В посёлке Бородулино на данный момент проживает 1100 человек, в том числе детей от 0 до 14-ти  лет – около 300 человек. Ежегодно в посёлке  создаются новые семьи, увеличивается рождаемость. Местный детский сад может принять только 50 детей, остальные остаются неорганизованными. При этом в Бородулино нет учреждения для семейного досуга, отдыха, общения. Межвозрастное общение детей и взрослых, совместная творческая деятельность, активизация семейного чтения – все эти задачи может решить сельская библиотека. Более 10-ти лет Бородулинская сельская библиотека является Центром народной культуры посёлка, здесь оформлен музейный уголок «Горница». Собрана коллекция кукол-матрёшек.  В библиотеке имеется персональный компьютер. В 2011 г. здесь был сделан капитальный ремонт, увеличились библиотечные  площади.

2. Концепция или проектная идея

Проект предполагает создание на базе Бородулинской сельской библиотеки Центра семейного общения «Матрёшкино». Для этого библиотека располагает свободным помещением, которое можно оформить в русском народном стиле, коллекцией кукол-матрёшек. Центр необходимо оснастить мебелью, книгами,  играми для совместного отдыха детей и родителей. Книга, встроенная в новую нетрадиционную среду, вызовет волну интереса у детей и взрослых. Детсадовский  и младший школьный возраст является наиболее благоприятным для формирования у растущих ребятишек положительного образа книги, библиотеки. Родители получат возможность совместного общения, творчества и чтения.

3. Цели и задачи Проекта:

- Создание на базе Бородулинской сельской библиотеки Центра семейного общения «Матрёшкино»;

- Освоение педагогических, досуговых, игровых и других информационных технологий в поддержке и развитии семейного чтения;

- Развитие творческого потенциала семей;

-  Организация межличностного общения детей и родителей;

4. Рабочий план реализации Проекта:

| № | Название мероприятия | Исполнители | Сроки проведения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приобретение литературы для родителей по семейному воспитанию и развитию, красочных изданий, книжек-игрушек для детей. | Антимонова С.П., зав. отделом комплектования; Снигирева Л. А., заведующая библиотекой | С 15 апреля по сентябрь | Средства конкурса, собственные средства |
| 2. | Создание комфортной среды. а) Приобретение мебели: - диван; - журнальный столик; - выставка-витрина; б) Приобретение штор, гардин. в) Приобретение детского батута (диаметр – 1,5 м.) развивающих игр, игрушек | Мальцева Г. Я., зам. директора по АХР, Снигирева Л. А., заведующая библиотекой | Май – Сентябрь | Средства конкурса |
|  | г) Художественное оформление помещения Центра «Матрёшкино» | Дудина А.А., художник-оформитель Бородулинского Дома культуры | Июнь – июль | Собственные средства |
| 3. | Приобретение цифровой и компьютерной техники: - МФУ (многофункциональное устройство для печатания); - цифровой фотоаппарат. | Марамыгина С. Г., зам. директора по автоматизации | Май | Средства конкурса |
| 4. | Рекламная кампания: издание и распространение листовок, буклетов, приглашений и т.д. | Снигирева Л.А., зав. библиотекой; Конева Е.Ф., зав. сектором маркетинга ЦБ | Август | Собственные средства |
| 5. | «Матрёшкины именины»: Презентация Центра семейного общения «Матрёшкино» | Снигирева Л.А., зав. библиотекой; | Сентябрь | Собственные средства, спонсорские средства |
| 6. | Социологическое исследование «Чтение – дело семейное». | Снигирева Л.А., зав. библиотекой, Конева Е.Ф., зав. сектором маркетинга ЦБ, Мокрушина В.Б., зав. детским садом | Май | Собственные средства |
| 7. | Информационные обзоры литературы для родителей: -С книгой по жизни! - Нескучные ремесла -На планете Семья Для детей: - Вместе весело читать! | Снигирева Л. А., заведующая библиотекой, Сазонова И.А., зав. ИБО, Баженова Н.С., библиотекарь | Май - ноябрь | Собственные средства |
| 8. | - Цикл семейных творческих выставок «Прекрасное - своими руками» -Творческие мастерские: «За птицей счастья!» (оригами), «Кукольные истории», «Раскрась матрёшку!» | Снигирева Л. А., заведующая библиотекой, Баженова Н.С., библиотекарь, Дудина А.А., художник-оформитель ДК | Сентябрь, октябрь, ноябрь | Собственные средства |
| 9. | Подготовка и проведение циклов массовых мероприятий: - Семейный праздник «В гостях у бабушки Матрёны» (Литературно- этнографическая игра) - Игровая программа «Цветик – семицветик» (День защиты детей) - Пушкинский праздник «Там, на неведомых дорожках…» - Литературное шоу «СемьЯ – радуга улыбок» - Час полезного совета для родителей «Какой у вас воспитанный ребенок!» - Литературный час ко Дню Матери «У мамы сердце золотое» | Снигирева Л. А., заведующая библиотекой, Баженова Н.С., библиотекарь, Леонтьева И.М., завуч школы, Мокрушина В.Б., зав. детским садом | Май Июнь Июнь Сентябрь Октябрь Ноябрь | Собственные средства, спонсорские средства |
| 10. | Книжно-иллюстративные выставки, электронные презентации, компьютерные игры, видеопросмотры. | Снигирева Л. А., заведующая библиотекой, Баженова Н.С., библиотекарь | Июнь – ноябрь | Собственные средства |
| 11. | Организация мини-музея «Русская Матрёшка» | Снигирева Л. А., заведующая библиотекой | Ноябрь | Собственные средства |

5. Показатели результативности Проекта - количественные (предполагаемое количество посетителей) и качественные.

В ходе реализации проекта при Бородулинской сельской библиотеке будет создан Центр семейного общения, который объединит около 25-ти семей (приблизительно 50 человек). Деятельность Центра будет способствовать развитию творческого потенциала семей, приобщению к чтению, межвозрастному общению детей и родителей.

Всего будет проведено 1 социологическое исследование, 13 массовых мероприятий. Будет оформлено 3 творческие выставки. Привлечено к чтению литературы – 50 детей и взрослых.

Возрастёт культурный уровень родителей и детей. Предполагается 100% охват чтением данных семей.

6. Перспективы дальнейшего развития Проекта

После окончания реализации проекта, Центр семейного общения «Матрёшкино» продолжит свою деятельность. В перспективе планируется создание при библиотеке семейного клуба, мини-музея «Русская Матрёшка».

Возможно проведение на базе данного клуба  обучающего семинара с приглашением ректора Академии родительского образования Е.Н.Бачевой (г.Пермь). Предполагается обмен опытом с подобными клубами, существующими в Верещагинском районе.

7.  Общая смета Проекта:

Приложение № 1

| Вид работ (услуг) | Кол-во ед. | Цена за ед., руб. | Запрашивае мые средства | Имеющиеся средства | Сумма, руб. | Источник финансиро вания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Административные расходы. - Вознаграждение сотрудников - Отчисление за вознаграждение | 8 чел. |  | __ | 13404 руб. 4048 руб. | 17452 руб. | Собствен ные средства |
| - Оплата труда привлеченных специалистов. | 1 чел. |  | __ | 1000 руб. | 1000 руб. | Собствен ные средства |
| 3. Приобретение необходимого оборудования для реализации Проекта; а) Приобретение мебели: - диван; | 1 шт. | 12000 руб. | 12000 руб. | __ | 19000 руб. | Средства конкурса |
| - журнальный столик; | 1 шт. | 2000 руб. | 2000 руб. | __ |  |  |
| - выставка-витрина; | 1 шт. | 5000 руб. | 5000 руб. | __ |  |  |
| б) Приобретение гардины, ткани для штор | 1 шт. 4 м. | 250 руб. 250 руб. | __ | 250 руб. 1000 руб. | 1250 руб. | Собствен ные средства |
| в) Приобретение детского батута (диаметр – 1,5 м.) | 1 шт. | 7000 руб. | 7000 руб. | _ | 7000 руб. | Средства конкурса |
| г) настольных развивающих игр, игрушек в народном стиле | 5 шт. 3 шт. | 400 руб. 1000 руб. | 2000 руб. 3000 руб. | __ | 5000 руб. | Средства конкурса |
| 4. Приобретение цифровой и компьютерной техники: - МФУ (многофункциональное устройство для печатания); - цифровой фотоаппарат. | 1 шт. 1 шт. | 8000 руб. 3000 руб. | 8000 руб. 3000 руб. | __ | 11000 руб. | Средства конкурса |
| 5. Приобретение литературы для родителей по семейному воспитанию и развитию, красочные издания, книжки-игрушки для детей. | 50 экз. | 200 руб. | 8000 руб. | 2000 руб. | 10000 руб. | Собствен ные средства, средства конкурса |
| ВСЕГО |  |  | 50000 руб. | 21702 руб. | 71702 руб. |  |

Полная стоимость проекта:    71702 руб.

Имеющиеся средства:         21702 руб.

Запрашиваемые средства:    50000  руб.

Проект сметы составил бухгалтер: ________________/    Решетникова Т.Б.

(подпись)                       (Ф.И.О.)

КОММЕНТАРИИ К БЮДЖЕТУ:

ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека» берёт на себя  оплату следующих расходов:

- оплата труда и начисления на фонд оплаты труда штатных сотрудников;

- оплата труда художника-оформителя (оформление помещения Центра «Матрёшкино»);

- приобретение литературы (частично);

- приобретение гардины, штор;

За счёт средств конкурса планируется  приобрести:

- литературу по семейному воспитанию и развитию,  красочные издания, книжки-грушки для детей;

- МФУ (многофункциональное устройство для печатания) – необходимо для издания рекламных материалов, списков литературы и т.д.;

- цифровой фотоаппарат – необходим для ведения фотолетописи деятельности Центра семейного общения «Матрёшкино»;

- батут – необходим для физического развития детей, привлечения их в библиотеку;

- витрину – необходима для оформления тематических выставок, поделок, творческих работ и т.д.

- диван, журнальный столик – необходимы для создания комфортной среды, размещения детей и родителей;

- настольные  развивающие    игры,    игрушки в народном стиле – необходимы для интеллектуального развития детей, эстетического оформления помещения.