ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека»

Зюкайская сельская библиотека

«Книжная полянка»

проект по созданию летней детской площадки

на базе Зюкайской сельской библиотеки

Верещагинского муниципального района

г. Верещагино, 2017 г.

1. Описание деятельности организации

Зюкайская сельская библиотека является структурным подразделением межпоселенческого муниципального бюджетного учреждения культуры «Верещагинская центральная районная библиотека». Это одна из лучших сельских библиотек Верещагинского района. Ежегодно она обслуживает около 3 тыс. жителей пос. Зюкайка,  в том числе около 1,5 тыс. детей. Количество массовых мероприятий для населения за 2016 г. – 91.

При библиотеке действует 4 клубных объединения разной направленности: «Читаюшка» (детский), кружок «Рукодельница», клуб садоводов «Рябинка», кружок молодых рукодельниц «Вдохновение». Библиотека компьютеризирована, имеет выход в Интернет. Штат библиотеки – 4 сотрудника.

На протяжении последних лет Зюкайская сельская библиотека работает по программе летних чтений.   В 2016 году эта программа называлась «Лучик солнца на  книжной странице». Организация летнего досуга детей проходила под девизом «Читай, играя. Отдыхай, твори!». За лето в библиотеке было проведено 36 мероприятий для детей и подростков. Самыми интересными и массовыми среди них были: Пушкинский день, игровая программа ко Дню защиты детей «Коротышки на цветочной поляне», познавательно-развивающая программа «Твоё здоровье – в твоих руках», День семьи и др. Более 100 детей разного возраста были участниками разнообразных по форме мероприятий.

Зюкайские библиотекари активно работают с семьями, находящимися в социально-опасном положении. В 2016 году библиотеку посещало 22 ребенка СОП (59 % от детей СОП, проживающих в пос. Зюкайка), количество посещений – 227.

Ежегодно в течение лета для детей, не посещающих лагеря и площадки, в библиотеке организуется летний читальный зал «Отдыхаем с книгой». Здесь ребята не только читают книги, смотрят фильмы и мультфильмы, играют, но и общаются, приобретают новых друзей.

2. Постановка проблемы

На данный момент в посёлке Зюкайка проживает 10 семей (26 человек), находящихся в социально-опасном положении, немало в посёлке и малообеспеченных, патронатных семей. По статистике большой процент детей из таких семей проходит по сводкам криминальных происшествий. Особенно обостряется ситуация в летний период, когда дети не заняты в школе. Необходимо, особенно летом, эффективно организовать досуг детей. Зюкайская сельская библиотека имеет опыт такой деятельности. Библиотекари способны не только организовать свободное время детей, но и сделать этот отдых по-настоящему полезным. Чтение  раскрывает  безграничные воспитательные возможности.

Основная идея проекта состоит в создании комфортной, благоприятной среды для организации досуга детей указанных категорий. На летней площадке «Книжная полянка» с детьми будут проводиться познавательные мероприятия с разнообразием игровых форм, творческих мастер-классов, минут тихого чтения и подвижных игр. Также будет организована индивидуальная и массовая работа с детьми и родителями. Здесь будут экспонироваться  книжные выставки, выставки газет и журналов, где дети и родители смогут познакомиться с литературными новинками, принимать активное участие в разнообразных мероприятиях, театрализованных литературных игровых программах и  конкурсах.

Проект будет способствовать привлечению детей в библиотеку, стимулированию интереса к чтению, формированию позитивного образа книги и библиотеки, повышению образовательного и культурного уровня детей.

3. Механизм достижения поставленных целей

Проект предполагает оборудование на территории возле Зюкайской сельской библиотеки  летней площадки «Книжная полянка», где регулярно в течение 3-х летних месяцев будут проводиться различные досуговые мероприятия для детей из малообеспеченных, многодетных семей, а также семей, находящихся в социально-опасном положении, детей, оставшихся без попечения родителей и др.

Для этого библиотека располагает территорией, на которой предполагается обустроить площадку «Книжная полянка». Для удобства посетителей площадка будет оборудована пластиковыми столами, стульями и  большими зонтами.

С целью привлечения детей к чтению будут использованы различные формы массовой работы: познавательные часы, театрализованные программы, мастер-классы, Дни новых книг, квест-игры и др.

4. Цели и задачи Проекта:

- создание детской летней площадки «Книжная полянка» на территории возле Зюкайской сельской библиотеки;

- организация нового библиотечного пространства для досуговой деятельности  детей из малообеспеченных, многодетных семей, семей, находящихся в социально-опасном положении, детей, оставшихся без попечения родителей;

- развитие и поддержание интереса к книге, привлечение к чтению и пользованию библиотекой детей посредством организации культурного досуга;

- расширение спектра библиотечных услуг.

5. Рабочий план и срок реализации Проекта:

| Наименование | Исполнители | Срок проведения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| Благоустройство площадки на прибиблиотечной территории: уборка территории, посадка цветов | Лукиных В.И. – зав. библиотекой, коллектив библиотеки (4 чел.), клуб садоводов «Рябинка» | апрель-май | Собственные средства |
| Приобретение оборудования для площадки: детские качели, пластиковые столы, пластиковые стулья, зонт от солнца. | Балуева Г.Н., зам. директора по АХР | май | Запрашиваемые средства |
| Приобретение призов для участников конкурсов | Балуева Г.Н., зам. директора по АХР | май | Собственные средства |
| Приобретение спортивного инвентаря, теннисного стола. | Балуева Г.Н., зам. директора по АХР | май | Собственные средства |
| Подготовка и проведение цикла массовых мероприятий: |  |  |  |
| 1. Открытие площадки – Праздник «Лето в 3D –Дети. Двор. Досуг.» | Лукиных В.И., зав. библиотекой | май | Собственные средства |
| 2. Экологический игродром «Лесной стадион» | Исаева В.Н., библиотекарь | июнь | Собственные средства |
| 3. Мастер-класс дворовых игр «Выходи играть!» | Лукиных В.И., зав. библиотекой | июнь | Собственные средства |
| 4. Мастер-класс «Смастерилка» с участием клуба «Рябинка»: обустройство площадки с использованием природного бросового материала | Куксенок Е.И., библиотекарь | июнь | Собственные средства |
| 5. Пушкинский день –интерактивное исследование «Загадки Пушкинских сказок» | Пономарева И.В. библиотекарь | июнь | Собственные средства |
| 6. День новых неоткрытых книг «Настало время читать!» | Куксенок Е.И., библиотекарь | июнь-август (1 раз в месяц) | Собственные средства |
| 7. Библиополянка весёлых затей «Настроение на «УРА!» | Пономарева И.В. , библиотекарь | июнь | Собственные средства |
| 8. Конкурс экологических рисунков, плакатов, слоганов «Мир животных и зверей ждёт поддержки от друзей» | Пономарева И.В., библиотекарь | июль | Собственные средства |
| 9. Экологический урок игра «Это Земля твоя и моя» | Куксенок Е.И., библиотекарь | июль | Собственные средства |
| 10. Цикл книжных выставок и выставок периодики: - «Семейное чтение сближает поколения», - «Из простой бумаги мастерим, как маги», - «Правовая планета детства», - «Рецепты здорового образа жизни» | Куксенок Е.И., зав. библиотекой | июнь-август | Собственные средства |
| 11. Издательская деятельность: Памятки для родителей: «Научите ребенка любить книгу», «Здоровье – это успех!» «Азбука этикета», «Все игры в гости к нам», «Литературный хит-парад», «Девчонки и мальчишки растут от книжки к книжке»; «Летним днем на досуге» | Исаева В.Н., библиограф | июнь-август | Собственные средства |
| 12. Литературная квест-игра «Книжная полянка собирает друзей» (по принципу «Форт-Боярд») | Пономарева И.В., библиотекарь | июль | Собственные средства |
| 12. Виртуальная экскурсия в дендрарий – самые удивительные растения Земли «Где растут колбасные деревья?» | Куксенок Е.И.., библиотекарь | июль | Собственные средства |
| 13. Конкурс эрудитов «Самый! Самый! Самый!» | Пономарева И.В. библиотекарь | июль | Собственные средства |
| 14. Познавательный час здоровья «Экология – здоровье – человек» | Пономарева И.В., библиотекарь | июль | Собственные средства |
| 15. Краеведческий экскурс «Край мой – капелька России» (к 75-летию города Верещагино) | Лукиных В.И., зав. библиотекой | август | Собственные средства |
| 16. Дефиле «Парад героев любимых книг» | Пономарева И.В. библиотекарь | август | Собственные средства |
| 17. Фримаркет «Семейная летучка» (обмен вещами) | Лукиных В.И., зав. библиотекой | август | Собственные средства |
| 18. Закрытие площадки – праздник «Осень на «Книжной полянке» | Лукиных В.И., зав. библиотекой | сентябрь | Собственные средства |
| 19. Подготовка отчёта по проекту | Гладких С.Ю., директор ММБУК «ВЦРБ», Лукиных В.И., зав. Зюкайской библиотекой | сентябрь | Собственные средства |

6. Партнёры:

- Администрация Зюкайского сельского поселения;

- МБОУ «Зюкайская СОШ»;

- ГКУСОПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей».

7. Перспективы развития проекта

В ходе реализации проекта на базе Зюкайской сельской библиотеки будет оборудована летняя площадка «Книжная полянка», где регулярно в течение трех летних месяцев будут проводиться массовые мероприятия: познавательные часы, театрализованные программы, мастер-классы, Дни новых книг, квест-игры и др. Предполагаемое количество участников мероприятий – 250 человек.

В итоге при библиотеке будет создана комфортная среда для детей из малообеспеченных семей, семей, находящихся в социально-опасном положении, детей, оставшихся без попечения родителей. Будет организован их досуг, созданы условия для творческой самореализации. Возрастёт авторитет библиотеки в местном сообществе.

В перспективе на площадке «Книжная полянка» ежегодно в летние месяцы будет действовать летний читальный зал, будут проводиться праздники, в том числе – поселковые.

С М Е Т А

расходов на реализацию социально-культурного проекта

«Книжная полянка»:

| Наименование статьи расходов | Сумма, руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- |
| Приобретение оборудования и предметов длительного пользования: |  |  |
| - пластиковые столы: 2 шт. × 2000 руб. = 4000 руб. | 4000 руб. | Запрашиваемые средства |
| - пластиковые стулья: 8 шт. × 450 руб. = 3600 руб. | 3600 руб. | Запрашиваемые средства |
| - детские качели: 1 шт. × 8000 руб. = 8000 руб. | 8000 руб. | Запрашиваемые средства |
| - зонт от солнца: 2 шт. × 1500 руб. = 3000 руб. | 3000 руб. | Запрашиваемые средства |
| - теннисный стол для всей семьи: 1 шт. × 5000 руб. | 5000 руб. | Собственные средства (предпринимательская деятельность) |
| Спортивный инвентарь: - обруч: 2 шт. × 100 руб. = 200 руб. - кегли: 1 набор × 350 руб. = 350 руб. - скакалка: 2 шт. × 150 руб. = 300 руб. - бадминтон: 1 шт. × 350 руб. = 350 руб. - мяч-попрыгун: 1 шт. × 500 руб. = 500 руб. | 1700 руб. | Собственные средства (предпринимательская деятельность) |
| Призы для участников конкурсов: 30 шт. × 50 руб. = 1500 руб. | 1500 руб. | Собственные средства (предпринимательская деятельность) |
| ИТОГО: | 26800 руб. |  |

Полная стоимость проекта:  26800 рублей.

Собственные средства: 8200 рублей.

Запрашиваемые средства: 18600  рублей.

Руководитель организации            ______________ (Гладких С.Ю.)