**ЗАЯВКА**

**на участие в конкурсе социальных и культурных проектов**

**на территории Верещагинского городского поселения**

1. **Описание Участника конкурса**

Верещагинская центральная районная библиотека имени В.Г. Мельчакова является центром библиотечного обслуживания населения города Верещагино и Верещагинского района.Библиотека ведёт активную работу по экологическому просвещению населения. В 2013 году здесь создан Центр экологической информации «Берёзка.ru», располагающий разнообразными информационными ресурсами и предоставляющий их всем жителям города и района.

В минувшем году Проект центральной районной библиотеки по созданию «ЭКО-студии «3D» (Думай! Действуй! Дерзай!) стал одним из победителей XVI конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае. В ходе реализации проектапри библиотеке был создан разновозрастной волонтёрский отряд «ЭКО-спецназ». Проведены волонтёрские акции: «Экологический десант», «ПлоХОрошо», «Даёшь чистый город!», «Экологический автобус», «Прочти книгу четвероногому другу» и др.

1. **Постановка проблемы**

В ходе опроса «Экология и мы», проведённогосотрудниками центральной библиотеки в 2017 г., «проблема мусора» была названа основной экологической проблемой нашего города. Это отметили 87% опрошенных верещагинцев.

2018 год объявлен в России Годом добровольца (волонтёра). Добровольческая деятельность является значительным ресурсом для решения экологических проблем города. Проект «Свобода от мусора» направлен на оказание помощи городской администрации в решении данной проблемы.Предполагаетсядальнейшее развитие деятельности разновозрастного волонтёрского отряда «ЭКО-спецназ» центральной районной библиотеки им. В.Г. Мельчакова, привлечение жителей города к практическому участию в борьбе с мусором, благоустройству территории.

Предполагается привлечь жителей города. Бо́льшую часть из них составят школьники, молодежь города.

В рамках проекта будут проведеныэко-десанты по уборке и благоустройству территории по улице Свободы (от ул. Ленина до ул. Пролетарской) и в других микрорайонах города совместно с другими общественными объединениями («Молодежный альянс» городского Центра кино и досуга, АНО «ВИЗИР» и др.)

Реализация волонтёрского проекта позволит сделать чистым и красивым участок улицы Свободы и др., преобразовать территорию возле центральной библиотеки, будет способствовать формированию экологической культуры жителей города и развитию партнерских отношений между организациями города в решении экологических проблем города.

1. **Цели и задачи проекта:**

* Инициирование и развитие добровольческого движения в городе Верещагино;
* Очистка от мусора, благоустройство территории города;
* Повышение экологической культуры населения.

**4. Рабочий план реализации проекта «Свобода от мусора»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Сроки  проведения | Ответственные исполнители | Источник финансирования |
| День добровольца  «Вместе мы – сила!» | Май | Сазонова И.А.,  главный библиограф ЦБ | Собственные  средства |
| Приобретение оборудования и материалов для реализации Проекта (земля, краска и др.) | Май | Мазунина О.Н., зам. директора по АХД | Средства  проекта |
| Организационный сбор волонтёрского отряда «ЭКО-спецназ»  Анкетирование участников | Май | Сазонова И.А., главный библиограф  Мусихина Т.С., библиотекарь ОИТиБ  Журавская Н.Ю., библиотекарь ОИТиБ | Собственные  средства |
| **«Чистые игры»** в рамках городской акции «Чистая территория»: ул. Свободы (от ул. Ленина до ул. Пролетарской), (ул. Пролетарская (от ул. Свободы до ул. Комсомольской), ул. Комсомольская (от ул. Ленина до ул. Пролетарской), ул. Ленина (от ул. Свободы до ул. Комсомольской). | Май | Сазонова И.А., главный библиограф  Мусихина Т.С., библиотекарь ОИТиБ  Журавская Н.Ю., библиотекарь ОИТиБ | Собственные  средства |
| Рекламная акция:  - выпуск экологических плакатов для акции «Чистая территория»  - размещение плакатов, информационных листовок в соцсетях, в городских автобусах;  - проведение рекламных акций в городских автобусах;  - участие в собраниях жителей многоквартирных домов (ул. Свободы, д. № 69, 71, 73, 86, совместно с «Молодежным альянсом» городского центра кино и досуга) с целью привлечения к реализации данного проекта | Май - июнь | Сазонова И.А., главный библиограф  Мусихина Т.С., библиотекарь ОИТиБ  Журавская Н.Ю., библиотекарь ОИТиБ | Собственные  средства |
| Посадка кустарников, создание клумб на ул. Свободы – придомовая территория дома № 86 | Май | Мазунина О.Н., зам. директора по АХД  Сазонова И.А., главный библиограф  Мусихина Т.С., библиотекарь ОИТиБ  Журавская Н.Ю., библиотекарь ОИТиБ | Средства проекта |
| Создание возле библиотеки арт-объекта – скульптура «Мудрая Сова» | Июнь-июль | Мазунина О.Н., зам. директора по АХР | Средства  проекта |
| Покраска лестниц (библиотека, перекресток ул. Свободы и ул. Пролетарская) | Июль | Мазунина О.Н., зам. директора по АХР Мусихина Т.С., библиотекарь ОИТиБ  Журавская Н.Ю., библиотекарь ОИТиБ | Собственные средства |
| Итоговое мероприятие – сбор волонтерского отряда «ЭКО-спецназ» и концерт молодежных коллективов | Август | Марамыгина С.Г., зав. ОИТиБ  Сазонова И.А., главный библиограф  Мусихина Т.С., библиотекарь ОИТиБ  Журавская Н.Ю., библиотекарь ОИТиБ | Собственные  средства |

1. **Схема управления проектом**

**Мазунина Ольга Николаевна,** заместитель директора по АХР

Осуществляет приобретение оборудования и материалов для реализации Проекта (земля, краска и др.)

**Сазонова Ирина Авенировна,** главный библиограф

Осуществляет работу по организации мероприятий волонтерского экологического отряда «ЭКО-спецназ», рекламных акций, участвует в др. мероприятиях проекта.

**Марамыгина Светлана Георгиевна,** заведующий отделом информационных технологий и библиографии

Организует итоговое мероприятие.

**Мусихина Татьяна Сергеевна,** библиотекарь отдела информационных технологий и библиографии

Участвует в рекламной акции: разработка и выпуск информационных проектов, экологических плакатов для акции «Чистая территория», проведение рекламных акций в городских автобусах, принимает участие в посадке кустарников, создание клумб на ул. Свободы – придомовая территория дома № 86, участвует в подготовке и проведенииитогового мероприятия – сбор волонтерского отряда «ЭКО-спецназ».

**Журавская Наталия Юрьевна,** библиотекарь отдела информационных технологий и библиографии

Осуществляет размещение плакатов, информационных листовок в соцсетях, в городских автобусах; принимает участие в посадке кустарников, создание клумб на ул. Свободы – придомовая территориядома № 86, участвует в подготовке и проведении итогового мероприятия – сбор волонтерского отряда «ЭКО-спецназ.

**6. Конкретные ожидаемые результаты**

В рамках проекта будет проведено4 эко-десанта по уборке и благоустройству территории города с привлечением волонтёрского отряда «ЭКО-спецназ», а также жителей многоквартирных домов, частного сектора. Всего предполагается привлечь **200 человек**. В результате реализации проекта будут очищены от мусора, облагорожены территории ул. Свободы (от ул. Ленина до ул. Пролетарской) и других улиц.

Укрепятся партнерские отношения с городской администрацией, ВКБ, Молодежным парламентом и др.

Повысится уровень экологической культуры жителей города.

В дальнейшем предполагается продолжить деятельность волонтерского экологического отряда «ЭКО-спецназ» по решению экологических проблем города, оказывать помощь в создании экологических отрядов в школах, детских садах, способствовать организации экологических «зелёных патрулей» в городе.

**Смета расходов по реализации проекта:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  статьи | Запрашивае  мые  средства  (руб.) | Имеющиеся  средства  (руб.) | Всего  (руб.) | Источник  финансирования |
| Арт-объект, 1 шт. | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | Средства проекта |
| Приобретение кустарников «Дерен», 20 шт. | 8000,00 | 0,00 | 8000,00 | Средства проекта |
| Приобретение земли,  3тон. | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | Средства проекта |
| Приобретение гравия,  2тон. | 6000,00 | 0,00 | 6000,00 | Средства проекта |
| Работы по вывозу мусора, 3 час. | 2400,00 | 0,00 | 2400,00 | Средства проекта |
| Укрывной материал,  20м2 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | Средства проекта |
| Урны, 3 шт. | 2550,00 | 0,00 | 2550,00 | Средства проекта |
| Мешки хоз., 100 шт. | 1500,00 | 0,00 | 1500,00 | Средства проекта |
| Перчатки х/б, 100 шт. | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | Средства проекта |
| Краска ПЭФ, 5 кг. | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | Собственные средства |
| Краска фасадная, 5кг. | 0,00 | 1500,00 | 1500,00 | Собственные средства |
| Сувенирная продукция, 30 шт. | 0,00 | 3000,00 | 3000,00 | Собственные средства |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ**  **ПО ПРОЕКТУ** | **32750,00** | **6000,00** | **38750,00** | Собственные  средства,  средства проекта |