**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ**

**в конкурсе социально-культурных проектов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Номинация** | «Любимый мой район, ты часть страны, которой я горжусь!» | |
| 1. **Название проекта** | **«Будем гордо носить это имя!»** | |
| 1. **Наименование организации** | Межпоселенческое муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верещагинская центральная районная библиотека» |  |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**1. Описание деятельности организации**

ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека» является центром библиотечного обслуживания населения Верещагинского района. В её структуру входит 16 библиотек – Центральная районная библиотека, Центральная детская библиотека и 14 сельских библиотек. Число пользователей Центральной библиотеки составляет 6 тыс. 503 человека (данные за 2015 г.). Библиотека обслуживает разные категории местного населения: школьников, студентов, рабочих, служащих, безработных, пенсионеров, инвалидов.

Одно из основных направлений работы библиотеки – краеведение. Оно включает в себя сбор материалов для пополнения Летописей городского и сельских поселений района;совершенствование краеведческого справочного аппарата;распространение краеведческих знаний среди населения.За 2015 год библиотеками района проведено 144 краеведческих мероприятия, которые посетило 3375 человек.

**2. Постановка проблемы**

Среди 30-ти почётных граждан нашего города и района есть имя, знакомое каждому верещагинцу и жителю района. Это наш земляк **Валентин Григорьевич Мельчаков**, краевед, журналист, автор четырёх книг о городе Верещагино и Верещагинском районе. Валентин Григорьевич был человеком неравнодушным, до самозабвения влюбленным в родной город и своих земляков. Юность, освещённая подвигом предшествующего поколения, профессия защитника Отечества (он кадровый офицер подполковник-инженер, служивший на Балтийском и Северных флотах), а также врожденное достоинство и благородство ­– всё это позволило создать незаменимые краеведческие книги.

В Верещагинском районе помнят и чтят знаменитого земляка. Ежегодно для учащихся школ города и района проводится историко-краеведческий конкурс исследовательских работ имени В.Г. Мельчакова. В 2008 году одной из улиц г. Верещагино присвоено имя В.Г. Мельчакова.

Коллектив Верещагинской центральной районной библиотеки выступает с ходатайством о присвоении библиотеке имени Валентина Григорьевича Мельчакова. Многие годы Валентин Григорьевич был активным читателем библиотеки, принимал участие в мероприятиях, выступал на встречах с молодёжью, с сотрудниками библиотек района. В библиотеке хранятся его личные вещи, переданные в дар родственниками краеведа: книги, фотографии, почётные грамоты и др. Оформление в библиотеке постоянно действующей экспозиции, посвящённой жизни и творчеству В.Г. Мельчакова позволит представить эти вещи на всеобщее обозрение, проводить экскурсии для жителей и гостей нашего города.

**3. Цели и задачи проекта:**

* Увековечение памяти земляка, краеведа, журналиста Валентина Григорьевича Мельчакова;
* Присвоение Верещагинской районной библиотеке имени почётного гражданина города Верещагино Валентина Григорьевича Мельчакова;
* Оформление в библиотеке экспозиции, посвященной жизни и творчеству В.Г. Мельчакова;
* Патриотическое воспитание детей, подростков, молодёжи;
* Поддержание имиджа библиотеки как краеведческого центра города и района.

**4. Механизм достижения поставленных целей**

Проект предполагает присвоение Верещагинской центральной районной библиотеке имени **Валентина Григорьевича Мельчакова**. Размещение на фасаде библиотеки мемориальной доски с надписью: *«Библиотека носит имя Почётного гражданина города Верещагино, краеведа Валентина Григорьевича Мельчакова (1928-2006)».*Оформление в библиотеке постоянно действующей экспозиции **«Краевед. Гражданин. Патриот.»**, посвящённой жизни и творчеству В.Г. Мельчакова. Проведение торжественного открытия доски, презентации экспозиции. Планируемое количество участников мероприятий – **300 человек**.

**5. Рабочий план и сроки реализации проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень  мероприятий | Сроки  проведения | Ф.И.О.  исполнителей | Источник  финансирова  ния |
| Составление и подача ходатайства о присвоении библиотеке имени  В.Г. Мельчакова.  Оформление документов. | Апрель | Гладких С.Ю., директор ММБУК «ВЦРБ» | \_\_ |
| Заказ и приобретение мемориальной доски с надписью и портретом  В.Г. Мельчакова | Май-июнь | Балуева Г.Н., зам. директора по АХР | Средства  проекта |
| Заказ и приобретение музейных витрин | Июнь | Балуева Г.Н., зам. директора по АХР | Средства  проекта |
| Сбор и систематизация экспонатов для экспозиции | Июнь-июль | Кондрашова А.О.,  библиограф ОИТиБ | Собственные средства |
| Разработка макета баннера «В.Г. Мельчаков. Хроника жизни и творчества.»  Печать баннера. | Июль | Мусихина Т.С., библиотекарь ОИТиБ, Конева Е.Ф., методист | Собственные средства |
| Оформление музейной экспозиции «Краевед. Гражданин. Патриот.» | Август | Кондрашова А.О.,  библиограф ОИТиБ | Средства  проекта |
| Разработка сценария презентации экспозиции «Краевед. Гражданин. Патриот.» | Август | Кузнецова О.Л,зав.ОО | Собственные средства |
| Реклама в СМИ | 1-15 сентября | Конева Е.Ф., методист | Собственные средства |
| Торжественное открытие мемориальной доски. Презентация экспозиции «Краевед. Гражданин. Патриот.» | 16 сентября | Миронова Н.Н., библиотекарь ОО | Собственные средства |
| Подготовка отчётности  по проекту. | 17-30 сентября | Гладких С.Ю., директор ММБУК «ВЦРБ», Мазунина О.Н., гл. бухгалтер ММБУК «ВЦРБ» | \_\_ |

**6. Партнёры:**

* МБУК «Верещагинский музейно-культурный центр»;

**7. Перспективы развития проекта:**

В ходе реализации проекта в библиотеке появится постоянно действующая экспозиция «Краевед. Гражданин. Патриот.», посвящённая жизни и творчеству В.Г. Мельчакова. Здесь будут проводиться экскурсии и беседы для жителей и гостей города.

Активизируется краеведческая деятельность верещагинских библиотек. 1 раз в два года на базе библиотеки будут проводиться межрайонные Краеведческие чтения памяти Валентина Григорьевича Мельчакова. К 90-летию В.Г. Мельчакова (2018 г.) будет издан буклет«Краевед. Гражданин. Патриот.», проведён цикл юбилейных мероприятий.

**8. Смета расходов по реализации проекта:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  статьи | Запрашиваемые  средства  (руб.) | Имеющи  еся  средства  (руб.) | Всего  (руб.) | Источник  финансирования |
| Расходы на оплату труда штатных сотрудников (4чел.) | \_ | 20330 | 20330 | Собственные  средства |
| Приобретение мемориальной доски с надписью и портретом В.Г. Мельчакова | 13100 | \_ | 13100 | Средства проекта |
| Приобретение витрины (2 шт.)  для размещения экспонатов | 16101 | \_ | 16101 | Средства проекта |
| Изготовление баннера «В.Г. Мельчаков. Хроника жизни и творчества.» | \_ | 1000 | 1000 | Собственные средства |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ**  **ПО ПРОЕКТУ** | **29201** | **21330** | **50531** |  |