**ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ**

врайонном конкурсе социально-культурных проектов

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Номинация**
 | «Мир искусства – путь к возрождению духовности»  |
| 1. **Название проекта**
 | **«Компьютерный ликбез»:** компьютерные курсы для пенсионерови инвалидов на базе Верещагинской центральной районной библиотеки |
| 1. **Наименование организации**
 | ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека» |  |
| 1. **Адрес организации**
 |  |
| **Почтовый:** | 617120 Пермский край, г.Верещагино, ул. Свободы, 86 |
| **Юридический:** | 617120 Пермский край, г.Верещагино, ул. Свободы, 86 |
| **5. Руководитель проекта:** | Директор ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека» |
| **Ф.И.О.** | Гладких Светлана Юрьевна |
| **Контактные телефоны:** | (34-254) 3-42-48 |
| **Паспортные данные:** | \*\*\*\*\*\*\* |
| \*\*\*\*\*\*\* |
|  |  |
| **Адрес проживания:** | \*\*\*\*\*\*\* |
|  |  |
| **6. Общий бюджет проекта** | **23454 руб.**  |
| **7. Запрашиваемая сумма** | **15 000 руб.** |
| **8. Имеющиеся средства** | **8454 руб.**  |
|  |  |
| **9. Аннотация проекта** | Проект предполагает проведение компьютерных курсов для пенсионеров и инвалидов на базе центральной районной библиотеки. Всего за период реализации проекта предполагается обучить не менее 10-ти человек.  |
| **10. Партнёры** | * Верещагинская районная организация «Всероссийского общества инвалидов».
* Общественная организация «Верещагинский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов»;
 |

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**Описание деятельности организации**

ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека» является центром библиотечного обслуживания населения Верещагинского района. В ее структуру входит 16 библиотек – Центральная районная библиотека (с отделом обслуживания ГДЦ), Центральная детская библиотека и 14 сельских библиотек. Число пользователей Центральной библиотеки составляет **6 тыс**. **700** человек (данные на 01.01.2013 г.). Библиотека обслуживает разные категории местного населения: школьников, студентов, рабочих, служащих, безработных, пенсионеров, инвалидов. ЦБ является информационным центром территории, оснащена компьютерным оборудованием, имеет выход в Интернет.

**Постановка проблемы:**

ХХI век – время новых прогрессивных технологий. Современному человеку невозможно обойтись без мобильного телефона, цифрового фотоаппарата, электронной книги и, конечно же, компьютера. Однако всё это касается в основном молодёжи и людей среднего возраста. Что же касается пенсионеров и инвалидов, то в стране сложился определенный стереотип отношения государства и общества к ним как получателям некоторого прожиточного минимума, которым не нужно осваивать технологии и идти в ногу со временем. Неумение пользоваться современными технологиями часто ставит этих людей в неудобное положение в поликлинике, в магазине, при оплате коммунальных услуг и т.д.

Люди, проработавшие в своем государстве всю жизнь, вполне заслуживают возможности получать такие же необходимые знания и после выхода на пенсию. Эта категория людей должна чувствовать себя полноправными и полноценными гражданами нашего общества.

Необходимо отметить, что в данный момент в нашем городе не организовано бесплатное системное обучение компьютерной грамотности пенсионеров и инвалидов. Центральная районная библиотека располагает необходимыми условиями для организации обучения компьютерной грамотности данной категории населения: комфортным помещением, компьютерной техникой, необходимой литературой, профессиональными кадрами. В библиотеке оборудованы 3 автоматизированных места для пользователей. Имеется выход в Интернет, локальная сеть. Однако данное количество ПК недостаточно для организации обучения группы в количестве 10-ти человек. Приобретение дополнительного компьютерного оборудования позволит организовать обучение на должном уровне.

Приобщение к компьютерным технологиям даст пенсионерам и инвалидам возможность расширить кругозор, досуг, приобрести новых друзей, частично решить проблему трудоустройства и одиночества.

**Цель и задачи проекта**:

* проведение компьютерных курсов на базе центральной районной библиотеки;
* повышение компьютерной и информационной грамотности данной категории населения;
* социальная адаптация пожилых людей и инвалидов в современной информационной среде;
* расширение возможности трудоустройства;
* формирование положительного имиджа ЦБ, повышение востребованности библиотеки населением.

**Механизм достижения поставленных целей**

Проект предполагает проведение компьютерных курсов для пенсионеров и инвалидов на базе центральной районной библиотеки. Всего за период реализации проекта предполагается обучить не менее 10-ти человек.

Структура курсов двухступенчатая:

**1 ступень:** **«Нам года не беда – мы с компьютером всегда!»** - рассчитана на пользователей, обучающихся «с нуля».

**2 ступень**: **«Все – в сеть!»** – углубленное изучение Интернета для продвинутых пользователей.

Каждая ступень включает в себя 8-10 занятий по 2 часа каждое. Один час – изучение теории, второй – практика. Периодичность – одно занятие в неделю. Такой временной интервал не случаен. В перерывах между занятиями «студенты» за неделю многократно повторяют пройденную тему дома или приходят в библиотеку.

Программа обучения (см. Приложение) полностью адаптирована для пожилых людей и инвалидов. Принцип компьютерных курсов – полезная и доступная информация простым языком, индивидуальный подход.

По окончании курсов всем обученным будут выданы сертификаты.

**Рабочий план и сроки реализации проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название****мероприятия** | **Исполнители** | **Сроки****проведения** | **Источник****финансирования** |
| 1. | Сбор заявок на обучение, опрос пенсионеров и инвалидов; | Балуева Г.Н., техник ИБО, Конева Е.Ф., зав. сектором маркетинга, Кадочникова И.А., председатель ВОИ,Иванова А.И., председатель Совета ветеранов | июнь | Собственные средства |
| 2. | Формирование групп обучающихся, составление графика занятий;  | Балуева Г.Н., техник ИБО, Сазонова И.А., зав. ИБО | июнь | Собственныесредства  |
| 3. | Приобретение компьютерного комплекса,мебели; | Бячков А.Ю., техник ИБО,Мальцева Г.Я., зам. директора по АХР | июль | Средства конкурса |
| 4. | Проведение компьютерных курсов (программа занятий прилагается)  | Балуева Г.Н., техник ИБО,Соловьёва С.В., библиограф ЦПИ,Миронова Н.Н., библиотекарь отдела обслуживания | июнь-сентябрь | Средства конкурса |
| 5. | Подведение итогов, составление отчёта о деятельности по проекту | Гладких С.Ю., директор ММБУК «ВЦРБ»,Мазунина О.Н., гл. бухгалтер | октябрь | Собственные средства |

**Партнёры:**

* Общественная организация Верещагинский районный Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов;
* Верещагинская районная организация «Всероссийского общества инвалидов».

**Ожидаемые результаты**

В ходе реализации проекта будут организованы курсы компьютерной грамотности для пенсионеров и инвалидов. На данных курсах будет обучено 10 человек. Результатом обучения станут: грамотная и уверенная работа с компьютером, владение простейшими навыками работы с офисными программами и Интернетом, успешное применение возможностей информационно-компьютерных технологий для решения практических задач. Приобщение к компьютерным технологиям даст пенсионерам и инвалидам возможность расширить кругозор, досуг, приобрести новых друзей, частично решить проблему трудоустройства и одиночества.

**Перспективы развития проекта**

После окончания реализации проекта библиотека проанализирует результативность организации курсов и, используя все наработки, продолжит деятельность в данном направлении для всех категорий местного населения на платной основе.

**Смета расходов по проекту:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ (услуг) | Кол-воед. | Запрашиваемые средства | Имеющиеся средства | Сумма, руб. | Источник финансирования |
| **Административные расходы.**- Вознаграждение сотрудников- Отчисление за вознаграждение | 5 чел. | **\_\_** | 5963 руб.1801руб. | 7764 руб. | Собственныесредства |
|  **Приобретение необходимого оборудования для реализации Проекта;**- Приобретение ноутбука | 1 шт. | 15000 руб. | **\_\_** | 15000 руб. | Средстваконкурса |
| **Приобретение расходных материалов:**- бумага ксероксная- заправка тонера  | 2 уп. 1 шт. | \_\_ | 340 руб.350 руб. | 690 руб. | Собственные средства |
| **ВСЕГО** |  | **15000 руб.** | **8454 руб.** | **23454 руб.** | Собственные средства, средстваконкурса. |

**Комментарии к бюджету:**

ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека» берёт на себя оплату следующих расходов:

* оплата труда и начисления на фонд оплаты труда штатных сотрудников;
* приобретение расходных материалов (бумага ксероксная), заправка тонера.

За счёт средств конкурса планируется приобрести:

* ноутбук;
* кресло компьютерное.