Заявка

Номинация: "Библиотека – центр коммуникации".

Название проекта: «Счастливы вместе!»: семейный клуб на базе Зюкайской сельской библиотеки Верещагинского района

Организация-заявитель (название, юридический статус, адрес, телефон, факс, эл. почта):

Муниципальное межпоселенческое учреждение культуры

«Верещагинская центральная районная  библиотека»;

617120 Пермский край, г. Верещагино, ул. Свободы, 86

Тел./факс:  (34-254) 3-42-48;    e-mail:  bibliover@mail.ru

Руководитель проекта (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел./факс, эл. почта): Гладких Светлана Юрьевна, директор ММУК «Верещагинская центральная районная библиотека»

Бухгалтер проекта (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел./факс, эл. почта): Иванова Ольга Александровна, главный бухгалтер ММУК «Верещагинская центральная районная библиотека»

Директор организации-заявителя (ФИО): Гладких Светлана Юрьевна

Предполагаемое  количество посетителей:  60 человек

Сроки реализации проекта: август - ноябрь 2011 г.

Полная стоимость проекта:  ________тыс. руб.

Размер привлеченных средств: _________ тыс. руб.

Описание проекта

1. Постановка проблемы

С 1999 года в России официально появилась новая профессия – приёмный родитель. Приёмный родитель – это человек, берущий на воспитание в свою семью чужого ребенка, оставшегося без попечения родителей, без родительского внимания. Такая семья называется приемной. Приёмный родитель наделен полномочиями опекуна, является законным представителем и защитником прав и интересов несовершеннолетнего ребенка в государственных учреждениях и других инстанциях, получает средства на его содержание. Дети, которых передают на воспитание  в приемную семью, как правило, имеют негативный жизненный опыт. Жить с такими детьми нелегко, воспитывать их еще тяжелее. Требуется большое терпение и навыки, опыт, любовь и знания.

В настоящее время на территории Зюкайского сельского поселения действует 36 приемных и опекунских семей, в них воспитывается 56 детей. Взяв ребенка в семью, родители порой остаются один на один  со своими проблемами. Отдел опеки и попечительства находится в районном центре, куда нет возможности выезжать постоянно. Ресурсы Интернет также доступны далеко не каждой семье. Таким образом, в посёлке назрела проблема – обучение, общение, консультирование приемных и опекунских семей. Для решения этой проблемы библиотека предлагает создать клуб патронатных семей - «Счастливы вместе!». Для них будут организованы встречи с психологами, врачами, социальными педагогами,  опытными приёмными родителями. Библиотека будет осуществлять информационную поддержку данного клуба. Для осуществления полноценной работы с детьми и их родителями необходима новая современная литература по проблемам воспитания, красочные издания для детей, настольные игры.

Зюкайская сельская библиотека располагает помещением для деятельности клуба «Счастливы вместе!». Для создания комфортной среды необходимо приобретение мягкой мебели, витрин, журнальных столиков.

2. Концепция или проектная идея

Проект предполагает создание на базе Зюкайской сельской библиотеки клуба «Счастливы вместе!», который объединит патронатные и опекаемые семьи посёлка. Работа  клуба будет  направлена на оказание консультативной помощи по вопросам различного  характера (психологической, юридической и др.), а также привлечение к чтению детей и взрослых. В ходе реализации проекта будут проведены: социологическое исследование, индивидуальные и групповые консультации, обзоры литературы, массовые мероприятия («круглый стол», семейные праздники, конкурсы и т.д.).

Планируется приобретение мебели, литературы, настольных игр, проекционной техники.

3. Цели и задачи проекта

- Объединить патронатные и опекаемые семьи п.Зюкайка;

- Создать клуб патронатных семей на базе Зюкайской сельской библиотеки;

- Приобрести необходимую литературу по вопросам воспитания в семье;

- Создать систему баз данных, оперативно предоставляющих информационную, правовую информацию на традиционных и электронных носителях;

- Скоординировать деятельность специалистов данной сферы: психологов, педагогов, врачей;

4. Рабочий план реализации проекта:

| Наименование | Исполнители | Срок проведения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Создание комфортной зоны для занятий клуба: |  |  |  |
| Приобретение: - мягкой мебели | Мальцева Г.Я., зам. дир. по АХР, Лукиных В.И. – зав. библиотекой | Август – сентябрь | Грантовый фонд |
| -настольных игр |  |  | Собственные средства |
| -витрин |  |  | Грантовый фонд |
| -журнальных столиков |  |  | Собственные средства |
| 2. Приобретение специальной литературы, периодических изданий по проблемам воспитания, ЗОЖ, психологии, а также детской литературы. | Путина Л.Н., зав. отд. комплектования. Лукиных В.И., зав. библиотекой | Август – ноябрь | Грантовый фонд, собственные средства |
| 3. Приобретение цифровой проекционной техники | Новикова А.С., зам. директора по автоматизации | Сентябрь | Грантовый фонд |
| 4. Информационная работа: Создание и наполнение тематических картотек, папок и баз данных, на основе имеющихся в библиотеке изданий. Тематические информационные папки: психологические тесты, игры, советы психолога, врача, педагога, библиотекаря, юриста и др. | Исаева В.Н., библиограф | Сентябрь - ноябрь | __ |
| Информационные обзоры документов, интересующих патронатных родителей. | Исаева В.Н., библиограф | Ежемесячно | __ |
| Знакомство и обучение использованию правовой системы «КонсультантПлюс» | Исаева В.Н., библиограф | Сентябрь | __ |
| Социологическое исследование «Чтение в твоей семье» (анализ семейной среды с точки зрения готовности детей и родителей к совместному чтению) | Лукиных В.И. – зав. библиотекой, Конева Е.Ф., зав. сектором маркетинга ЦБ | Сентябрь | __ |
| 5. Подготовка и проведение циклов массовых мероприятий. Родители и дети: -Открытие клуба «Счастливы вместе!» | Лукиных В.И. – зав. библиотекой | Сентябрь | __ |
| -Цикл семейных творческих выставок «Прекрасное - своими руками» | Лукиных В.И. – зав. библиотекой | Ежемесячно | __ |
| - Книжный марафон «Сплотить семью сумеет мудрость книг» | Лукиных В.И. – зав. библиотекой | Сентябрь | __ |
| -Конкурсная программа «Папа, мама, я – читающая семья» | Лукиных В.И. – зав. библ-кой | Октябрь | __ |
| - Семейный праздник «У самовара – Я и моя Мама» (ко Дню Матери) | Лукиных В.И. – зав. библиотекой | Ноябрь | Спонсорские средства (ПО «Хлеб», ИП Архапчева) |
| Родители: Круглый стол с привлечением специалистов «Трудности? Преодолеем!» | Лукиных В.И. – зав. библиотекой, специалисты отдела опеки и попечительства, администрации сельск. поселения, социальный педагог, психолог и др. | Октябрь | __ |
| Цикл бесед, тренингов с участием специалистов (психологов, социальных педагогов, врачей и др.): - «От Я до Мы: азбука семейной жизни» - «Многоликая любовь» (видеолекция Е.В.Бачевой) - «Адаптация ребенка в семье» - «Как воспитать талантливого читателя». | Исаева В.Н. – библиограф, Пономарева И.В., библиотекарь детского чит. зала Попова А.Г., педагог - психолог Зюкайской средней школы | 1 раз в месяц | __ |
| Дети: -час права «Нет прав без обязанностей» | Пономарева И.В., библиотекарь детского чит. зала | Ноябрь | __ |
| -индивидуальные беседы с психологом «Откровенный разговор» | Гринькова О.В., психолог Зюкайского детского сада | Ежемесячно | __ |
| -встреча с врачом «Береги здоровье смолоду» | Мелехина О.А., врач-педиатр | Сентябрь | __ |
| Книжно-иллюстративные выставки, электронные презентации, видеопросмотры. | Пинаева Н.В., библиотекарь | Сентябрь - ноябрь | __ |

5. Показатели результативности проекта (количественные  и качественные)

В ходе реализации проекта при Зюкайской сельской библиотеке будет создан семейный клуб «Счастливы вместе!», который объединит около 30-ти патронатных и опекаемых семей (приблизительно 60 человек). Деятельность клуба будет способствовать гармонизации отношений родителей и детей.  Будет налажен обмен опытом подобных семей.

Всего будет проведено 1 социологическое исследование, 18 массовых мероприятий, организовано индивидуальное консультирование. Будет оформлено 3 творческие выставки. Пользованию правовой системой «КонсультантПлюс» будет обучено   приблизительно 36 человек. Привлечено к чтению литературы – 60 детей и взрослых.

Произойдет укрепление и расширение связей патронатных семей с органами опеки и попечительства, образовательными учреждениями. Возрастёт культурный уровень родителей и детей. Предполагается 100% охват чтением данных семей. Эффективность деятельности клуба «Счастливы вместе» будет выявлена в ходе опроса членов клуба.

6. Перспективы дальнейшего развития проекта

В перспективе будет налажено сотрудничество клуба с Верещагинским Центром психолого-медико-социального сопровождения подростков и молодёжи. Возможно проведение на базе зюкайского семейного клуба  обучающего семинара с приглашением ректора Академии родительского образования Е.Н.Бачевой (г.Пермь). Предполагается обмен опытом с подобными клубами патронатных семей, существующими в Пермском крае.

Проект сметы:

| Вид работ (услуг) | Кол-во ед. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Источник финансирова- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Административные расходы. | 10 человек |  | 10,550 тыс. руб. | Собственные средства |
| - Оплата труда привлеченных специалистов. | __ | __ | __ | __ |
| - Оборудование и материалы: - приобретение необходимого оборудования для реализации проекта: - набор мягкой мебели угловой; | 1 шт. | 20,0 тыс. руб. | 20,0 тыс. руб. | Грантовый фонд |
| -витрины | 2 шт. | 9,0 тыс. руб. | 18,0 тыс. руб. | Грантовый фонд |
| -журнальный столик | 2 шт. | 2,0 тыс. руб. | 4,0 тыс. руб. | Собственные средства |
| - детские настольные игры | 3 шт. | 0, 5 тыс. руб. | 1,5 тыс. руб. | Собственные средства |
| - расходы на приобретение оргтехники: - цифровая проекционная техника | 1 шт. | 23,0 тыс. руб. | 23,0 тыс. руб. | Грантовый фонд |
| - Приобретение книжного фонда | 100 экз. | 150 руб. | 15,0 тыс. руб. | Грантовый фонд – 10 тыс. руб., Собственные средства – 5 тыс. руб. |
| ВСЕГО |  |  | 92,050 тыс. руб. | Грантовый фонд, собственные средства |

Полная стоимость проекта: 92,050 тысяч рублей

Имеющиеся средства: _____ тысяч рублей

Запрашиваемые средства: 71,0 тысяча  рублей

Проект сметы составил бухгалтер: ________________/Иванова О.А.

(подпись)                       (Ф.И.О.)

КОММЕНТАРИИ К БЮДЖЕТУ:

ММУК «Верещагинская центральная районная библиотека» берёт на себя  оплату следующих расходов:

- оплата труда и начисления на фонд оплаты труда штатных сотрудников;

- приобретение литературы (частично);

- приобретение мебели (2 журнальных столика);

- приобретение детских настольных игр;

За счёт средств гранта планируется  приобрести:

- литературу по проблемам воспитания, здоровому образу жизни, психологии и т.д.

- набор мягкой мебели (угловой),  – необходим для создания комфортной зоны занятий клуба;

- витрины – необходимы для оформления тематических выставок литературы для детей и родителей;

- цифровую проекционную технику – необходима для демонстрации электронных презентаций, видеофильмов и др.