**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

1. **Описание деятельности организации**

 ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека» является центром библиотечного обслуживания населения Верещагинского района. В её структуру входит 16 библиотек – Центральная районная библиотека, Центральная детская библиотека и 14 сельских библиотек. Число пользователей Центральной библиотеки составляет 6 тыс. 514 человек (данные на 01.01.2015 г.). Библиотека обслуживает разные категории местного населения: школьников, студентов, рабочих, служащих, безработных, пенсионеров, инвалидов.

 Центральная библиотека является информационным центром территории, оснащена компьютерным оборудованием, имеет выход в Интернет. Библиотека имеет опыт издательской деятельности: в 2012 г. ЦБ издан сборник стихов и песен «Цвети, наш город!», посвященный юбилею г. Верещагино (тираж 500 экз.). В 2013 г. сотрудники ММБУК «ВЦРБ» приняли активное участие в издании первого тома книги «Мой отец не вернулся с войны»: осуществляли набор и оформление текста, организовали презентации книги в центральной районной библиотеке, а также в Зюкайской и Сепычёвской сельских библиотеках.

1. **Постановка проблемы**

 Приближается святая для всех нас дата – 70-летие Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. В преддверии юбилея Верещагинский филиал Пермской региональной общественной организации «Память сердца» (дети-сироты Великой Отечественной войны) подготовил к изданию второй том книги «Мой отец не вернулся с войны…». Это воспоминания об отцах-воинах, погибших в боях за Родину, о матерях-вдовах, о своей нелёгкой жизни во время войны и послевоенные годы.

 Первое издание книги вышло в 2013 году тиражом 200 экз. В издание вошли 70 воспоминаний наших земляков-верещагинцев. Данная книга была издана по инициативе и на личные средства председателя верещагинского филиала Пермской региональной общественной организации «Память сердца» А.И. Груздевой, а также авторов-пенсионеров. За прошедший период количество людей, написавших воспоминания, увеличилось вдвое, поэтому возникла необходимость в издании второй книги, для чего необходимы дополнительные финансовые средства.

 Издание книги имеет большое значение для увековечения памяти воинов-земляков, а также тружеников тыла. «Дети войны» – последние свидетели страшных событий 1941-45 годов. После Великой Отечественной войны в Верещагинском районе было несколько тысяч детей-сирот, сейчас их осталось чуть более двухсот человек. Их воспоминания поистине бесценны.

 Во вторую книгу также войдут наиболее значимые материалы о наших земляках, опубликованные ранее в книгах, газетах и других изданиях. Сборник «Мой отец не вернулся с войны» войдёт в золотой фонд краеведческой литературы, послужит прекрасным подспорьем в патриотическом воспитании подрастающего поколения верещагинцев.

1. **Цели и задачи проекта:**
* Издание 2-го тома книги «Мой отец не вернулся с войны»: воспоминания детей воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны;
* Увековечение памяти воинов-земляков, а также тружеников тыла, детей войны;
* Патриотическое воспитание подрастающего поколения.
1. **Механизм достижения поставленных целей**

 Проект предполагает издание 2-го тома книги «Мой отец не вернулся с войны»: воспоминания детей воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также её презентацию в библиотеках города и района.

 В течение мая, июня, сентября 2015 г. будет проведено **5** презентаций книги в центральной районной, детской и трёх сельских библиотеках. Примерное количество участников мероприятий – **200** человек.

1. **Рабочий план реализации проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень мероприятий | Сроки проведения | Ф.И.О. исполнителей | Источникфинансирования |
| Доработка материалов книги  | март-апрель | Груздева А.И., председатель общест. орг-ции «Память сердца», Балуева Г.Н., зам. директора по автоматизации, Конева Е.Ф., методист ЦБ | Собственные средства |
| Заключение договора с ООО «Печатник»  | апрель | Гладких С.Ю., директор ММБУК «ВЦРБ», Тиунов М.И., директор ООО «Печатник»  | \_\_ |
| Издание книги: внесение поправок, дополнений, печать. | апрель | ООО «Печатник»,(директор Тиунов М.И.) | Средствапроекта, спонсорские средства |
| Презентация книги в библиотеках города и района: * Центральная районная библиотека
 | май | Кондрашова А.О., библиограф-краевед | Собственные средства |
| * Зюкайская сельская библиотека
 | май | Лукиных В.И., зав. библиотекой |
| * Сепычевская сельская библиотека
 | июнь | Плешивых В.А., зав. библиотекой |
| * Соколовская сельская библиотека
 | июнь | Шистерова А.Ф., зав. библиотекой |
| * Центральная детская библиотека
 | сентябрь | Деменева М.Ю., зам. директора по работе с детьми |
| Подготовка отчётности по проекту. | сентябрь | Гладких С.Ю., директор ММБУК «ВЦРБ», Мазунина О.Н., гл. бухгалтер ММБУК «ВЦРБ» | \_\_ |

1. **Партнёры:**
* Верещагинский филиал Пермской региональной общественной организации «Память сердца». Дети-сироты Великой Отечественной войны.
1. **Перспективы развития проекта:**
* В ходе реализации проекта будет издан 2-ой том книги «Мой отец не вернулся с войны»: воспоминания детей воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в количестве 300 экземпляров.
* Издание станет подарком землякам-верещагинцам к 70-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Все авторы, чьи работы вошли в сборник, получат по 1 экземпляру издания.
* Выпуск данной книги позволит дополнить и разнообразить краеведческие фонды библиотек города и района. Послужит прекрасным подспорьем в патриотическом воспитании подрастающего поколения верещагинцев.
* В течение мая-июня, сентября 2015 г. будет проведено 5 презентаций книги в центральной районной, детской и сельских библиотеках Верещагинского района. В дальнейшем книга может быть использована при проведении краеведческих мероприятий о Великой Отечественной войне.

**Смета расходов по реализации проекта:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиестатьи | Запрашиваемые средства(руб.) | Имеющиесясредства(руб.) | Всего(руб.) | Источникфинансирования |
| Издание книги(300 экз.) | 50000 руб. | 50000 руб. | 100000 руб.  | Проектный фонд,спонсорскиесредства |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** **ПО ПРОЕКТУ** | 50000 руб. | 50000 руб. | **100000 руб.** | Проектный фонд,спонсорскиесредства |