**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

1. **Описание деятельности организации**

ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека» является центром библиотечного обслуживания населения Верещагинского района. В её структуру входит 16 библиотек – Центральная районная библиотека, Центральная детская библиотека и 14 сельских библиотек. Число пользователей Центральной библиотеки составляет 6 тыс. 514 человек (данные на 01.01.2015 г.). Библиотека обслуживает разные категории местного населения: школьников, студентов, рабочих, служащих, безработных, пенсионеров, инвалидов.

Центральная библиотека является информационным центром территории, оснащена компьютерным оборудованием, имеет выход в Интернет. Библиотека имеет опыт издательской деятельности: в 2012 г. ЦБ издан сборник стихов и песен «Цвети, наш город!», посвященный юбилею г. Верещагино (тираж 500 экз.). В 2013 г. сотрудники ММБУК «ВЦРБ» приняли активное участие в издании первого тома книги «Мой отец не вернулся с войны»: осуществляли набор и оформление текста, организовали презентации книги в центральной районной библиотеке, а также в Зюкайской и Сепычёвской сельских библиотеках.

1. **Постановка проблемы**

Приближается святая для всех нас дата – 70-летие Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. В преддверии юбилея Верещагинский филиал Пермской региональной общественной организации «Память сердца» (дети-сироты Великой Отечественной войны) подготовил к изданию второй том книги «Мой отец не вернулся с войны…». Это воспоминания об отцах-воинах, погибших в боях за Родину, о матерях-вдовах, о своей нелёгкой жизни во время войны и послевоенные годы.

Первое издание книги вышло в 2013 году тиражом 200 экз. В издание вошли 70 воспоминаний наших земляков-верещагинцев. Данная книга была издана по инициативе и на личные средства председателя верещагинского филиала Пермской региональной общественной организации «Память сердца» А.И. Груздевой, а также авторов-пенсионеров. За прошедший период количество людей, написавших воспоминания, увеличилось вдвое, поэтому возникла необходимость в издании второй книги, для чего необходимы дополнительные финансовые средства.

Издание книги имеет большое значение для увековечения памяти воинов-земляков, а также тружеников тыла. «Дети войны» – последние свидетели страшных событий 1941-45 годов. После Великой Отечественной войны в Верещагинском районе было несколько тысяч детей-сирот, сейчас их осталось чуть более двухсот человек. Их воспоминания поистине бесценны.

Во вторую книгу также войдут наиболее значимые материалы о наших земляках, опубликованные ранее в книгах, газетах и других изданиях. Сборник «Мой отец не вернулся с войны» войдёт в золотой фонд краеведческой литературы, послужит прекрасным подспорьем в патриотическом воспитании подрастающего поколения верещагинцев.

1. **Цели и задачи проекта:**

* Издание 2-го тома книги «Мой отец не вернулся с войны»: воспоминания детей воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны;
* Увековечение памяти воинов-земляков, а также тружеников тыла, детей войны;
* Патриотическое воспитание подрастающего поколения.

1. **Механизм достижения поставленных целей**

Проект предполагает издание 2-го тома книги «Мой отец не вернулся с войны»: воспоминания детей воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также её презентацию в библиотеках города и района.

В течение мая, июня, сентября 2015 г. будет проведено **5** презентаций книги в центральной районной, детской и трёх сельских библиотеках. Примерное количество участников мероприятий – **200** человек.

1. **Рабочий план реализации проекта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень  мероприятий | Сроки  проведения | Ф.И.О.  исполнителей | Источник  финансирова  ния |
| Доработка материалов книги | март-апрель | Груздева А.И., председатель общест. орг-ции «Память сердца»,  Балуева Г.Н., зам. директора по автоматизации,  Конева Е.Ф., методист ЦБ | Собственные средства |
| Заключение договора с ООО «Печатник» | апрель | Гладких С.Ю., директор ММБУК «ВЦРБ», Тиунов М.И., директор ООО «Печатник» | \_\_ |
| Издание книги: внесение поправок, дополнений, печать. | апрель | ООО «Печатник»,  (директор Тиунов М.И.) | Средства  проекта,  спонсорские средства |
| Презентация книги в библиотеках города и района:   * Центральная районная библиотека | май | Кондрашова А.О.,  библиограф-краевед | Собственные средства |
| * Зюкайская сельская библиотека | май | Лукиных В.И., зав. библиотекой |
| * Сепычевская сельская библиотека | июнь | Плешивых В.А., зав. библиотекой |
| * Соколовская сельская библиотека | июнь | Шистерова А.Ф., зав. библиотекой |
| * Центральная детская библиотека | сентябрь | Деменева М.Ю., зам. директора по работе с детьми |
| Подготовка отчётности  по проекту. | сентябрь | Гладких С.Ю., директор ММБУК «ВЦРБ», Мазунина О.Н., гл. бухгалтер ММБУК «ВЦРБ» | \_\_ |

1. **Партнёры:**

* Верещагинский филиал Пермской региональной общественной организации «Память сердца». Дети-сироты Великой Отечественной войны.

1. **Перспективы развития проекта:**

* В ходе реализации проекта будет издан 2-ой том книги «Мой отец не вернулся с войны»: воспоминания детей воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны в количестве 300 экземпляров.
* Издание станет подарком землякам-верещагинцам к 70-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Все авторы, чьи работы вошли в сборник, получат по 1 экземпляру издания.
* Выпуск данной книги позволит дополнить и разнообразить краеведческие фонды библиотек города и района. Послужит прекрасным подспорьем в патриотическом воспитании подрастающего поколения верещагинцев.
* В течение мая-июня, сентября 2015 г. будет проведено 5 презентаций книги в центральной районной, детской и сельских библиотеках Верещагинского района. В дальнейшем книга может быть использована при проведении краеведческих мероприятий о Великой Отечественной войне.

**Смета расходов по реализации проекта:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  статьи | Запрашиваемые  средства  (руб.) | Имеющи  еся  средства  (руб.) | Всего  (руб.) | Источник  финансирования |
| Издание книги  (300 экз.) | 50000 руб. | 50000 руб. | 100000 руб. | Проектный  фонд,  спонсорские  средства |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ**  **ПО ПРОЕКТУ** | 50000 руб. | 50000 руб. | **100000 руб.** | Проектный  фонд,  спонсорские  средства |