**ЗАЯВКА**

**Номинация**: "Библиотека – центр коммуникаций".

**Название Проекта: «Добро пожаловать!»** – универсальная городская коммуникационная площадка на базе Верещагинской центральной районной библиотеки.

**Организация-заявитель** *(*название, юридический статус, адрес, телефон, факс, эл. почта):

Межпоселенческое муниципальное бюджетное учреждение культуры

«Верещагинская центральная районная библиотека»;

617120 Пермский край, г. Верещагино, ул. Свободы, 86.

Тел./факс: (34-254) 3-42-48; e-mail: bibliover@mail.ru

**Руководитель проекта** (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел./факс, эл. почта): Гладких Светлана Юрьевна, директор ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека»

**Бухгалтер проекта** (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел./факс, эл. почта): Мазунина Ольга Николаевна, главный бухгалтер ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека»

**Директор организации-заявителя** (ФИО)**:** Гладких Светлана Юрьевна

**Предполагаемое количество посетителей (**за период реализации Проекта**):**

**1000** человек;

**Сроки реализации проекта:** март-ноябрь 2013 г.

**Полная стоимость проекта: 226,722** **тыс. руб.**

**Размер привлеченных средств** (собственные средства Участника Конкурса, средства от муниципального образования, средства учредителя, средства спонсора Участника Конкурса**): 68,722 тыс. руб.**

**Размер запрашиваемых средств** (средства краевого бюджета, необходимые для реализации Проекта): **158** тыс. руб.

**СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА**

**1. Постановка проблемы (актуальность)**

 Глобальные изменения, происходящие в экономической и социальной сферах российского общества, напрямую отражаются на деятельности библиотек. Резкий слом прежней системы общественных ценностей, ускоренное развитие информационных технологий, «одомашнивание» Интернета – эти и другие объективные факторы сделали привычной картиной пустующие читальные залы библиотек. В этих условиях на первый план выходит роль библиотек как коммуникационных площадок для местного сообщества.

 Не стала исключением и Верещагинская центральная районная библиотека. Читальный зал ЦБ практически утратил свою функцию подразделения, предназначенного для работы с документами в помещении библиотеки. В настоящее время он функционирует как конференц-зал, где проходят многочисленные мероприятия для местного населения: фестивали, встречи, творческие вечера, конкурсы. В год библиотека проводит более 100 таких мероприятий, участниками которых бывает около 3-х тысяч человек. Здесь собираются на свои заседания общественные клубы и объединения:, клуб «За чистоту родного языка», творческое объединение «Подсолнух», Школа женского здоровья «Ладушка», клуб «Старшеклассник», детская экологическая Академия, и др. Зал также используется для встреч местного населения с представителями районной и городской администраций, кандидатами в депутаты и т.д.

 При этом само помещение и обстановка читального зала не рассчитаны на подобные массовые мероприятия: отсутствуют сцена, современная компьютерная техника, компактная мобильная мебель и т.д. Всё это создаёт определённые неудобства как для организаторов мероприятий, так и для их посетителей.

 Необходимо также отметить, что на данный момент в городе нет коммуникационной площадки, доступной всем слоям населения. Большинство верещагинских учреждений культуры (городской Дворец досуга и творчества, Центр кино и досуга, социально-досуговый Центр и др.) имеют чётко выраженную досуговую направленность своей деятельности.

 В основе новой концепции библиотеки – формирование максимально комфортного культурно-информационного пространства для жителей г.Верещагино. Универсальная городская площадка при центральной библиотеке могла бы стать мультифункциональным местом, где любой житель мог бы не только читать книги, но и слушать лекции, встречаться с интересными людьми, общаться с единомышленниками и т д.

**2. Концепция или Проектная идея**

Проект предполагает создание на базе Верещагинской центральной районной библиотеки **универсальной городской площадки «Добро пожаловать!»** для всех жителей города Верещагино. Для этого библиотека располагает помещением читального зала, которое предполагается переоборудовать и обустроить в современном стиле. Здесь будет осуществляться деятельность коммуникативных площадок:

* правовой (общественные приёмные, бесплатные юридические консультации, информационные часы),
* экологической (форумы по экологическим проблемам города, детская экологическая Академия),
* информационно-досуговой (информационные часы, презентации, диалог-часы, деятельность клубов по интересам: клуб «За чистоту родного языка», Школа женского здоровья «Ладушка», творческое объединение «Подсолнух» и др.).

**3. Цели и задачи Проекта:**

* Создание на базе Верещагинской центральной районной библиотеки универсальнойгородскойплощадки **«Добро пожаловать!»** для населения города Верещагино.
* Формирование открытого культурно-информационного пространства для активного социального взаимодействия местного сообщества;
* Продвижение книги и чтения;
* Правовое просвещение населения;
* Повышение экологической культуры жителей г.Верещагино;
* Формирование положительного имиджа ЦБ, повышение востребованности библиотеки населением.

**4. Рабочий план реализации Проекта**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Названиемероприятия | Исполнители | Срокипроведения | Источникфинансирования |
| 1. | Приобретение мебели: (банкетка-скамья, стол компьютерный, брифинг-приставка, витрина передвижная, диван) | Мальцева Г.Я., зам. директора по АХР | апрель | Запрашиваемые средства |
| 2. | Приобретение оргтехники (компьютер, МФУ, экран) | Марамыгина С.Г., зам. директора по автоматизации | сентябрь | Запрашиваемыесредства |
| **Правовые коммуникативные площадки:**  |
| 3. | Консультирование по вопросам пенсионного обеспечения (6 встреч) | Соловьёва С.В., библиограф ЦПИ, специалист-консультант пенсионного фонда | март-ноябрь | Привлечённые средства |
| 4. | «Азбука потребителя»: интеллектуальная игра для старшеклассников | Соловьёва С.В., библиограф ЦПИ | март | Привлечённые средства |
| 5.  | «Герб. Флаг. Гимн»: информационный час для школьников | Соловьёва С.В., библиограф ЦПИ | сентябрь | Привлечённые средства |
| 6. | «Мы разные, но мы – вместе!»: диалог-час для старшеклассников (воспитание толерантности) | Соловьёва С.В., библиограф ЦПИ | ноябрь | Привлечённые средства |
| 7. | День допризывника «Я – русский солдат»  | Соловьёва С.В., библ-раф ЦПИ, Сазонова И.А., зав. ИБО | ноябрь | Привлечённые средства |
| **Экологические коммуникативные площадки:**  |
| 8. | «Чистота окружающей среды – забота общая»: экологические диалоги населения с районной администрацией, общественным Советом по экологии  | Сазонова И.А., зав. ИБО, Станция юных натуралистов | апрель,июнь | Привлечённые средства |
| 9. | Экологический фестиваль для старшеклассников «Экологическая мельница» | Сазонова И.А., зав. ИБО | сентябрь | Привлечённые средства |
| 10. | «Быть здоровым – это здорово!»: молодёжный форум | Сазонова И.А., зав. ИБО, объединение учащейся молодёжи «Альянс» | сентябрь | Привлечённые средства |
| 11. | День информации «Экологический портрет Верещагинского района»  | Сазонова И.А., зав. ИБО | октябрь | Привлечённые средства |
| 12. | Занятия Детской экологической Академии:- «Удивительный мир растений»- «Планета здоровья»- день семьи «Все мы – экологи» | Сазонова И.А., зав. ИБО, Титова Т.С., воспитатель д/с № 5 | мартапрельиюль | Привлечённые средства |
| **Информационно-досуговые площадки** |
| 13. | Районный фестиваль поэтического творчества «Верещагинская весна – 2013» | Кузнецова О.Л., зав. отделом обсл., Патракова Л.Ф., рук-ль творч. объед-я «Подсолнух» | март | Привлечённые средства |
| 14. | «Ночь разгона книжной пыли»: интерактивная программа для населения | Сазонова И.А., зав. ИБО | апрель | Привлечённые средства |
| 15. | Презентация сборника стихов местных поэтов «Цвети, наш город!»  | Кондрашова А.О., библиограф-краевед, Патракова Л.Ф., рук-ль творч. объед-я «Подсолнух»  | апрель | Привлечённые средства |
| 16. | День здоровья «Здоровье как жизненный приоритет» | Кузнецова О.Л., зав. О.О, Сазонова И.А., зав. ИБО | апрель | Привлечённые средства |
| 17. | Занятия Школы здоровья «Ладушка»: - «Жизнь в движении»- вечер-травник «Целительные силы природы» - «Берегите мужчин!» | Сазонова И.А., зав. ИБО, активисты Школы | мартапрельноябрь | Привлечённые средства  |
| 18. | «У Вечного огня»: час памяти ко Дню Победы | Кузнецова О.Л., зав. отд. обсл. | май | Привлечённые средства |
| 19. | День славянской письменности и культуры «Славянских букв святая вязь»  | Кузнецова О.Л., клуб «За чистоту родного языка» | май | Привлечённые средства |
| 20. |  «Очаг семьи горит, не остывая»: семейный праздник  | Кузнецова О.Л., зав. отд. обсл. | май  | Привлечённые средства |
| 21. | «Дары осени – 2013»: выставка-конкурс  | Кузнецова О.Л., зав. отд. обсл. | август | Привлечённые средства |
| 22. | «Мой любимый город – Верещагино»: краеведческий час для молодёжи | Кондрашова А.О., библиограф-краевед | сентябрь | Привлечённые средства |
| 23. |  «Золотая осень жизни»: праздник ко Дню пожилого человека | Кузнецова О.Л., зав. отд. обсл. | октябрь | Привлечённые средства |
| 24. | «Периодика плюс»: печа-куча для женщин | Сазонова И.А., зав. ИБО | октябрь | Привлечённые средства |
| 25.  | Встреча с писателем-краеведом А.А.Дубровиным | Кондрашова А.О., библиограф-краевед | октябрь | Привлечённыесредства |
| 26. | «Живой любви глубокие черты»: литературно-музыкальный вечер ко Дню Матери | Кузнецова О.Л., зав. отд. обсл. | ноябрь | Привлечённые средства |
| 27.  | Подготовка отчёта о реализации Проекта  | Гладких С.Ю., директор ММБУК «ВЦРБ», Мазунина О.Н., гл. бухгалтер | до 10 декабря  | \_\_ |

**5. Показатели результативности Проекта** – количественные (предполагаемое количество посетителей) и качественные.

 В ходе реализации проекта читальный зал Верещагинской центральной районной библиотеки будет преобразован в универсальную городскую площадку «Добро пожаловать!» –– открытое культурно-информационное пространство для активного социального взаимодействия местного населения. Здесь будет осуществляться деятельность различных коммуникативных площадок: правовой, экологической, информационно-досуговой. Всего будет проведено **27** массовых мероприятий, в том числе – 2 фестиваля, молодёжный форум, «экологические диалоги» интерактивная программа и др. Предполагаемое количество участников мероприятий – **1000** человек: старшеклассники, молодёжь, молодые семьи, пенсионеры и др.

В итоге возрастёт культурный уровень местного населения, повысится авторитет библиотеки в местном сообществе.

**6. Общая смета Проекта:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид работ (услуг) | Кол-воед. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Источникфинансирования |
| 1**. Административные расходы**- Вознаграждение сотрудников- Отчисление за вознаграждение | 13 человек |  | 36653 руб.11069 руб. | Привлечённые средства |
| 2**. Оборудование и материалы:**приобретение необходимого оборудования для реализации Проекта;а) Приобретение мебели- банкетка-скамья; | 10 шт. | 3500 руб. | 35000 руб. | Запрашиваемыесредства |
| - стол компьютерный; | 1 шт. | 5000 руб. | 5000 руб. |
| - брифинг-приставка; | 5 шт. | 2400 руб. | 12000 руб. |
| - витрина передвижная; | 2 шт. | 5000 руб. | 10000 руб. |
| - диван;  | 1 шт. | 20000 руб. | 20000 руб. |
| б) приобретение оргтехники **-** Компьютер**:** (Системник - корпус Сrown CMC-SM159 450W; Материнская плата S 1155 MSI HБ1М-Р20 (В3) (iН61,mATX).Оперативная память DDR3 4096Hb 1333 Kingmax; Монитор 24 Samsung S24B24B300BL/LED,ВМI); Клавиатура Crown СM-КО72 USB ; Мышь А4 Tech D-330-2 черн.-серебр., USB (Holeless Engine) . Колонки 2.0 Mikrolab SOLO 2C  | 1 шт. | 15830 руб. | 15830 руб. |
| **-** Ноутбук Samsung NP300E5X-A08RU 15.6"(1366x76/Intel) HD, DVD-SMulti, WiFi, BT, Cam, Dos | 1 шт. | 14170 руб. | 14170 руб.  |
| - МФУ KYOCERA лазерная, однокомпонентная До 22/10 страниц формата A4/A3 в минуту600 x 600 точек на дюйм, 256 оттенков серого (сканирование/копирование) Копирование: 437 Вт, режим ожидания: 60 Вт, режим энергосбережения (ECOpower): 2,6 Вт. | 1 шт. | 35000 руб. | 35000 руб. |
| **-** Экран ScreenMedia Champion 305\*229 MW 4:3 настенный с электроприводом (SCM-4306) | 1 шт. | 11000 руб.  | 11000 руб. |
| 3. Приобретение призов для участников мероприятий | 70 шт.  | 300 руб. | 21000 руб.  | Привлечённые средства |

Полная стоимость проекта: **226722** **руб**.

Привлечённые средства:  **68722 руб.**

Запрашиваемые средства: **158000 руб.**

Проект сметы составил бухгалтер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Мазунина О.Н.

**Комментарии к бюджету**

**ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека» берёт на себя оплату следующих расходов:**

* оплата труда и начисления на фонд оплаты труда штатных сотрудников;
* приобретение призов для участников мероприятий;

**За счёт средств конкурса планируется** **приобрести:**

* компьютер – необходим для предоставления доступа в Интернет участникам мероприятий и посетителям библиотеки;
* ноутбук, экран – необходимы для демонстрации электронных презентаций (цифровой проектор библиотекой уже приобретён);
* МФУ (многофункциональное устройство для печатания) – необходимо для издания информационных, рекламных материалов, списков литературы для участников мероприятий;
* витрину – необходима для оформления тематических выставок к мероприятиям;
* банкетки, столы, диван – необходимы для создания комфортной среды, размещения участников мероприятий;