Заявка

Номинация: «Библиотека – центр коммуникаций»

Название Проекта: "ART-тусовка": креатив-территория для молодёжи на базе Зюкайской сельской библиотеки.

Организация-заявитель:

Межпоселенческое муниципальное бюджетное учреждение культуры «Верещагинская центральная районная  библиотека»;

617120 Пермский край, г. Верещагино, ул. Свободы, 86.

Тел./факс:  (34-254) 3-42-48; e-mail:  bibliover@mail.ru

Руководитель Проекта: (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел./факс, эл. почта)

Гладких Светлана Юрьевна,

директор ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека»

Бухгалтер Проекта: (ФИО, должность в организации, адрес с индексом, тел./факс, эл. почта)

Мазунина Ольга Николаевна, главный бухгалтер ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека»

Директор организации-заявителя: (ФИО) Гладких Светлана Юрьевна.

Предполагаемое количество посетителей Проекта: 450 человек

Сроки реализации Проекта: апрель – ноябрь 2014 г.

Полная стоимость Проекта: 164476 рублей

Размер привлеченных средств: (собственные средства Участника Конкурса, средства от муниципального образования, средства учредителя, средства спонсора Участника Конкурса) 72176 рублей

Размер запрашиваемых средств: (средства краевого бюджета, необходимые для реализации Проекта): 92300 рублей.

Постановка проблемы

Ни для кого не является секретом, что у современной молодёжи не так много свободного от учёбы и работы времени. Поэтому вопрос досуга этой категории населения стоит довольно остро. Разумеется, библиотека в данном случае далеко не единственный и не первый охотник за досуговым временем молодёжи. Это могут быть кафе, кинотеатры, клубы, дискотеки, где молодые люди предпочитают собираться компаниями сверстников и единомышленников.

Для того, чтобы достойно соперничать со столь серьёзными конкурентами, библиотека могла бы заинтересовать молодёжь предоставлением интегрированных услуг: не только информационных, но и услуг с погружением в культуру, в творчество. Библиотека могла бы реализовать на своей территории концепцию «третьего места» -  это пространство для работы, учебы, деловых встреч и творческого общения. От работы (или учёбы) её отличает неформальный характер общения, возможность выбирать занятие по душе, будь то чтение, Интернет, просмотр фильма, посещение курсов, или концерт. От дома с его обыденностью библиотеку отличает атмосфера внебудничности, особой эмоциональности, возможность мобильного переключения с одного занятия на другое. 	В поселке Зюкайка проживает в настоящее время более 4-х тысяч человек, в том числе молодёжи – около тысячи человек. В посёлке функционируют Зюкайский аграрный техникум и профессиональное училище, где обучается около 400 студентов.

Зюкайская  сельская библиотека является центром информации и чтения. Около 30% пользователей библиотеки – молодёжь в возрасте до 30 лет.  При библиотеке работает молодёжный клуб «Вдохновение». Социологические опросы местной молодёжи свидетельствуют, что молодые зюкайцы готовы поддержать инициативу библиотеки по созданию креатив-территории при условии обновления библиотечного дизайна.

Зюкайская библиотека расположена в 2-этажном здании, располагает помещением для проведения массовых мероприятий, имеет компьютерную технику, выход в Интернет. Здесь работает 4 квалифицированных специалиста. Оборудование молодёжной площадки "ART-тусовка" позволит поднять на новый уровень качество библиотечной работы с молодёжью, привлечь в библиотеку потенциальных пользователей.

Концепция или Проектная идея

Проект  предполагает  создание на базе Зюкайской сельской библиотеки креатив-территории для молодежи "ART-тусовка".  Для этого библиотека располагает помещением, которое предполагается переоборудовать и обустроить в современном стиле. Здесь будут организованы мероприятия для творческой молодёжи посёлка: молодёжный праздник, библиографическая игра, хэнд-мейд-класс, имидж-студия,  фотовернисаж и др. Будет издан сборник творчества молодых зюкайских авторов.

Цели и задачи Проекта:

Цель:

- Создание на базе Зюкайской сельской библиотеки креатив-территории для молодёжи "ART-тусовка".

Задачи проекта:

- Обеспечить единство и доступность культурного пространства для молодёжи с учётом их культурных интересов и информационных потребностей.

- Повысить уровень интеллектуального и духовного развития молодёжи.

- Создать в библиотеке условия для творческой самореализации молодёжи.

- Организовать работу библиотеки на новом уровне, тем самым увеличить количество пользователей молодежной категории.

- Повысить имидж библиотеки как культурного, образовательного и досугового центра.

- Поиск, разработка и внедрение новых форм и направлений в организации работы с молодёжью.

Рабочий план реализации Проекта

| Наименование | Исполнители |  | Срок проведения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание комфортной зоны: Приобретение мебели: Брифинг-приставки | Гладких С.Ю., директор ММБУК «ВЦРБ», Лукиных В.И. – зав. библиотекой |  | Апрель-ноябрь | Запрашиваемые средства |
| Компьютерные столы | - // - |  | - // - | Запрашиваемые средства |
| Стулья, кресла-мешки | - // - |  | - // - | Запрашиваемые средства |
| Потолочная гардина | - // - |  | - // - | Привлеченные средства |
| Гардинное полотно (органза для оформления окон) | - // - |  | - // - | Привлеченные средства |
| Стенд с карманами | - // - |  | - // - | Запрашиваемые средства |
| Ноутбук, экран | - // - |  | - // - | Запрашиваемые средства |
| Стеллажи | - // - |  | - // - | Запрашиваемые средства |
| Мобильные книжные выставки | - // - |  | - // - | Запрашиваемые средства |
| Светильники потолочные | - // - |  | - // - | Запрашиваемые средства |
| Подготовка и проведение цикла массовых мероприятий: |  |  |  |  |
| 1. Молодёжный праздник «Ваш выход!» | Лукиных В.И., зав. библиотекой | Апрель |  | Привлечённые средства |
| 2. Библиографическая игра «Моя золотая полка» | Исаева В.Н., библиотекарь | Апрель |  | Привлечённые средства |
| 3. Хэнд-мейд-класс «Креатив-технологии» (декоративно-прикладное искусство) | Куксенок Е.И., библиотекарь | Май |  | Привлечённые средства |
| 4. Квест-игра «По литературным лабиринтам» | Исаева В.Н., библиотекарь | Май |  | Привлечённые средства |
| 5. Фотовернисаж молодых фотографов «Люблю тебя, моя Зюкайка!» (к юбилею Верещагинского района) | Пономарева И.В., библиотекарь | Август |  | Привлечённые средства |
| 6. Молодёжная площадка «Воок-аrt» (открытый просмотр фильма с последующим обсуждением по книге Паоло Коэльо «Вероника решает умереть») | Исаева В.Н., библиотекарь | Сентябрь |  | Привлечённые средства |
| 7. Имидж-студия «Создай свой стиль» с приглашением парикмахера-визажиста, мастера по маникюру | Лукиных В.И., зав. библиотекой | Октябрь |  | Привлечённые средства |
| 8. Творческая лаборатория «Сегодня мы артисты!» с приглашением руководителя местного театрального коллектива | Лукиных В.И., зав. библиотекой | Октябрь |  | Привлечённые средства |
| 9. Мастерская писателей «Проба пера» (советы, консультации, обсуждение произведений молодых авторов) с приглашением сотрудников газеты «Верещагинский вестник» | Пономарева И.В., библиотекарь | Март |  | Привлечённые средства |
| 10. Издание сборника творчества молодых зюкайских авторов | Исаева В.Н., библиотекарь | Ноябрь |  | Привлечённые средства |
| 11. Библиотечная тусовка «Есть контакт!» (заключительное мероприятие проекта) | Лукиных В.И., зав. библиотекой | Ноябрь |  | Привлечённые средства |

Показатели результативности Проекта – количественные (предполагаемое количество посетителей) и качественные (не более 1/3 страницы).

В ходе реализации проекта на базе Зюкайской сельской библиотеки будет оборудована креатив-территория для молодежи " ART-тусовка". Здесь будет проведен комплекс мероприятий для молодёжи.  Всего будет проведено 10 массовых мероприятий: молодёжный праздник, библиографическая игра, хэнд-мейд-класс, имидж-студия,  фотовернисаж и др. Предполагаемое количество участников мероприятий – 450 человек.

В итоге в библиотеке будет создана комфортная среда для полноценного гармоничного развития личности и общения молодёжи поселка. Будет организован их досуг, созданы условия для творческой самореализации молодёжи. Возрастёт авторитет библиотеки в местном сообществе.

Проект сметы:

| Вид работ (услуг) | Кол-во ед. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. | Источник финансирова- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административные расходы оплата труда и начисления на фонд оплаты труда штатных сотрудников | 10 человек |  | 52800 руб. 15946руб. | Привлеченные средства |
| Оборудование и материалы: - брифинг-приставки; | 6 шт. | 1200 руб. | 7200 руб. | Запрашиваемые средства |
| - компьютерный стол | 2 шт. | 4000 руб. | 12000 руб. | Запрашиваемые средства |
| -стулья офисные | 10 шт. | 560 руб. | 5600 руб. | Запрашиваемые средства |
| Потолочная гардина | 1 шт. | 1500 руб. | 1500 руб. | Привлеченные средства |
| Гардинное полотно | 5 м. | 150 руб. | 750 руб. | Привлеченные средства |
| Стенд с карманами | 1 шт | 5000 руб. | 5000 руб. | Запрашиваемые средства |
| Стеллажи односторонние | 4 шт. | 6000 руб. | 24000 руб. | Запрашиваемые средства |
| Мобильные книжные выставки | 2 шт. | 4500 руб. | 9000 руб. | Запрашиваемые средства |
| Кресло-мешок | 2 шт. | 2000 руб. | 4000 руб. | Запрашиваемые средства |
| Светильники потолочные | 4 шт. | 500 руб. | 2000 руб. | Запрашиваемые средства |
| Приобретение техники: ноутбук | 1 шт. | 20000 руб. | 20000 руб. | Запрашиваемые средства |
| экран | 1 шт. | 3500 руб. | 3500 руб. | Запрашиваемые средства |
| Издание сборника творчества молодых авторов (50 экз.) - приобретение бумаги - заправка тонера | 1 пачка 2 шт. | 180 руб. 500 руб. | 180 руб. 1000 руб. | Привлеченные средства |

Полная стоимость проекта:  164476 рублей

Привлеченные средства: 72176 рубля

Запрашиваемые средства: 92300  рублей.

Комментарии к бюджету:

ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека» берёт на себя  оплату следующих расходов:

- оплата труда и начисления на фонд оплаты труда штатных сотрудников;

- Издание сборника творчества молодых авторов (50 экз.);

- Приобретение потолочной гардины и гардинного полотна;

За счёт средств конкурса планируется  приобрести:

- ноутбук, экран – необходимы для демонстрации электронных презентаций (цифровой проектор библиотекой уже приобретён);

- стеллажи – необходимы для размещения литературы для молодёжи;

- мобильные книжные выставки – необходимы для оформления тематических выставок к мероприятиям;

- брифинг-приставки, столы компьютерные, кресла-мешки, стулья,  светильники – необходимы для создания креатив-территории, размещения участников мероприятий;

- стенд с карманами – необходим для размещения актуальной информации.