УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СОШ №11

с. Шабельское

_________________

«__» __________2011

ПЛАН

работы школы по введению ФГОС НОО

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Кадровые условия |  |  |  |
| 1 | Осуществить подбор педагогических кадров, способных обеспечить реализацию ФГОС НОО в школе Определения уровня готовности педагогов к реализации ФГОС (анкетирование, собеседование) | Май 2011 | Директор школы |
| 2 | Организовать поэтапное повышение квалификации педагогических кадров, которым предстоит работать по новым стандартам | Январь 2012 | Зам.дир УВР, учителя начальных классов |
| 3 | Разработать план методической работы, обеспечивающий сопровождение введения ФГОС | Сентябрь 2011 | Зам.дир УВР |
| 2. Нормативно- правовые условия |  |  |  |
| 1 | Привести нормативно-правовую базу общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями нового стандарта (корректировка локальных актов) | Сентябрь 2011 | Администрация школы |
| 2 | Разработать режим занятий, обеспечивающий выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС | Сентябрь 2011 | Зам.дир УВР |
| 3 | Привести в соответствие с требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения | Сентябрь 2011 | Администрация школы |
| 4 | Разработать планы методической работы в школе, обеспечивающий поэтапное сопровождение введения ФГОС | Сентябрь 2011 | Зам.дир УВР |
| 5 | Разработать рабочие программы по учебным предметам на основе примерных программ нового стандарта | Сентябрь 2011 | Учителя начальных классов, учителя-предметники, работающие в начальной школе |
| 6 | Разработать стартовую диагностику для первоклассников, провести ее, обработать, проанализировать и создать методические рекомендации по её использованию | Сентябрь 2011 | ПТГ учителей начальных классов |
| 7 | Разработать рабочие программы для занятий внеурочной деятельностью | 15.09.2011 | Педагоги дополнительного образования |
| 8 | Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющего права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС | Сентябрь 2011 | Администрация школы |
| 3. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Назначить школьного координатора по введению ФГОС НОО | Сентябрь 2011 | Директор школы |
| 2 | Создать школьную группу специалистов в составе учителя 1 класса, психолога, руководителя ПТГ учителей начальных классов для реализации деятельности по внедрению ФГОС нового поколения | Сентябрь 2011 | Директор школы |
| 3 | Определить списки учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования | Май 2011 | ПТГ учителей начальных классов, администрация школы |
| 4 | Определить модель организации внеурочной деятельности | Сентябрь 2011 | Педагоги дополнительного образования |
| 5 | Провести разъяснительную работу с родителями учащихся об особенностях ФГОС нового поколения: - Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты - Проведение собрания родителей будущих первоклассников «Особенности обучения по-новому ФГОС» - Размещение информации порядке и ходе введения ФГОС на сайте школы | Сентябрь 2011 Март 2011г. Март 2011г. Ежемесячно | Администрация школы Зам.дир УВР, учитель 1 класса |
| 6 | Организовать школьный мониторинг достижений обучающихся по программам ФГОС по двум составляющим: результаты овладения основными знаниями и универсальными учебными действиями | В течение года | Администрация школы |
| 7 | Включить в план внутришкольного контроля выполнение требований ФГОС нового поколения | Август 2011 | Администрация школы |
| 8 | Обеспечить для обучающихся 1-х классов необходимые материально-технические и санитарно-гигиенические условия в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения (согласно разделу «Гигиеническая оценка условий реализации общеобразовательных стандартов в начальной школе) | До 01.09.2011 | Администрация школы |
| 9 | Обеспечить доступ к информационным ресурсам учителям, работающим в рамках ФГОС нового поколения | В течение года | Администрация школы |
| 10 | Обеспечить доступ к информационным ресурсам обучающимся 1-хклассов | В течение года | Администрация школы |