Утверждаю

Директор МОБУООШ № 21 имени Ф.И.Булдыжова с. Камышеваха

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И.Черкашин

**ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**
**МОБУООШ № 21 имени Ф.И.Булдыжова с. Камышеваха,** **обеспечивающей поэтапное введение**
**перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО от 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели исполнения плана |
| **Организационно-методическое обеспечение** |
| 1 | Создание условий для повышенияквалификации педагогов и членовадминистрации по вопросам внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течениегода | Директор С.И.Черкашин | Формирование списка учителей, планирующих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1,5 классах с 01.09.2022 года, подлежащих обязательному прохождению курсов повышенияквалификации по обновленным ФГОС |
| 2 | Выбор УМК:1 классы: для реализации ФГОС НОО;5 классы для реализации ФГОС ООО. | Апрель-май2022 года | Руководители МО,администрация школы | Проект приказа «Об утверждении списка учеб-ников и учебных пособий для использованияпри реализации основных образовательныхпрограмм начального общего, основного общего образования в МОБУООШ № 21 имени Ф.И.Булдыжова с. Камышеваха на 2022- 2023 учебный год» |
| 3 | Разработка проектов ООП:— НОО по ФГОС НОО— ООО по ФГОС ООО | Апрель - май 2022 года | Руководители МО,администрация школы | Проект приказов об утверждении:— ООП НОО по ФГОС НОО;— ООП ООО по ФГОС ООО |
| 4 | Консультирование по созданию рабочихпрограмм по учебным предметам «Алгоритм разработки РП в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО» | Апрель - май2022 года | Руководители МО,заместитель директора по УВРИ.Н.Чуйко | Проекты рабочих программ учителей по всемучебным предметам учебного плана |
| 5 | Экспертиза рабочих программ по ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.09.2022года | Руководители МО,администрация школы | Проект приказов об утверждении рабочихпрограмм для реализации:— ООП НОО по ФГОС НОО;— ООП ООО по ФГОС ООО |
| 6 | Консультирование педагогов по проблемам реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течениегода | Заместитель директора по УВРИ.Н.Чуйко | Индивидуальные консультации по запросам |
| 7 | Заседания педагогических советов:— Внедрение ФГОС третьего поколения: сравнительный анализ ФГОС -перспективы реализации | Март,апрель 2022года | Администрация школы | Протоколы педагогических советов— Требования к рабочим программам всоответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 8 | Проведение родительских собраний«Обновленные ФГОС НОО и ФГОС ОООобразования. Перспективы реализации» | Май 2022года | Заместитель директора по УВРИ.Н.Чуйко | — Протоколы родительских собраний— Информация на официальном сайте |
| 9 | Организация системы внутришкольногоконтроля за введением ФГОС  | В течениегода | Заместитель директора по УВРИ.Н.Чуйко | Индивидуальные консультации |
| 10 | Открытые уроки с целью ознакомления с опытом работы учителей-предметников по формированию УУД и функциональной грамотности у обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течениегода | Руководители МО,учителя -предметники | Банк заданий по формированию УУД,функциональной грамотности |
| 11 | Участие в семинарах (вебинарах, совещаниях) муниципального и регионального уровней по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течениегода | Администрация школы | Информация на совещаниях с педагогическимиработниками |
| **Информационно-методическое обеспечение** |
| 12 | Размещение информации по вопросамвнедрения и реализации ФГОС на официальном сайте. | В течениегода | Администрация школы | Информация на официальном сайте |
| 13 | Создание и систематическое пополнениебиблиотечки методической литературы по теме «Внедрение и реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО». | В течениегода | Библиотекарь И.А.Лихобабина, заместитель директора по УВРИ.Н.Чуйко | Банк методической литературы, в том числе вэлектронном формате |
| **Аналитическое обеспечение** |
| 14 | Анализ оснащенности учебного процесса иоборудования учебных помещений ОУ всоответствии с требованиями обновленных ФГОС | 2 полугодие 2021-2022учебного года | Директор школы | Формирование заявок на приобретениенеобходимого оборудования для обеспеченияготовности к введению ФГОС |
| 15 | Анализ готовности реализации курсоввнеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год  | Апрель-май2022 года | Заместитель директора по УВРИ.Н.Чуйко | План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год |
| 16 | Диагностика уровня познавательнойактивности обучающихся 1,5 классов | Сентябрь2022 года | Борисенко И.Н., педагог - психолог | — Справка— Индивидуальные консультации дляклассных руководителей |