Утверждаю

Директор МОБУООШ № 21 имени Ф.И.Булдыжова с. Камышеваха

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.И.Черкашин

**ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
**МОБУООШ № 21 имени Ф.И.Булдыжова с. Камышеваха,** **обеспечивающей поэтапное введение**  
**перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО от 2021 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Контрольные показатели исполнения плана |
| **Организационно-методическое обеспечение** | | | | |
| 1 | Создание условий для повышения квалификации педагогов и членов администрации по вопросам внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течение года | Директор С.И.Черкашин | Формирование списка учителей, планирующих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1,5 классах с 01.09.2022 года, подлежащих обязательному прохождению курсов повышения квалификации по обновленным ФГОС |
| 2 | Выбор УМК: 1 классы: для реализации ФГОС НОО; 5 классы для реализации ФГОС ООО. | Апрель-май 2022 года | Руководители МО,  администрация школы | Проект приказа «Об утверждении списка учеб- ников и учебных пособий для использования при реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего образования в МОБУООШ № 21 имени Ф.И.Булдыжова с. Камышеваха на 2022- 2023 учебный год» |
| 3 | Разработка проектов ООП: — НОО по ФГОС НОО — ООО по ФГОС ООО | Апрель - май 2022 года | Руководители МО,  администрация школы | Проект приказов об утверждении: — ООП НОО по ФГОС НОО; — ООП ООО по ФГОС ООО |
| 4 | Консультирование по созданию рабочих программ по учебным предметам «Алгоритм разработки РП в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО» | Апрель - май 2022 года | Руководители МО, заместитель директора по УВР  И.Н.Чуйко | Проекты рабочих программ учителей по всем учебным предметам учебного плана |
| 5 | Экспертиза рабочих программ по ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 01.09.2022 года | Руководители МО, администрация школы | Проект приказов об утверждении рабочих программ для реализации: — ООП НОО по ФГОС НОО; — ООП ООО по ФГОС ООО |
| 6 | Консультирование педагогов по проблемам реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | В течение года | Заместитель директора по УВР  И.Н.Чуйко | Индивидуальные консультации по запросам |
| 7 | Заседания педагогических советов: — Внедрение ФГОС третьего поколения: сравнительный анализ ФГОС  -перспективы реализации | Март, апрель 2022 года | Администрация школы | Протоколы педагогических советов — Требования к рабочим программам в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 8 | Проведение родительских собраний «Обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО образования. Перспективы реализации» | Май 2022 года | Заместитель директора по УВР  И.Н.Чуйко | — Протоколы родительских собраний — Информация на официальном сайте |
| 9 | Организация системы внутришкольного контроля за введением ФГОС | В течение года | Заместитель директора по УВР  И.Н.Чуйко | Индивидуальные консультации |
| 10 | Открытые уроки с целью ознакомления с опытом работы учителей-предметников по формированию УУД и функциональной грамотности у обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение года | Руководители МО, учителя - предметники | Банк заданий по формированию УУД, функциональной грамотности |
| 11 | Участие в семинарах (вебинарах, совещаниях) муниципального и регионального уровней по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. | В течение года | Администрация школы | Информация на совещаниях с педагогическими работниками |
| **Информационно-методическое обеспечение** | | | | |
| 12 | Размещение информации по вопросам внедрения и реализации ФГОС на официальном сайте. | В течение года | Администрация школы | Информация на официальном сайте |
| 13 | Создание и систематическое пополнение библиотечки методической литературы по теме «Внедрение и реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО». | В течение года | Библиотекарь И.А.Лихобабина, заместитель директора по УВР  И.Н.Чуйко | Банк методической литературы, в том числе в электронном формате |
| **Аналитическое обеспечение** | | | | |
| 14 | Анализ оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений ОУ в соответствии с требованиями обновленных ФГОС | 2 полугодие 2021-2022 учебного года | Директор школы | Формирование заявок на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС |
| 15 | Анализ готовности реализации курсов внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год | Апрель-май 2022 года | Заместитель директора по УВР  И.Н.Чуйко | План внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год |
| 16 | Диагностика уровня познавательной активности обучающихся 1,5 классов | Сентябрь 2022 года | Борисенко И.Н., педагог - психолог | — Справка — Индивидуальные консультации для классных руководителей |