Дорожная карта
по организации и развитию групп продленного дня для обучающихся 1–4 классов в МБОУ «Кольчугинская школа №2 с крымскотатарским языком обучения», созданию условий на период до 2030 года.

[bookmark: Проблемы_и_перспективы_развития]В МБОУ планируется открытие групп продленного дня (далее - ГПД) осуществлялось в рамках реализации федерального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья» и было направлено на повышение доступности качественного образования и всестороннюю поддержку семей с детьми школьного возраста.	
Проблемы и перспективы развития
Основные проблемы:
-недостаточная материально-техническая база (отсутствие современного оборудования и учебно-методических материалов);
-дефицит квалифицированных кадров (сохраняется потребность в воспитателях ГПД и учителях начальных классов);
-неравномерный охват школ района (на текущий момент ГПД работают только в 7 из 30 школ района).
[bookmark: Перспективы_до_2030_года:]Перспективы до 2030 года:
· ежегодное увеличение охвата обучающихся 1–4 классов ГПД не менее чем на 1%;
· тиражирование лучших практик организации ГПД среди всех школ района;
· развитие системы повышения квалификации и методической поддержки работников ГПД;
· укрепление материально-технической базы за счет бюджетных и внебюджетных источников.
1. [bookmark: 2._Цели_и_задачи_муниципального_плана]Цели и задачи муниципального плана
Цели:
1. Создание условий для обеспечения доступности и качества услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД, а также организации их воспитания, досуга и самоподготовки.
2. Повышение доступности и качества образования для младших школьников через создание современных и комфортных условий для обучения и развития во второй половине дня.
3. Достижение плановых показателей федерального проекта «Многодетная семья» в части организации досуга и присмотра за детьми.
4. Обеспечение комплексной поддержки семей с детьми школьного возраста путем предоставления безопасного и развивающего пространства для детей.
5. Ежегодно увеличивать количество обучающихся 1–4 классов, охваченных ГПД, не менее чем на 1%, чтобы к 2030 году выйти на целевые показатели (не менее 15% от общего числа учащихся начальной школы).
6. Разрабатывать и актуализировать локальные акты в школе (положения о ГПД, режим работы, должностные инструкции, рабочие программы).
7. Организовывать курсы повышения квалификации для работников ГПД (не менее 10% ежегодно). 8.Создавать и пополнять материально-техническую базу ГПД в соответствии с современными требованиями.
2. [bookmark: 3._Показатели_реализации_плана]Показатели реализации плана

	№ п/п
	Наименование показателя
	Срок исполнения
	Ответственные исполнители

	1.
	Обеспечено достижение плановых показателей федерального
проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья» в Буйнакском районе.
	До 2030 годы
	Управление образования (далее – УО), Образовательные учреждения (далее – ОУ)

	2.
	Увеличен	не	менее	чем	на	1%	ежегодно	количество обучающихся 1-4 классов, посещающих группы продленного дня
(далее – ГПД), с достижением планового показателя к 2030 году.
	До 2030 годы
	УО, ОУ (по согласованию)

	3.
	Обеспечено	профессиональное	развитие	и	повышение квалификации работников ГПД не менее 10% ежегодно.
	До 2030 годы
	УО, «КРИППО»



3. [bookmark: 4._Мероприятия_реализации_плана]Мероприятия реализации плана

	№
п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации
	Ответственные
исполнители
	Ожидаемый результат

	Мониторинг и анализ эффективности принимаемых мер по развитию ГПД

	
1.
	Организация и проведение анкетирования родителей (законных представителей) для выявления потребности в организации
ГПД в каждом образовательном учреждении.
	
Ежегодно (август-сентябрь)
	
МБОУ «Кольчугинская школа №2 с крымскотатарским языком обучения»,
руководители школы
	Выявлена актуальная потребность в ГПД, сформирована база для планирования.



	Организация деятельности ГПД

	2.
	Разработка/актуализация муниципальной нормативной базы: приведение в соответствие	с	федеральными требованиями  (порядок  предоставления
услуги, Положение о ГПД, рабочие программы)
	Март
	МБОУ«Кольчугинскаяшкола №2 с крымскотатарским языком обучения»
	Утверждены	школьныче нормативные акты

	3.
	Разработка/актуализация локальных актов в ОУ о ГПД (Положение, режим работы, должностные   инструкции,   рабочие
программы).
	Август
	Руководители школы
	В школе , разработаны/актуализированы локальные акты.

	4.
	Организация курсов повышения квалификации для воспитателей и учителей, работающих в ГПД по актуальным вопросам воспитания и организации досуга.
	В течение года
	Информационно-методический центр МБОУ «Кольчугинская школа №2 с крымскотатарским языком обучения»
	повышение
квалификации	менее	10% работников ГПД.

	5.
	Информирование родителей о работе ГПД через официальные сайты ОО, социальные сети, родительские собрания.
	Постоянно
	Руководители ОУ
	Обеспечено	размещение актуальной информации о целях,
задачах, режиме и условиях работы ГПД.



	6.
	Разработка и утверждение муниципальной рабочей программы ГПД для 1-4 классов с учетом региональных и муниципальных особенностей.
	До 25 августа 2030 года
	МБОУ ««Кольчугинская школа №2  с крымскотатарским языком обучения», ШМО учителей
начальных классов
	Разработана примерная рабочая программа ГПД для использования в работе.

	7.
	Сбор заявлений от родителей (законных
представителей) на зачисление детей в ГПД.
	Август
	Руководители ОУ
	Скомплектованы списки детей для зачисления.

	8.
	Издание приказов по школам об открытии ГПД, назначении воспитателей и зачислении обучающихся.
	Сентябрь
	Руководители ОУ
	ГПД	в	ОУ открыты и начали работу.

	9.
	Утверждение	режима	дня		и	планов воспитательной		работы		воспитателей ГПД, с	обязательным		включением прогулок,
самоподготовки, творческих и досуговых занятий.
	Сентябрь
	Руководители ОУ
	Обеспечена занятость детей в ГПД с учетом возрастных особенностей.

	10.
	Организация внеурочной деятельности и дополнительных занятий по интересам в рамках ГПД.
	В течение года
	Руководители ОУ
	Интеграция ГПД в общую образовательную среду школы для разностороннего развития детей.




	11.
	Информирование	родителей	(законных представителей) о возможности продления
режима	работы	ДОО	через	сайты	и официальные каналы.
	Сентябрь
	МКОУ ««Кольчугинская школа №2 с крымскотатарским языком обучения»,
руководители ОУ
	размещение	актуальной информации о режиме работы ДОО для родителей.




4. [bookmark: 5._Ожидаемые_результаты_реализации_муниц]Ожидаемые результаты реализации муниципального плана
· [bookmark: _GoBack]охват обучающихся 1–4 классов группами продленного дня в до 2030 учебном году – не менее 10% от общего числа учащихся начальной школы;
· ежегодное увеличение числа детей, посещающих ГПД, не менее чем на 1%;
· повышение квалификации не менее 10 % работников ГПД ежегодно;
· полное информирование родителей о режиме работы ГПД .


