Дорожная карта

по организации и развитию групп продленного дня для обучающихся 1–4 классов в МБОУ «Кольчугинская школа №2 с крымскотатарским языком обучения», созданию условий на период до 2030 года.

В МБОУ планируется открытие групп продленного дня (далее - ГПД) осуществлялось в рамках реализации федерального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья» и было направлено на повышение доступности качественного образования и всестороннюю поддержку семей с детьми школьного возраста.

Проблемы и перспективы развития

Основные проблемы:

-недостаточная материально-техническая база (отсутствие современного оборудования и учебно-методических материалов);

-дефицит квалифицированных кадров (сохраняется потребность в воспитателях ГПД и учителях начальных классов);

-неравномерный охват школ района (на текущий момент ГПД работают только в 7 из 30 школ района).

Перспективы до 2030 года:

- ежегодное увеличение охвата обучающихся 1–4 классов ГПД не менее чем на 1%;

- тиражирование лучших практик организации ГПД среди всех школ района;

- развитие системы повышения квалификации и методической поддержки работников ГПД;

- укрепление материально-технической базы за счет бюджетных и внебюджетных источников.

- Цели и задачи муниципального плана

Цели:

  - Создание условий для обеспечения доступности и качества услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД, а также организации их воспитания, досуга и самоподготовки.

  - Повышение доступности и качества образования для младших школьников через создание современных и комфортных условий для обучения и развития во второй половине дня.

  - Достижение плановых показателей федерального проекта «Многодетная семья» в части организации досуга и присмотра за детьми.

  - Обеспечение комплексной поддержки семей с детьми школьного возраста путем предоставления безопасного и развивающего пространства для детей.

  - Ежегодно увеличивать количество обучающихся 1–4 классов, охваченных ГПД, не менее чем на 1%, чтобы к 2030 году выйти на целевые показатели (не менее 15% от общего числа учащихся начальной школы).

  - Разрабатывать и актуализировать локальные акты в школе (положения о ГПД, режим работы, должностные инструкции, рабочие программы).

  - Организовывать курсы повышения квалификации для работников ГПД (не менее 10% ежегодно). 8.Создавать и пополнять материально-техническую базу ГПД в соответствии с современными требованиями.

- Показатели реализации плана

| № п/п | Наименование показателя | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечено достижение плановых показателей федерального проекта «Многодетная семья» национального проекта «Семья» в Буйнакском районе. | До 2030 годы | Управление образования (далее – УО), Образовательные учреждения (далее – ОУ) |
| 2. | Увеличен не менее чем на 1% ежегодно количество обучающихся 1-4 классов, посещающих группы продленного дня (далее – ГПД), с достижением планового показателя к 2030 году. | До 2030 годы | УО, ОУ (по согласованию) |
| 3. | Обеспечено профессиональное развитие и повышение квалификации работников ГПД не менее 10% ежегодно. | До 2030 годы | УО, «КРИППО» |

- Мероприятия реализации плана

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мониторинг и анализ эффективности принимаемых мер по развитию ГПД |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение анкетирования родителей (законных представителей) для выявления потребности в организации ГПД в каждом образовательном учреждении. | Ежегодно (август-сентябрь) | МБОУ «Кольчугинская школа №2 с крымскотатарским языком обучения», руководители школы | Выявлена актуальная потребность в ГПД, сформирована база для планирования. |

| Организация деятельности ГПД |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Разработка/актуализация муниципальной нормативной базы: приведение в соответствие с федеральными требованиями (порядок предоставления услуги, Положение о ГПД, рабочие программы) | Март | МБОУ«Кольчугинскаяшкола №2 с крымскотатарским языком обучения» | Утверждены школьныче нормативные акты |
| 3. | Разработка/актуализация локальных актов в ОУ о ГПД (Положение, режим работы, должностные инструкции, рабочие программы). | Август | Руководители школы | В школе , разработаны/актуализированы локальные акты. |
| 4. | Организация курсов повышения квалификации для воспитателей и учителей, работающих в ГПД по актуальным вопросам воспитания и организации досуга. | В течение года | Информационно-методический центр МБОУ «Кольчугинская школа №2 с крымскотатарским языком обучения» | повышение квалификации менее 10% работников ГПД. |
| 5. | Информирование родителей о работе ГПД через официальные сайты ОО, социальные сети, родительские собрания. | Постоянно | Руководители ОУ | Обеспечено размещение актуальной информации о целях, задачах, режиме и условиях работы ГПД. |

| 6. | Разработка и утверждение муниципальной рабочей программы ГПД для 1-4 классов с учетом региональных и муниципальных особенностей. | До 25 августа 2030 года | МБОУ ««Кольчугинская школа №2 с крымскотатарским языком обучения», ШМО учителей начальных классов | Разработана примерная рабочая программа ГПД для использования в работе. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Сбор заявлений от родителей (законных представителей) на зачисление детей в ГПД. | Август | Руководители ОУ | Скомплектованы списки детей для зачисления. |
| 8. | Издание приказов по школам об открытии ГПД, назначении воспитателей и зачислении обучающихся. | Сентябрь | Руководители ОУ | ГПД в ОУ открыты и начали работу. |
| 9. | Утверждение режима дня и планов воспитательной работы воспитателей ГПД, с обязательным включением прогулок, самоподготовки, творческих и досуговых занятий. | Сентябрь | Руководители ОУ | Обеспечена занятость детей в ГПД с учетом возрастных особенностей. |
| 10. | Организация внеурочной деятельности и дополнительных занятий по интересам в рамках ГПД. | В течение года | Руководители ОУ | Интеграция ГПД в общую образовательную среду школы для разностороннего развития детей. |

| 11. | Информирование родителей (законных представителей) о возможности продления режима работы ДОО через сайты и официальные каналы. | Сентябрь | МКОУ ««Кольчугинская школа №2 с крымскотатарским языком обучения», руководители ОУ | размещение актуальной информации о режиме работы ДОО для родителей. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Ожидаемые результаты реализации муниципального плана

- охват обучающихся 1–4 классов группами продленного дня в до 2030 учебном году – не менее 10% от общего числа учащихся начальной школы;

- ежегодное увеличение числа детей, посещающих ГПД, не менее чем на 1%;

- повышение квалификации не менее 10 % работников ГПД ежегодно;

- полное информирование родителей о режиме работы ГПД .