Сводный годовой отчет о реализации муниципальных программ муниципального образования Югское за 2015 год.

В Администрации муниципального образования Югское на 2015 год принято 11 муниципальных программ:

| Наименование муниципальной программы | План на 2015 год (тыс. рублей) | Факт за 2015 год (тыс. рублей) | % испол-нения | Причина отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения муниципального образования Югское на 2014 – 2015 годы | 8 137,9 | 7 839,5 | 96,33 | Финансирование расходов на расчистку дорог от снега в населенных пунктах произведено по фактической потребности, согласно предоставленных Администрацией заявок |
| Благоустройство территории, реконструкция и ремонт сетей уличного и внутридворового освещения муниципального образования Югское на 2014-2017 годы | 3 677,6 | 3 394,0 | 92,29 | Финансирование расходов на вывоз трупов, на сбор и вывоз мусора с территории поселения, прием и утилизацию мусора, на реконструкцию, ремонт и содержание сетей уличного освещения произведено по фактической потребности; финансирование расходов на строительство колодцев, на текущий ремонт обелисков произведено по договорам с наименьшей предложенной стоимостью услуг. |
| Развитие молодежной политики на территории муниципального образования Югское на 2014-2017 годы | 10,0 | 3,5 | 35,00 | Финансирование расходов на мероприятия для детей и молодежи произведены исходя из фактической потребности |
| Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Югское на 2014-2017 годы | 68,1 | 68,1 | 100 |  |
| Содействие занятости населения муниципального образования Югское на 2014-2017 годы | 220,0 | 189,4 | 86,09 | Финансирование расходов на оплату труда работников на общественных работах произведено исходя из фактической потребности |
| Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования Югское на 2014-2017 годы | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
| Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Югское на 2014-2017 годы | 1 021,1 | 977,0 | 95,68 |  |
| Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Югское на 2014-2017 годы | 50,9 | 41,7 | 82,04 | Финансирование расходов на повышение квалификации муниципальных служащих произведено исходя из фактической потребности |
| Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационных технологий муниципального образования Югское на 2014-2017 годы | 2 356,3 | 718,9 | 30,51 | Финансирование расходов на текущий ремонт и обслуживание оргтехники и автотранспорта произведено исходя из фактической потребности; расходы денежных средств по переводу на индивидуальный источник тепловой энергии адм. здания Шалимово будут произведены в 2016 году, т.к. контракт с ООО «ТехСтрой» расторгнут по соглашению сторон 24.12.2015г. |
| Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Югское на 2014-2017 годы | 5 906,1 | 5 828,4 | 98,68 |  |
| Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Югское на 2014-2017 годы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ИТОГО | 21 648,0 | 19 260,5 | 88,97 |  |

1. В рамках муниципальной программы «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог и искусственных сооружений общего пользования муниципального значения муниципального образования Югское  на 2014-2015годы»  за 2015 год были реализованы следующие основные мероприятия:

- Содержание автомобильных дорог и мостов;

- Приобретение и установка дорожных знаков;

- Текущий ремонт дорог;

- Установка искусственных неровностей.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования Югское на реализацию вышеуказанных мероприятий составил 7839,5 тыс.руб., или 96,33 к плану.

По итогам  2015 года были достигнуты следующие положительные результаты:

- своевременно расчищались дороги от снега в 108 населенных пунктах;

- отремонтированы дороги в 22 населенных пунктах, общей протяженностью

5 км.

Экономический эффект от реализации муниципальной программы: сокращение количества дорожно-транспортных происшествий.

2.    В рамках муниципальной программы «Благоустройство территории, реконструкция  и ремонт сетей  уличного и  внутридворового освещения  муниципального образования Югское  на 2014-2017 годы»  за 2015 год были реализованы следующие основные мероприятия:

- Благоустройство и содержание кладбищ;

- Реконструкция, ремонт и содержание сетей уличного и внутридворового освещения поселения;

- Сбор и вывоз мусора;

- Организация водоснабжения в населенных пунктах;

- Организация и благоустройство мест отдыха, повышение внешней привлекательности населенных пунктов поселения;

- Прочие мероприятия в сфере благоустройства территории поселения;

- Работа с населением по вопросам благоустройства в населенных пунктах поселения.

Денежные средства израсходованы на организацию сбора и вывоза бытовых отходов с кладбищ и территории поселения; на прием и утилизацию мусора; на ликвидацию несанкционированных свалок в д. Чиково, Фокино, Рябово ; на текущий ремонт источника д.Александрово; на приобретение и установку указателей с названиями улиц и детских городков, на строительство 6 колодцев в д. Покровское, Новинка, Пронино, Тимово, Гоша, Аксеново; на пробы воды в колодцах; на приобретение досок объявлений,  снегоротора; благоустройство детских площадок д. Городище, д. Починок;  на приобретение качелей, скамей, песочниц для детской площадки; на дезинсекцию от клещей, на работы по борьбе с борщевиком, на изготовление бенеров; на изготовление информационных указателей, на вывоз трупов,  на ремонт и содержание сетей уличного освещения; на текущий ремонт обелисков в 4 населенных пунктах; на изготовление и установку металлических конструкций (ограждение кладбищ – д. Новосела, д. Даргун, д. Верховье).

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на реализацию

вышеуказанных мероприятий составил 3 394,0 тыс.руб., или 92,29 % к плану.

Финансирование расходов на вывоз трупов, на сбор и вывоз мусора с территории

поселения, прием и утилизацию мусора, на реконструкцию, ремонт и содержание сетей уличного освещения произведено исходя из фактической потребности; финансирование расходов на строительство колодцев, на текущий ремонт обелисков произведено по договорам с наименьшей предложенной стоимостью услуг

Экономический эффект от реализации муниципальной программы:  повышение уровня благоустройства, улучшение санитарного и эстетического вида территории, повышение надежности уличного освещения, укрепление материально-технической базы муниципального образования.

3. В рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики на территории   муниципального образования Югское на 2014 - 2017 годы» за 2015 года были реализованы следующие основные мероприятия:

- Проведено мероприятие «Папа, мама, я – дружная семья».

Общий объем расходов бюджета муниципального образования Югское на реализацию вышеуказанных мероприятий за 2015 года составил 3,5 тыс.руб. или 35% к плану. Финансирование расходов на проведение мероприятий для детей и молодежи произведено исходя из фактической потребности.

Основными задачами программы являются:

- Развитие инфраструктуры, необходимой для создания условий обеспечивающих доступность участия молодежи в мероприятиях сферы молодежной политики;

- Развитие интеллектуального и творческого потенциала молодежи;

- Организация фестивалей, концертов, семинаров, конференций, конкурсов, выставок и т.д. с целью выявления и распространения творческих достижений талантливых молодых граждан;

- Развитие отношений по обмену опытом, волонтерской деятельности и популяризации молодежной политики в СМИ.

Экономический эффект от реализации муниципальной программы: развитие новых возможностей для самореализации молодежи в общественной жизни муниципального образования, содействие в молодежной среде ориентиров гражданственности, патриотизма.

4. В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на  территории   муниципального образования Югское на 2014 - 2017 годы», за 2015 год были реализованы следующие основные мероприятия:

- Проведение мероприятий;

- Организация секций по волейболу и баскетболу;

- Приобретение футбольных ворот и волейбольных стоек с сетками.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования Югское на реализацию вышеуказанных мероприятий за 2015 год составил 68,1 тыс.руб., или 100% к плану.

Основными задачами программы являются:

- Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом на территории муниципального образования Югское;

- Увеличение численности населения муниципального образования Югское, систематически занимающегося физической культурой и спортом;

- Повышение эффективности физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью;

- Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта

Экономический эффект от реализации муниципальной программы: увеличение общей численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

5. В  рамках муниципальной программы «Содействие занятости населения муниципального образования  Югское  на 2014-2017 годы»  за 2015 год были реализованы следующие основные мероприятия:

- организовано временное трудоустройство безработных граждан испытывающих трудности в поиске работы 23  человек,

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 19 лет в свободное от учебы время 12 человек.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования Югское на реализацию вышеуказанных мероприятий составил 189,4 тыс.руб., или 86,09 к плану. Финансирование расходов на оплату труда работников на общественных работах произведено исходя из фактической потребности

По итогам 2015 года были достигнуты следующие положительные результаты:

-содействие трудоустройству граждан, незанятых трудовой   деятельностью;

-снижение напряженности на рынке труда.

6. В рамках муниципальной программы «Сохранение  и развитие культурного потенциала   муниципального образования Югское на 2014 - 2017 годы» за 2015 год выполнены следующие основные мероприятия:

- Текущий ремонт дома культуры Починок (замена окон).

Общий объем расходов на реализацию вышеуказанных мероприятий за 2015 год составил 200,0 тыс. руб. или 100% к плану.

Основными задачами программы являются:

1.  сохранение культурного и исторического наследия муниципального образования;

- развитие отрасли «культура» на территории муниципального образования Югское

- расширение перечня услуг, предоставляемых учреждением культуры муниципального образования

- укрепление и развитие межпоселенческого, межрегионального сотрудничества в области культуры;

- внедрение информационно-коммуникационных технологий в учреждении культуры муниципального образования.

Экономический эффект от реализации мероприятий муниципальной программы: эффективное функционирование учреждений культуры, повышение уровня показателя проведения и увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий.

7. В рамках муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности   муниципального образования Югское  на 2014-2017 годы» за 2015 год были реализованы следующие основные мероприятия:

- устройство и чистка пожарных водоемов, ремонт подъездов к пожарным водоемам для целей пожаротушения в населенных пунктах;

- спиливание аварийных деревьев в населенных пунктах;

- приобретение информационных указателей;

- опашка деревень в целях пожарной безопасности;

- приобретение и установка пожарного гидранта в д. Шалимово;

- монтаж пожарной сигнализации в доме культуры Шалимово.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования Югское на реализацию вышеуказанных мероприятий составил 977,0 тыс. руб., или 95,68 к плану.

По итогам 2015 года были достигнуты следующие положительные результаты: повышение защищенности от пожаров жителей  муниципального образования Югское  за счет развертывания системы профилактики противопожарной деятельности.

8.  В рамках муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Югское  на 2014-2017 годы» за 2015 год

были реализованы следующие основные мероприятия:

- диспансеризация муниципальных служащих;

- повышение квалификации муниципальных служащих;

Повышение и переподготовку прошли 7 человек по следующим программам и темам: «Пожарно-технический	 минимум», «Последние изменения в Контрактной Системе», «Требования законодательства о труде в области оплаты труда. Нарушения в области оплаты труда в ходе проверок государственной инспекции труда», «Земельный кодекс Российской Федерации 2015-2016 годов», «Изменения в трудовом законодательстве и кадровом делопроизводстве в 2015-2016 годах», «Вопросы социального и пенсионного страхования на 2015-2016 годы». Диспансеризацию прошли 9 муниципальных служащих. На реализацию указанных мероприятий использовано  41,8 тыс.руб. или 82,04% к плану.

Финансирование расходов на повышение квалификации  муниципальных служащих произведено исходя из фактической потребности.

Основными задачами программы являются:

- повышение эффективности           деятельности муниципальных служащих администрации поселения, совершенствование правового регулирования          в сфере муниципальной службы  (отсутствие роста численности муниципальных служащих в администрации поселения),

- формирование системы          повышения квалификации (переподготовки) муниципальных служащих администрации поселения,

-дальнейшее развитие правовых, организационно-управленческих механизмов противодействия коррупции на муниципальном уровне.

Экономический эффект от реализации мероприятий программы: оздоровление муниципальных служащих, повышение квалификации, повышение эффективности деятельности муниципальных служащих.

9. В рамках муниципальной программы «Развитие  материально -  технической  базы и

информационно-коммуникационных технологий в   Администрации  муниципального образования Югское на 2014 - 2017 годы » за 2015 год были реализованы следующие основные мероприятия:

- услуги связи;

- текущий ремонт и обслуживание автомобилей;

- обслуживание сайта, программное обеспечение;

- текущий ремонт и обслуживание оргтехники;

- текущий ремонт помещений здания администрации д. Батран, Новое Домозерово,

- техобслуживание пожарной сигнализации.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования Югское на реализацию вышеуказанных мероприятий составил 718,9 тыс.руб., или 30,51% к плану. Финансирование расходов на текущий ремонт и обслуживание оргтехники и автотранспорта произведено исходя из фактической потребности; расходы денежных средств по переводу на индивидуальный источник тепловой энергии адм. здания Шалимово будут произведены в 2016 году, т.к. контракт с ООО «ТехСтрой» расторгнут по соглашению сторон 24.12.2015г.

Основными задачами программы являются:

- осуществление практических мер поддержки материально-технической базы Администрации муниципального образования Югское,

- повышение эффективности функционирования Администрации муниципального образования Югское, повышение оперативности и качества предоставления  муниципальных услуг за счет расширения использования информационно коммуникационных технологий,

- осуществление текущего и капитального ремонта зданий, сооружений, автотранспорта, оборудования;

- совершенствование социально-экономических и управленческих процессов на основе эффективного внедрения и использования информационно-телекоммуникационных технологий;

- оснащение Администрации оборудованием, мебелью, оргтехникой, автотранспортом, в том числе замена изношенного и морально-устаревшего оборудования и автотранспорта.

Экономический эффект от реализации мероприятий программы: повышение качества обслуживания населения, уменьшение количества площади помещений, требующих капитального ремонта.

10.     В рамках муниципальной программы «Комплексное      развитие    коммунальной        инфраструктуры на территории  муниципального образования Югское на 2014-2017 годы» за 2015 год были реализованы следующие основные мероприятия:

1. Изготовление проекта по переводу на газовое отопление жилых домов д. Шалимово.

2. Перевод на индивидуальный источник тепловой энергии жилых домов д. Шалимово.

3. Текущий ремонт водопровода д. Шалимово.

4. Ремонт подстанции Бурцево-2.

5. Разработка программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»

6. Техприсоединение энергопринимающих устройств юридических лиц.

7. Подготовка документов для постановки на учет.

8. Экспертиза смет.

9. Пусконаладочные работы по газоснабжению жилых домов д. Шалимово.

10. Технадзор и врезка жилых домов.

11. Техническое перевооружение существующей системы отопления жилых помещений на инд. источник тепловой энергии д. Новое Домозерово.

Общий объем расходов бюджета муниципального образования Югское  на реализацию вышеуказанных мероприятий за 2015 год составил 5828,4 тыс. руб., или 98,68%.

По итогам 2015 года были достигнуты следующие положительные результаты:

1. Изготовлен проект по переводу на газовое отопление жилых домов д. Шалимово.

2. Переводены на индивидуальный источник тепловой энергии жилые дома в д. Шалимово и д. Новое Домозерово.

3. Отремонтирован  водопровод д. Шалимово.

4. Произведен ремонт подстанции Бурцево-2.

5. Разработана программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры»

6. Произведена экспертиза сметной документации на техническое перевооружение существующей системы отопления жилых помещений на инд. источник тепловой энергии в д. Шалимово и д. Новое Домозерово.

Экономический эффект от реализации муниципальной программы:

- снижение процента износа систем коммунальной инфраструктуры,

- повышение качества предоставляемых услуг.

11. В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории   муниципального образования Югское  на 2014-2017 годы» на 2015 год мероприятия не запланированы, т.к.

- административные здания, находящиеся в собственности Администрации муниципального образования Югское, обеспечены приборами учета энергоносителей;

-    перевод уличного освещения с ламп ДРЛ-250 на энергосберегающие лампы требует дополнительного финансирования;

-    основная масса светильников оборудована реле времени, оставшаяся часть требует полной замены и модернизации всей системы уличного освещения.

Глава муниципального образования Югское                                          Н.Ю.Малкова