АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЮГСКОЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.01.2024  № 7

д. Новое Домозерово

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности

на территории муниципального образования

Югское на 2014 – 2026 годы» на 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации сельского поселения Югское от 09.01.2024г. № 6 «О внесении изменений  в постановление Администрации муниципального образования Югское от 07.11.2013г. № 315 «Об утверждении муниципальной программы  «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Югское на 2014 – 2026 годы»»», руководствуясь  Порядком  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ муниципального образования Югское, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования Югское от 24.09.2013г. № 258 (с изменениями и дополнениями), а также Уставом сельского поселения Югское,

Администрация сельского поселения Югское
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной

безопасности на территории муниципального образования Югское на 2014 – 2026

годы» на 2024 год, согласно  приложения 1 к настоящему постановлению.

- Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

- Настоящее  Постановление  опубликовать  в информационном вестнике     «Югский вестник», а также разместить на официальном сайте сельского поселения Югское  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава сельского поселения Югское                                                     А.В. Замыслов

Приложение 1

к постановлению Администрации сельского поселения Югское

от  09.01.2024  №  7 Об утверждении Плана

реализации муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности

на территории сельского поселения  Югское на 2014 – 2026 годы»

на 2024 год

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение пожарной безопасности на территории

Муниципального образования Югское на 2014 – 2026 годы»

на 2024 год

| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  | Источник финансирования | Сумма (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Югское на 2014-2026 годы» | Глава сельского поселения Замыслов А.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение состояния пожарной безопасности на территории муниципального образования, снижение количества пожаров | ВСЕГО: | 616,1 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 316,1 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 300,00 |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| Основное мероприятие 01 «Мероприятия практического характера, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования» | Глава сельского поселения Замыслов А.В. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Улучшение состояния пожарной безопасности на территории муниципального образования, снижение количества пожаров | ВСЕГО: | 616,1 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 316,1 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 300,00 |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |