| Приложение к постановлению Администрациимуниципального образования Югское от 08.07.2021 года №258 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Югское от 28.01.2021г. №32 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Югское на 2014-2023 годы» на 2021 год» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Югское на 2014-2023 годы» на 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  | Источник финансирования | Сумма (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Югское на 2014-2023 годы» | Ведущий специалист Кузнецова Т.И. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Эффективное функционирование системы муниципального управления в поселении | ВСЕГО: | 3915,2 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 3915,2 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| Основное мероприятие 1 Программы «Правовое регулирование и совершенствование системы муниципальной службы» | Ведущий специалист Кузнецова Т.И | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Оздоровление муниципальных служащих, повышения квалификации (переподготовка) муниципальных служащих и работников администрации поселения | ВСЕГО: | 83,8 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 83,8 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |
| Основное мероприятие 2 «Совершенствование системы оплаты труда муниципальных служащих и иных работников администрации муниципального образования» | Ведущий специалист Кузнецова Т.И | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение эффективности деятельности муниципальных служащих и работников администрации поселения | ВСЕГО: | 3831,4 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 3831,4 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники | - |