Приложение 2

к постановлению Администрации муниципальногообразования Югское от 07.11.2013г. № 309 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения муниципального образования Югское на 2014-2016 годы»

План реализации муниципальной программы

«Содействие занятости населения муниципального образования Югское

на 2014-2016 годы» на 2014 год

| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объемы и источники финансирования (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Организация проведения оплачиваемых общественных работ | Синицына Н.А. заместитель главы муниципального образования Югское | 01.01.2014 | 31.03.2014 | Трудоустройство на оплачиваемые общественные работы не менее 3 человек | Бюджет поселения - 38,0 тыс.руб. |
|  |  | 01.04.2014 | 31.06.2014 | Трудоустройство на оплачиваемые общественные работы не менее5 человек | Бюджет поселения - 103,4 тыс.руб. |
|  |  | 01.07.2014 | 31.09.2014 | Трудоустройство на оплачиваемые общественные работы не менее 5 человек | Бюджет поселения - 100,0 тыс.руб. |
|  |  | 01.10.2014 | 31.12.2014 | Трудоустройство на оплачиваемые общественные работы не менее 3 человек | Бюджет поселения - 32,2 тыс.руб. |
| Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Синицына Н.А. заместитель главы муниципального образования Югское | 01.04.2014 | 31.07.2014 | Временное трудоустройство не менее 15 несовершеннолетних граждан | Бюджет поселения - 26,4 тыс.руб. |