Приложение 2

к  постановлению Администрации  муниципального образования Югское от 22.08.2014 г. № 205

«О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования Югское от 07.02.2014г.      № 26 «Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Югское на 2014-2016

годы»

| План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Югское на 2014-2016 годы» На 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Объемы финансирования, тыс.руб. |  |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  | Источник финансирования | Сумма (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Комплексное развитие систем коммунальнальной инфраструктуры на территории муниципального образования Югское на 2014-2016 годы» |  |  |  | Улучшение качества поставляемых услуг населению4 повышение качества питьевой воды ; уменьшение; рациональное использование водных ресурсов. | ВСЕГО: | 4802,3 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 4802,3 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| - Основное мероприятие Ремонт системы водоснабжения в д. Новое Домозерово |  | Май 2014 | Август.2014 | Улучшение качества поставляемых услуг населению4 повышение качества питьевой воды ; уменьшение; рациональное использование водных ресурсов. | ВСЕГО: | 2050,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 2050,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.1. Разработка сметной документации на ремонт системы водоснабжения по д. Новое Домозерово, проведение гос. экспертизы | Руководитель структурного подразделения – главный бухгалтер Чернова Т.А. | Февраль 2014 | апрель 2014г |  | ВСЕГО: | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.2 Выполнение работ по ремонту системы водоснабжения д. Н.Домозерово | Заместитель главы МО Югское Н.А.Синицына. | Май 2014 | Август 2014 | Улучшение качества поставляемых услуг населению4 повышение качества питьевой воды ; уменьшение; рациональное использование водных ресурсов. | ВСЕГО: | 2000,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 2000,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| - Основное мероприятие Ремонт и замена системы водоотведения в д. Новое Домозерово |  |  |  | Повышение качества предоставляемых услуг, снижение уровня загрязнения окружающей среды, снижение расходов на обслуживание | ВСЕГО: | 2050,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 2050,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 2.1. Разработка сметной документации по ремонту и замене системы водоотведения в д.Новое Домозерово, проведение гос. экспертизы | Руководитель структурного подразделения -главный бухгалтер Чернова Т.А. | Февраль 2014 | Апрель2014 |  | ВСЕГО: | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 2.2. Проведение работ по ремонту и замене системы водоотведения в д. Новое Домозерово | Заместитель главы МО Югское Н.А.Синицына | Май 2014 | Август 2014 | Повышение качества предоставляемых услуг, снижение уровня загрязнения окружающей среды, снижение расходов на обслуживание. | ВСЕГО: | 2000,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 2000,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| - Основное мероприятие Ремонт системы водоснабжения в д.Батран, Сурково | Руководитель структурного подразделения -главный бухгалтер Чернова Т.А. | Июнь 2014 | Август 2014 |  | ВСЕГО: | 166,3 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 166,3 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 3.1 Разработка сметной документации по ремонту системы водоснабжения в д.Батран, проведение гос. экспертизы | Руководитель структурного подразделения -главный бухгалтер Чернова Т.А. | Июнь 2014 | Июль 2014 |  | ВСЕГО: | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 3.2 Приобретение водопроводных труб и материалов для ремонта системы водоснабжения в д.Батран, Сурково | Руководитель структурного подразделения -главный бухгалтер Чернова Т.А. | Июль 2014 | Август 2014 |  | ВСЕГО: | 116,3 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 116,3 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 4. Разработка сметной документации по ремонту и замене системы водоотведения в д. Батран, проведение гос. экспертизы. | Руководитель структурного подразделения -главный бухгалтер Чернова Т.А. | Октябрь 2014 | Декабрь 2014 |  | ВСЕГО: | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 5. Разработка сметной документации по ремонту сетей теплоснабжения в д. Батран, проведение гос. экспертизы | Руководитель структурного подразделения -главный бухгалтер Чернова Т.А | Октябрь 2014 | Декабрь 2014 |  | ВСЕГО: | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 50,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 6. Разработка проекта газоснабжения в д. Шалимово | Руководитель структурного подразделения -главный бухгалтер Чернова Т.А | Октябрь 2014 | Декабрь 2014 |  | ВСЕГО: | 400,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 400,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |
| 7. Расчет планируемого максимального часового расхода газа | Руководитель структурного подразделения -главный бухгалтер Чернова Т.А | Август 2014 | Декабрь 2014 |  | ВСЕГО: | 36,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджет поселения | 36,0 |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |