## «УТВЕРЖДАЮ»

## Глава муниципального образования Югское

## __________________________ Н.Ю.Малкова

## 25.03.2020

## Сводный  годовой отчет

## о ходе реализации муниципальных программ муниципального образования Югское

## за 2019 год (далее – отчет)

Настоящий отчет составлен на основе отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ  и содержит в себе информацию:

- о выполнении в 2019 году муниципальных программ,

- о финансировании в отчетном финансовом году мероприятий муниципальных программ;

- о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программ;

- о  достигнутых  результатах муниципальных программ и т.п.

Информация о расходах бюджета в разрезе основных мероприятий программ муниципальных программ с указанием  информации о выполнении муниципальных программ приведена в таблице:

| Наименование | Целевая статья |  |  |  | Раздел | Подраз дел | Годовой план, тыс.руб. | Исполнено, тыс.руб. | % исполнения | Информация о выполнении в 2019 году муниципальных программ, о финансировании мероприятий программ, о направлениях использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий программ и о достигнутых результатах, иной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования Югское на 2014-2021 годы» | 02 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 12 051,6 | 11 123,1 | 92,3 | Организация на территории муниципального образования Югское уличного освещения, содержание мест захоронения, прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы |
| Основное мероприятие "Организация уличного освещения и обустройство систем уличного освещения на территории муниципального образования" | 02 | 0 | 01 | 00000 | 05 | 03 | 7 461,9 | 6 620,3 | 88,7 | Денежные средства направлены на оплату уличного освещения, ремонт и содержание светильников уличного освещения, приобретение электрооборудования для светильников уличного освещения. Экономия сложилась за счет того, что счета на оплату электроэнергии выставлялись по фактическому потреблению. |
| Основное мероприятие "Организация мест накопления ТКО" | 02 | 0 | 02 | 00000 | 05 | 03 | 3 740,0 | 3 740,0 | 100,0 | Денежные средства направлены на приобретение контейнеров для сбора ТКО |
| Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" | 02 | 0 | 03 | 00000 | 05 | 03 | 201,0 | 200,9 | 100,0 | Денежные средства направлены на оплату сбора и вывоза мусора с кладбищ, дезинсекция от клещей, изготовление и установка контейнерных площадок. |
| Основное мероприятие "Прочие мероприятия в рамках реализации муниципальной программы" | 02 | 0 | 06 | 00000 | 05 | 03 | 412,3 | 325,5 | 78,9 | Денежные средства направлены на оплату сбора и вывоза мусора, дезинсекция от клещей, скашивание травы на территории поселения, расчистка парковок от снега, изготовление и установка контейнерной площадки, приобретение краски для ремонта обелисков, и ремонт обелисков. Экономия сложилась в связи с оплатой работ по «факту» на основании актов выполненных работ. |
| Основное мероприятие "Предотвращение распространения сорного растения борщевик Сосновского" | 02 | 0 | 07 | 00000 | 05 | 03 | 30,0 | 30,0 | 100,0 | Денежные средства направлены на скашивание борщевика на территории муниципального образования в следующих населенных пунктах: д.Воронино, д.Конечное, д.Шишовка, д.Чикеево. |
| Основное мероприятие "Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Народный бюджет" | 02 | 0 | 09 | 00000 | 05 | 03 | 144,7 | 144,7 | 100 | Денежные средства направлены на организацию уличного освещения д.Конечное улица Сиреневая Горка в рамках реализации проекта «Народный бюджет» |
| Основное мероприятие "Расходы на реализацию мероприятий в рамках проекта "Народный бюджет" | 02 | 0 | 10 | 00000 | 05 | 03 | 61,7 | 61,7 | 100,0 | Денежные средства направлены на организацию уличного освещения д.Вичелово улица Лесная в рамках реализации проекта «Народный бюджет» |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан муниципального образования Югское на 2016-2021 годы" | 03 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 2 005,8 | 2 005,7 | 100,0 | Дополнительное пенсионное обеспечение (предоставление доплат к пенсиям лицам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы), предоставление мер социальной отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности |
| Основное мероприятие "Дополнительное пенсионное обеспечение" | 03 | 0 | 01 | 00000 | 10 | 01 | 2 005,8 | 2 005,7 | 100,0 | Денежные средства направлены на выплату доплат к пенсиям лицам, ранее замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы |
| Муниципальная программа "Сохранение и развитие культурного потенциала муниципального образования Югское на 2014-2021 годы» | 06 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 5 950,0 | 5 950,0 | 100,0 | Расходы на обеспечение деятельности учреждения культуры муниципального образования Югское |
| Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры" | 06 | 0 | 01 | 00000 | 08 | 01 | 5 800,0 | 5 800,0 | 100,0 | Денежные средства направлены на выполнение муниципального задания, в том числе на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы в соответствии с Указом Президента |
| Основное мероприятие "Реализация отдельных мероприятий муниципальной программы, не связанных с выполнением муниципального задания" | 06 | 0 | 02 | 00000 | 08 | 01 | 150,0 | 150,0 | 100,0 | Денежные средства направлены на иные цели для использования государственного гранта в сфере культуры. Выплата физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг (выполнение работ) по гражданско-правовым договорам. Приобретение специализированного (звукового) оборудования. Офисные расходы (канцтовары и расходный материал). Приобретение костюмов и реквизита. |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Югское на 2014-2021 годы» | 07 | 0 | 00 | 0000 |  |  | 0,00 | 0,00 | 0 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Югское |
| Основное мероприятие «Мероприятия практического характера, направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования» | 07 | 0 | 01 | 0000 | 03 | 10 | 0,00 | 0,00 | 0 | Денежные средства не запланированы. |
| Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании Югское на 2014-2021 годы" | 08 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 3 137,2 | 2 920,8 | 93,1 | Совершенствование системы муниципальной службы и правового регулирования организации и функционирования муниципальной службы |
| Основное мероприятие "Правовое регулирование и совершенствование системы муниципальной службы" | 08 | 0 | 01 | 00000 | 01 | 04 | 18,6 | 18,6 | 100,0 | Денежные средства направлены на проведение диспансеризации и повышение квалификации муниципальных служащих. |
| Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда муниципальных служащих и иных работников администрации муниципального образования" | 08 | 0 | 02 | 00000 | 01 | 04 | 3118,6 | 2902,2 | 93,1 | Денежные средства направлены оплату труда муниципальных служащих и иных работников администрации муниципального образования |
| Муниципальная программа "Развитие материально-технической базы и информационно-коммуникационных технологий в Администрации муниципального образования Югское на 2014-2021 годы" | 09 | 0 | 00 | 00000 |  |  | 3 046,0 | 2 518,8 | 82,7 | Осуществление ремонта и техобслуживания муниципального имущества, расширение использования информационно - телекоммуникационных технологий, прочие мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы |
| Основное мероприятие "Осуществление ремонта и техобслуживания муниципального имущества" | 09 | 0 | 02 | 00000 | 01 | 04 | 650,8 | 611,9 | 94,0 | Денежные средства направлены на текущий ремонт и обслуживание оргтехники, на текущий ремонт автомобилей, на техническое обслуживание пожарной сигнализации. Экономия сложилась исходя из фактической потребности с учетом оптимизации бюджетных средств. |
| Основное мероприятие "Расширение использования информационно - телекоммуникационных технологий" | 09 | 0 | 03 | 00000 | 01 | 04 | 347,6 | 321,8 | 92,6 | Денежные средства направлены на оплату услуг связи, обслуживания сайта, программного обеспечения, приобретение ПП и приобретение оргтехники. Расходы осуществлялись по фактической потребности с учетом оптимизации бюджетных расходов. |
| Основное мероприятие "Прочие мероприятия, осуществляемые в рамках муниципальной программы" | 09 | 0 | 04 | 00000 | 01 | 04 | 2 047,6 | 1 585,1 | 77,4 | Денежные средства направлены на приобретение бензина, запасных частей, канцелярских товаров, хозяйственных товаров, почтовые расходы, услуги водителя, услуги по обращению с ТКО, оплата коммунальных услуг, уборка помещений, услуги по оценке и продаже имущества, услуги централизованной бухгалтерии, ОСАГО. Расходы осуществлялись по фактической потребности с учетом оптимизации бюджетных расходов. |
| Итого расходов |  |  |  |  |  |  | 26 190,6 | 24 518,4 | 93,6 |  |

# Исполнитель: ___________________________________ /_Замыслова С.С./